## PDTIC_2021-2026_-_Revisão_Final
Id ação	Fundamentação Legal / Origem da Demanda	Grupo	Iniciativa	Data Início	Data de Término	Status	Setor Responsável
PD-29	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Elaboração de Cronograma de Manutenção das Zonas Eleitorais	21/07/2023	10/01/2024	Não Iniciado	CINF
PD-30	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Participar do 12º Simulado Nacional de Hardware 2023 - 12SNH2023	24/07/2023	10/08/2023	Em execução	CSC
PD-31	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Participar do 1º Teste de Desempenho da Totalização 2023 - TDTOT2023-I	29/08/2023	31/08/2023	Não Iniciado	CINF
PD-32	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Planejar e preparar os pontos de transmissão dos resultados da eleição	18/04/24	12/08/24	Não Iniciado	CINF
PD-33	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Realizar levantamento de necessidade de kits de biometria nos cartórios eleitorais para o fechamento do cadastro	22/01/24	31/03/24	Não Iniciado	CINF
PD-34	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Vistoriar centrais de transmissão das Eleições 2024	15/08/24	16/09/24	Não Iniciado	CINF
PD-35	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Criar planejamento para preparação das urnas	18/04/24	12/08/24	Não Iniciado	CSC
PD-36	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Criar planejamento para suporte às urnas eletrônicas durante o processo de votação	18/04/24	12/08/24	Não Iniciado	CSC
PD-37	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Criar planejamento de Logística das Eleições	18/04/24	12/08/24	Não Iniciado	STI
PD-38	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Criar planejamento para geração de mídias	18/04/24	12/08/24	Não Iniciado	CSC
PD-39	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Participar do 13º Simulado Nacional de Hardware – SNH	01/04/24	18/04/24	Não Iniciado	CSC
PD-40	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Participar do Teste de Desempenho Candex, CAND e PJE – 2024 – TDCANDPJE2024-I	10/04/24	12/04/24	Não Iniciado	STI
PD-41	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Participar do 2º Teste de Desempenho da Totalização 2024 - TDTOT2024-II	24/04/2024	26/04/2024	Não Iniciado	CINF
PD-42	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Participar do Teste em Campo Regional dos Sistemas de Candidaturas e Propaganda Eleitoral 2024 – TCRCANPE2024	20/05/2024	24/05/2024	Não Iniciado	CSC
PD-43	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Participar do 5º Teste em Campo SPCE – TCPC2024-V	20/05/2024	24/05/2024	Não Iniciado	CSC
PD-44	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Participar do Simulado Nacional de Registro de Candidaturas 2024 - SNCAND2024	10/06/2024	14/06/2024	Não Iniciado	CSC
PD-45	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna 2024 – TCTOTUE2024	17/06/2024	21/06/2024	Não Iniciado	CINF
PD-46	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Participar do Teste de Desempenho Candex, CAND e PJE – 2024 – TDCANDPJE2024-II	26/06/2024	28/06/2024	Não Iniciado	CSC
PD-47	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Participar do 3º Teste de Desempenho da Totalização 2024 – TDTOT2024-II	03/07/2024	05/07/2024	Não Iniciado	CINF
PD-48	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Participar do Teste em Campo Regional dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna 2024 – TCRTOTUE2024	22/07/2024	26/07/2024	Não Iniciado	CINF
PD-49	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Participar do Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna 2024 – SNTOTUE2024	05/08/2024	23/08/2024	Não Iniciado	CINF
PD-50	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Participar do 14º Simulado Nacional de Hardware – SNH	05/08/2024	23/08/2024	Não Iniciado	CSC
PD-51	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Participar do 4º Teste de Desempenho da Totalização 2024 – TDTOT2024-IV	21/08/2024	23/08/2024	Não Iniciado	CINF
PD-52	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Participar do Simulado Nacional do Maranhão 2024 – SNMA2024	25/08/2024	25/08/2024	Não Iniciado	CSC
PD-53	Levantamento de Necessidades	Gestão de Eleições - Eleições 2024	Participar do 5º Teste de Desempenho da Totalização 2024 – TDTOT2024-V	08/09/2024	08/09/2024	Não Iniciado	CINF
PD-54	Levantamento de Necessidades	Governança e Gestão de TI	Criação de Plano para ENSEC	21/07/2021	31/12/21	Concluído	STI
PD-55	Levantamento de Necessidades	Governança e Gestão de TI	Criar Catálogo de Serviços da STI	06/12/21	31/12/21	Concluído	STI
PD-56	Levantamento de Necessidades	Governança e Gestão de TI	Elaborar Plano Anual de Contratações 2022	06/09/21	30/11/21	Concluído	CINF
PD-57	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Classificação e Tratamento da Informação	22/07/2021	10/01/23	Suspenso	CINF
PD-58	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Controle de Licença de Software	22/07/2021	03/02/23	Pendente	CINF
PD-59	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Desenvolvimento de Software	22/07/21	19/01/23	Concluído	SDS
PD-60	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Disponibilização de Estatísticas	22/07/21	16/02/23	Suspenso	CSC
PD-61	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Elaboração do PDTI	22/07/21	31/12/22	Suspenso	STI
PD-62	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Elaboração do PETIC	22/07/2021	31/12/22	Suspenso	STI
PD-63	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Elaboração do Plano de Aquisições e Contratações	22/07/2021	04/01/2023	Suspenso	STI/CINF
PD-64	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Elaboração, Acompanhamento e Revisão da PSI	22/07/2021	09/01/23	Suspenso	CINF
PD-65	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Empréstimo de Urnas	22/07/2021	15/02/23	Pendente	CSC
PD-66	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento da Base de Usuários	22/07/2021	04/02/2023	Suspenso	SGSM
PD-67	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento da Central de Serviços	22/07/21	23/01/23	Concluído	CINF
PD-68	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento da Liberação e Implantação	22/07/2021	01/02/23	Concluído	SGSM
PD-69	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Acessos e Uso de Recursos de TIC	22/07/2021	12/01/23	Suspenso	CINF
PD-70	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Acordos de Nível de Serviços	22/07/2021	25/01/23	Concluído	STI
PD-71	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Ativos de Infraestrutura e de Telecomunicações	22/07/2021	08/02/23	Concluído	SGIRC
PD-72	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Ativos de Microinformática	22/07/2021	02/02/23	Concluído	SGSM
PD-73	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Capacidade	22/07/2021	07/02/23	Concluído	SGIRC
PD-74	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Contratos	22/07/2021	05/01/23	Concluído	CINF
PD-75	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Disponibilidade	22/07/2021	06/02/23	Concluído	SGIRC
PD-76	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Incidentes	22/07/2021	29/01/23	Concluído	SGSM
PD-77	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação	22/07/2021	14/01/23	Concluído	CINF
PD-78	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Mudanças	22/07/2021	31/01/23	Concluído	SSU
PD-79	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Problemas	22/07/2021	30/01/23	Concluído	SSU
PD-80	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Projetos	22/07/2021	02/01/23	Concluído	STI
PD-81	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Requisições	22/07/2021	28/01/23	Concluído	SSU
PD-82	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC (Treinamento ITIL)	22/07/2021	24/01/23	Concluído	STI
PD-83	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Manutenção Corretiva de Equipamentos de Informática	22/07/2021	09/02/23	Concluído	SGSM
PD-84	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Manutenção Preventiva de Urnas	22/07/2021	19/02/23	Concluído	CSC
PD-85	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Monitoramento e de aferição periódica dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC	22/07/2021	11/02/23	Concluído	SSU
PD-86	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Planejamento Orçamentário	22/07/2021	01/01/23	Concluído	STI
PD-87	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapear e Catalogar itens de Governança e de Gestão de TIC	06/12/21	31/12/21	Concluído	STI
PD-88	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Realizar o Gerenciamento e Acompanhamento dos Projetos de Sistemas das STI	06/12/21	31/12/21	Concluído	STI
PD-89	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Governança e Gestão de TI	Elaborar Plano Anual de Contratações 2024	22/07/23	30/11/23	Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.	CINF
PD-90	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Realizar a Gestão Orçamentária da TIC	06/12/21	31/12/21	Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.	STI
PD-91	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore)	22/07/2021	12/02/23	Pendente	CINF
PD-92	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Empréstimo de Urnas	22/07/2021	15/02/23	Pendente	CSC
PD-93	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Solicitação de Demandas de Sistemas	22/07/2021	16/01/23	Pendente	CSC
PD-94	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Ciclo de Vida	22/07/2021	21/01/23	Pendente	SDS
PD-95	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Normas e Processos	22/07/2021	08/01/23	Pendente	STI
PD-96	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Riscos de SI	22/07/2021	11/01/23	Pendente	STI/CINF
PD-97	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação	22/07/2021	15/01/23	Suspenso	CINF
PD-98	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento e Controle de Ativos de Informação	22/07/2021	13/01/23	Suspenso	CINF
PD-99	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Manutenção Corretiva de Urnas	22/07/2021	18/02/23	Suspenso	CSC
PD-100	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Realização de Simulados	22/07/2021	14/02/23	Suspenso	CSC
PD-101	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Recebimento e Aceite de Urnas	22/07/2021	20/02/23	Suspenso	CSC
PD-102	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Suporte aos Sistemas Eleitorais	22/07/2021	17/02/23	Suspenso	CSC
PD-103	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Implantação de Sistemas Externos	22/07/2021	22/01/23	Suspenso	SBDW
PD-104	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Implantação de Sistemas Internos	22/07/2021	23/01/23	Suspenso	SBDW
PD-105	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Arquitetura	22/07/2021	18/01/23	Suspenso	SDS
PD-106	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento do Escopo e Requisitos	22/07/2021	17/01/23	Suspenso	SDS
PD-107	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Sustentação e Manutenção de Software	22/07/2021	20/01/23	Suspenso	SDS
PD-108	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Manutenção Preventiva de Equipamentos de Informática	22/07/2021	10/02/23	Suspenso	SME
PD-109	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Eventos	22/07/2021	27/01/23	Suspenso	SRS
PD-110	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Rede de Comunicação	22/07/2021	05/02/23	Suspenso	SRS
PD-111	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Capacitação	22/07/2021	03/01/23	Suspenso	STI
PD-112	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gestão por Competência	22/07/2021	06/01/23	Suspenso	STI
PD-113	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Mensuração do desempenho de TIC	22/07/2021	07/01/23	Suspenso	STI
PD-114	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Planejamento da logística de TIC nas eleições ordinárias	22/07/2021	13/02/23	Suspenso	STI
PD-115	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Medir o Desempenho da STI	06/12/21	31/12/21	Suspenso	STI
PD-116	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Realizar a atualização do catálogo Processos da STI	21/07/2021	31/12/21	Suspenso	STI
PD-117	PDTIC Anterior	Infraestrutura de TI	Implantação da Central de Serviços	21/07/21	31/12/21	Concluído	CINF
PD-118	PDTIC Anterior	Infraestrutura de TI	Implantação de nova rede sem fio	01/02/21	31/12/21	Concluído	SRS
PD-119	PDTIC Anterior	Infraestrutura de TI	Criação de Ambiente Redundante - Banco de Dados Corporativo - ADM	20/09/21	29/04/24	Pendente	SBDW
PD-120	PDTIC Anterior	Infraestrutura de TI	Criar mecanismos de monitoramento dos sistemas hospedados na Internet	21/07/21	31/12/23	Pendente	SGIRC
PD-121	PDTIC Anterior	Infraestrutura de TI	Implantação do ambiente de Outsourcing	07/06/21	31/12/23	Suspenso	CINF
PD-122	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Central de Serviços ao Eleitor - CSE (Portal, 0800, Quiosques)	03/10/21	18/06/21	Concluído	STI
PD-123	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Combate as notícias falsas (Fake News )	03/10/21	29/07/22	Concluído	DG
PD-123	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Combate as notícias falsas (Fake News )	03/10/21	29/07/22	Concluído	DG
PD-123	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Combate as notícias falsas (Fake News )	03/10/21	29/07/22	Concluído	DG
PD-123	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Combate as notícias falsas (Fake News )	03/10/21	29/07/22	Concluído	DG
PD-124	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Implementação de Ferramenta de Transcrição de Fala para pesquisa em vídeos	03/10/21	15/01/22	Concluído	STI
PD-124	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Implementação de Ferramenta de Transcrição de Fala para pesquisa em vídeos	03/10/21	24/02/22	Concluído	STI
PD-124	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Implementação de Ferramenta de Transcrição de Fala para pesquisa em vídeos	03/10/21	10/06/22	Concluído	STI
PD-125	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Nova Política de Desenvolvimento de Software	03/10/21	26/05/21	Concluído	CSC
PD-125	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Nova Política de Desenvolvimento de Software	03/10/21	28/05/21	Concluído	CSC
PD-126	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Pauta de sistemas	03/10/21	24/09/21	Concluído	CSC
PD-126	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Pauta de sistemas	03/10/21	20/08/21	Concluído	STI
PD-126	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Pauta de sistemas	03/10/21	17/09/21	Concluído	STI
PD-127	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	03/10/21	10/06/21	Concluído	SBDW
PD-127	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	03/10/21	17/06/21	Concluído	STI
PD-127	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	03/10/21	05/10/21	Concluído	STI
PD-127	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	03/10/21	28/06/21	Concluído	STI
PD-127	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	03/10/21	10/08/21	Concluído	STI
PD-128	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Softwares prontos e desenvolvimento interno com contrato do TSE	03/10/21	26/05/21	Concluído	CSC
PD-128	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Softwares prontos e desenvolvimento interno com contrato do TSE	03/10/21	28/05/21	Concluído	STI
PD-129	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Iniciativas para implementação de demandas através de Inteligência Artificial (IA)	03/10/21	12/11/21	Concluído	CINF
PD-129	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Iniciativas para implementação de demandas através de Inteligência Artificial (IA)	03/10/21	10/06/22	Concluído	CSC
PD-129	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Iniciativas para implementação de demandas através de Inteligência Artificial (IA)	03/10/21	30/07/21	Concluído	STI
PD-122	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Central de Serviços ao Eleitor - CSE (Portal, 0800, Quiosques)	03/10/21	12/11/21	Suspenso	STI
PD-122	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Central de Serviços ao Eleitor - CSE (Portal, 0800, Quiosques)	03/10/21	30/09/21	Suspenso	STI
PD-122	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Central de Serviços ao Eleitor - CSE (Portal, 0800, Quiosques)	03/10/21	10/06/22	Suspenso	STI
PD-127	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	03/10/21	12/10/21	Suspenso	STI
PD-130	Plano de Gestão 2023-2025	Plano de Gestão 2023-2025	Iniciativas para implementação de demandas através de Inteligência Artificial (IA)	29/06/23	30/04/24	Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.	STI
PD-131	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de certificados digitais para site	20/01/2021	31/12/21	Concluído	CINF
PD-132	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de dispositivos para adequação do Data Center	20/01/2021	21/07/21	Concluído	CINF
PD-133	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou no break)	20/01/2021	31/12/21	Concluído	CINF
PD-134	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal.	20/01/2021	31/12/21	Concluído	CINF
PD-135	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação (sistema de telefonia IP) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal.	20/01/2021	31/12/21	Concluído	CINF
PD-136	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos para infraestrutura de rede de comunicação de dados (switch, roteador, access point, modem, etc.) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal.	20/01/2021	31/12/21	Concluído	CINF
PD-137	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos para videoconferência (webcam e headphones) para possibilitar reuniões e/ou eventos on-line	20/01/2021	31/12/21	Concluído	CINF
PD-138	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licença de software para gestão de vulnerabilidades e incidentes de segurança da informação	20/01/2021	31/12/21	Concluído	CINF
PD-139	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenciamento de software para edição de vídeos	20/01/2021	31/12/21	Concluído	CINF
PD-140	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Contratação de serviço de comunicação para conexão à internet, destinados aos Cartórios Eleitorais e Centrais de Atendimento ao Eleitor	20/01/2021	31/12/21	Concluído	CINF
PD-141	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Contratação de serviço para conservação das urnas eletrônicas	20/01/2021	21/07/21	Concluído	CINF
PD-142	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Implantar Solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em computação em nuvem (cloud computing)	20/01/2021	31/12/21	Concluído	CINF
PD-143	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Licenças de uso de software AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM EM REDE FULL“LICENÇANOVA”, versão mais atual para MS Windows	20/01/2021	N/A	Concluído	CINF
PD-144	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação de dados dedicado (link internet) de 100 Mb para Sede do T.R.E.-AP - Redundância	20/01/2021	21/07/21	Concluído	CINF
PD-145	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação de dados dedicado (link internet) de 100 Mb para Sede do T.R.E.-AP. - Link Principal	20/01/2021	21/07/21	Concluído	CINF
PD-146	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação de dados dedicado (link internet) de 4 Mb para Cartórios Eleitorais	20/01/2021	31/12/21	Concluído	CINF
PD-147	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação por Satélite, na modalidade transporte VPN, com operação em Banda Ku e velocidade de 2048 Kbps, estações fixas - circuito backbone secundário.	20/01/2021	31/12/21	Concluído	CINF
PD-148	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos eletrônicos (display, leitor biométrico, leitor de código de barras)	20/01/2021	N/A	Concluído	CINF
PD-149	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação (microcomputador, monitor de vídeo, notebook, tablet, etc.) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal.	20/01/2021	31/05/20	Em execução	CINF
PD-150	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenciamento de software para edição de imagens	20/01/2021	N/A	Em execução	CINF
PD-151	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação de dados dedicado (link internet) de 4 Mb para Cartórios Eleitorais	20/01/2021	31/12/21	Em execução	CINF
PD-152	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação de Voz (Link E1) para Sede do T.R.E.-AP	20/01/2021	21/09/21	Em execução	CINF
PD-153	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação por Satélite, na modalidade acesso à Internet por satélite, com operação em Banda Ku e velocidade de 2048 Kbps, estações transportáveis - circuito backbone secundário.	20/01/2021	31/12/21	Em execução	CINF
PD-154	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenciamento de software para desenvolvimento de sistemas informatizados	20/01/2021	31/12/21	Suspenso	CINF
PD-155	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos de impressão e digitalização para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal.	20/01/2021	21/07/21	Suspenso	CINF
PD-156	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenças de software para administração de banco de dados	20/01/2021	31/12/21	Suspenso	CINF
PD-157	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenças de software para gerenciamento de projetos	20/01/2021	31/12/21	Suspenso	CINF
PD-158	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenças de software para instalação e inventário softwares	20/01/2021	N/A	Suspenso	CINF
PD-159	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenciamento de software para suporte com acesso remoto	20/01/2021	21/06/21	Suspenso	CINF
PD-160	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Contratação de serviço de treinamento/consultoria "in company" em Segurança da Informação	20/01/2021	21/07/21	Suspenso	CINF
PD-161	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Contratação de serviço de treinamento/consultoria "in company" para melhoria de Gestão TIC	20/01/2021	31/12/21	Suspenso	CINF
PD-162	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Contratação de serviço especializado de impressão (*)	20/01/2021	31/12/21	Suspenso	CINF
PD-163	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato para serviços de suporte Técnico em Informática	20/01/2021	31/12/21	Suspenso	CINF
PD-184	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Alimentação do Sistema LOTUS para Eleições	22/01/24	13/09/24	Em planejamento	SDS
PD-172	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Atualização do Sistema Atena	21/07/21	19/12/21	Concluído	CSC
PD-178	PDTIC Anterior	Sistemas	Atualização do Sistema Coyote	09/01/23	12/05/23	Concluído	SDS
PD-186	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Atualização do Sistema de Diploma para Eleições	#	08/11/24	Não Iniciado	SDS
PD-185	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Atualização do Sistema LOTUS para Eleições	22/01/24	13/09/24	Em planejamento	SDS
PD-168	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Automatização do uso de senhas no atendimento no cartório eleitoral	24/01/22	08/04/22	Concluído	CINF
PD-175	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Criar mecanismo de notificação à CMP quando houver movimentações de pessoas resposnsáveis por bens no TRE	21/07/21	31/12/21	Concluído	SASBD
PD-179	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Desenvolver Relatórios SEI	09/01/23	22/06/23	Concluído	SDS
PD-188	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Desenvolvimento de sistema para realizar a automação das indicações de substituições	02/10/23	27/10/23	Concluído	SDS
PD-194	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Desenvolvimento de um sistema visando o controle da movimentação das urnas eletrônicas, tais como: entrada, saída, empréstimos etc..	#	#	Suspenso	SDS
PD-189	PDTIC Anterior	Sistemas	Ferramenta de cálculo automático de margem consignável no sistema da folha com possibilidade de consulta da margem pelo servidor na intranet, no SGRH Web	02/10/23	30/04/24	Em execução	SDS
PD-174	PDTIC Atual	Sistemas	Implantação de BI (substituído pelo sistema de relatório PJE)	21/07/21	31/03/22	Concluído	SDS
PD-199	PDTIC Atual	Sistemas	Implantação de BI para autogerenciaento das zonas eleitorais	#	#	Aguardando demandante	#
PD-176	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Implantação do PagTesouro	12/04/21	09/07/21	Concluído	SASBD
PD-187	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Implantação do SGE - Sistema de Estagiários	03/05/21	29/12/23	Concluído	SDS
PD-198	PDTIC Atual	Sistemas	Implantação do Sistema de Controle e Registro de Autoridades (CORAU)	#	#	Aguardando demandante	#
PD-197	PDTIC Atual	Sistemas	Implantação do sistema Janus	14/01/24	18/01/24	Concluído	SASBD
PD-170	PDTIC Atual	Sistemas	Implantação do Sistemas AudiTSE	21/03/21	30/07/21	Concluído	SDS
PD-169	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Implantar BI-TRE-GO	09/01/23	28/04/23	Concluído	SDS
PD-180	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Implantar e desenvolver soluções para atender aos requisitos do eSocial	21/07/21	19/12/21	Concluído	CSC
PD-190	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Implantar nova versão do sistema SEI	04/12/23	30/04/24	Em planejamento	SDS
PD-183	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Nova versão do Sistema Convel	08/01/24	30/04/24	Suspenso	SDS
PD-173	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Painel de Autogerenciamento - Zonas	09/01/23	07/06/23	Concluído	SASBD
PD-196	PDTIC Atual	Sistemas	Publicação dos atos na internet (portais e instruções normativas) e respectiva consolidação em linguagem HTML na mesma sistemática adotada, por exemplo, pelo TSE e TRE-BA	#	#	Aguardando demandante	SDS
PD-164	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Serviço básico para simples conferência dos cálculos trabalhistas desde a admissão até a rescisão dos contratos de trabalho terceirizados	04/12/23	30/04/24	Aguardando demandante	SDS
PD-165	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema de Calendário de Sessões e Audiências	04/12/23	30/04/24	Aguardando demandante	SDS
PD-166	PDTIC Anterior	Sistemas	Sistema de Controle de Frequência de Colaboradores	08/04/22	30/04/24	Aguardando demandante	SDS
PD-182	PDTIC Anterior	Sistemas	Sistema de Mesários (solução de contorno aplicada)	24/01/22	30/04/24	Em execução	CSC
PD-171	PDTIC Anterior / PDTIC atual	Sistemas	Sistema de Mesários Voluntários	24/01/22	11/03/22	Concluído	CSC
PD-193	PDTIC Anterior / PDTIC atual	Sistemas	Sistema de Ponto Eletrônico	24/01/22	29/12/23	Suspenso	SDS
PD-167	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Sistema de processamento e controle de orçamento de diárias	21/07/21	29/05/23	Concluído	SDS
PD-191	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema de protocolo	28/09/23	29/03/24	Aguardando demandante	SDS
PD-177	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Sistema de Veículos	21/07/21	31/12/21	Concluído	SDS
PD-181	PDTIC Anterior	Sistemas	Sistema para emissão de relatórios não gerados pelo SGRH (v. PA SEI 0000214-93.2019.6.03.8000)	09/01/23	24/05/23	Concluído	SDS
PD-192	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema SysAntena	#	#	Suspenso	SDS
PD-193	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	SITDoc - Sistema de Inteiro Teor de Documento - Novo ITAR	#	#	Aguardando demandante	SDS
PD-194	PDTIC Atual	Sistemas	Substituição do Sistema de Diárias (SISCD)	#	#	Aguardando demandante	#
PD-195	PDTIC Atual	Sistemas	Uso da inteligência artificial na elaboração de decisõs e identificação de processos com similaridade e análise da petição inicial, sugerir classe e assunto.	#	#	Aguardando demandante	SASBD
PTS/LGPD-27	Art. 1º Inciso X (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Analisar a necessidade de notificar fornecedores (serviços, bens, etc) sobre mudanças referentes à LGPD.	23/3/2021	31/08/21	Concluído	CSG
PTS/LGPD-05	Art. 1º Inciso I "a" (Resolução 363/2021)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Capacitação sobre LGPD para o grupo de trabalho e CGPD	23/3/2021	31/08/21	Concluído	CEJE
PTS/LGPD-17	Art. 1º Inciso II "b" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Criar e Disponibilizar nos sítios eletrônicos formulário para o exercício de direitos dos titulares de dados pessoais	23/3/2021	31/08/21	Concluído	STI
PTS/LGPD-20	Art. 1º Inciso II, "c" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Criar e publicar avisos de privacidade.	23/3/2021	31/08/21	Concluído	Grupo de Trabalho
PTS/LGPD-04	Art. 1º Inciso II (Resolução 363/2021)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Criar o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPD)	23/3/2021	31/08/21	Concluído	Presidência
PTS/LGPD-12	Art. 1º Inciso III "b" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Definir o conteúdo básico e os critérios para inventariar e mapear dados de acordo com a realidade do Tribunal.	23/3/2021	31/08/21	Concluído	Grupo de trabalho
PTS/LGPD-09	Art. 1º Inciso II "a" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Divulgação interna e externa de informações sobre a LGPD no contexto do TRE-AP	23/3/2021	31/08/21	Concluído	CEJE
PTS/LGPD-06	Art. 1º Inciso III "a" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaborar e publicar a Política de Privacidade para navegação do Portal	23/3/2021	31/08/21	Concluído	Presidência
PTS/LGPD-07	Art. 1º Inciso VI "b" e "c" (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaborar e publicar Política de Proteção de Dados	23/3/2021	31/08/21	Concluído	Grupo de trabalho
PTS/LGPD-28	Art. 1º Inciso X (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaborar orientações para as contratações futuras, em conformidade com a LGPD	23/3/2021	31/08/21	Concluído	ASPRES e ASDG
PTS/LGPD-34	Art. 3º (Recomendação CNJ 73/2020) e Recomendação CNJ 89/2021)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Enviar ao CNJ Relatório Final do TRE-AP	23/3/2021	31/08/21	Concluído	Grupo de Trabalho
PTS/LGPD-01	Art. 1º Inciso III (Resolução 363/2021)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Formar Grupo de Trabalho Multidisciplinar de Implantação da LGPD	23/3/2021	31/08/21	Concluído	STI
PTS/LGPD-03	Art. 1º Inciso II (Resolução 363/2021)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Identificar e delimitar competências dos atores envolvidos na implantação e operação da política de privacidade:	23/3/2021	31/08/21	Concluído	Grupo de trabalho
PTS/LGPD-02	LGPD – Lei n° 13.709/2018	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Identificar Normativos Correlacionados	23/3/2021	31/08/21	Concluído	Grupo de trabalho
PTS/LGPD-08	Art. 1º Inciso VI "b" e "c" (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Incluir avisos de cookie no portal de Internet	23/3/2021	31/08/21	Concluído	Grupo de trabalho
PTS/LGPD-11	Art. 2º Inciso II (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Realizar levantamento inicial para identificar as principais lacunas em relação à proteção de dados	23/3/2021	31/08/21	Concluído	Grupo de trabalho
PTS/LGPD-25	Art. 1º Inciso X (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Revisar contratos	23/3/2021	31/08/21	Concluído	CSG
PTS/LGPD-26	Art. 1º Inciso X (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Revisar e aditivar, caso necessário, contratos, convênios e instrumentos congêneres cujo objeto envolva atividade de tratamento de dados pessoais.	23/3/2021	31/08/21	Concluído	CSG
PTS/LGPD-13	Art. 1º Inciso III "b" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Mapear os fluxos de coleta de dados	23/3/2021	31/08/21	Concluído	Todas as Macrounidades
PTS/LGPD-30	Art. 1º Inciso I "f" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Revisar e adequar os procedimentos da Equipe de Tratamento a incidentes às especificidades da LGPD.	23/3/2021	31/08/21	Concluído	STI
PTS/LGPD-19	Art. 17, inc. V (Lei 13.709/2019)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaborar regulamento para a portabilidade e compartilhamento de dados (caso necessário)	23/3/2021	31/08/21	Concluído	ASPRES e ASDG
PTS/LGPD-29	Art. 1º Inciso I "f" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Criar Política de Manutenção e Preservação de Documentos Eletrônicos alinhada às especificidades da LGPD.	23/3/2021	31/08/21	Em execução	COPES e CSG
PTS/LGPD-14	Art. 1º Inciso III "b" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Consolidar, categorizar e publicar registros de tratamento de dados do TRE-AP	23/3/2021	31/08/21	Em execução	Grupo de trabalho
PTS/LGPD-21	Art. 18, inc. IV (Lei 13.709/2019)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaboração da normatização do processo de Due Diligence dos dados pessoais.	23/3/2021	31/08/21	Pendente	ASPRES e ASDG
PTS/LGPD-18	Art. 17, inc. IV (Lei 13.709/2019)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Regulamentar sobre a eliminação, bloqueio ou anonimização dos dados pessoais já tratados e desnecessários (caso necessário)	23/3/2021	31/08/21	Pendente	ASPRES e ASDG
PTS/LGPD-10	Art. 1º Inciso IX (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Conscientizar magistrados, servidores, estagiários e colaboradores acerca da importância da Política de Privacidade no âmbito do TRE-AP	23/3/2021	31/08/21	Pendente	CEJE
PTS/LGPD-15	Lei 13.709/2018	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaborar relatório de Impacto de Proteção de Dados	23/3/2021	31/08/21	Pendente	Grupo de trabalho
PTS/LGPD-16	Art. 1º Inciso II "b" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Definir Fluxo de atendimento aos requerimentos	23/3/2021	31/08/21	Pendente	SAOUVI
PTS/LGPD-32	Art. 1º Inciso I "f" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Revisão e/ou elaboração de Normativos de Segurança e Desenvolvimento de Software alinhados à LGPD	23/3/2021	31/08/21	Pendente	STI
PTS/LGPD-33	Art. 1º Inciso I "f" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Revisão ou Proposição de procedimentos técnicos de segurança e ferramentas para adequação à LGPD	23/3/2021	31/08/21	Pendente	STI
PTS/LGPD-24	Art. 1º Inciso I "d" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Alteração e publicação da nova versão da política de Backup considerando especificidades da LGPD.	23/3/2021	31/08/21	Pendente	STI
PTS/LGPD-22	Art. 1º Inciso I "d" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Análise da política de Backup em vigor para alinhamento com a LGPD	23/3/2021	31/08/21	Pendente	STI
PTS/LGPD-31	Art. 1º Inciso I "f" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Criação do Plano de respostas a incidentes de segurança com dados pessoais.	23/3/2021	31/08/21	Pendente	STI
PTS/LGPD-23	Art. 1º Inciso I "d" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Verificação de conformidade da retenção de dados correntes.	23/3/2021	31/08/21	Pendente	STI
PTS-01	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 2.1 e 4.3	PTS/PGCC-PJ: Gerenciamento de Crises Cibernéticas	P2.1 - Instituir plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos	22/07/2021	27/05/22	Concluído	CGSI
PTS-02	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 2.2, 3, 4, 5, 6	PTS/PGCC-PJ: Gerenciamento de Crises Cibernéticas	P2.1 - Instituir protocolo para Gerenciamento de Crises Cibernéticas	22/07/2021	27/05/22	Concluído	CGSI
PTS-04	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 4.2	PTS/PGCC-PJ: Gerenciamento de Crises Cibernéticas	P2.2 - Definir sala de situação	22/07/2021	01/09/21	Concluído	Diretoria-Geral
PTS-05	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 4.2	PTS/PGCC-PJ: Gerenciamento de Crises Cibernéticas	P2.3 - Instituir o Comitê de Crises Cibernéticas	22/07/2021	30/07/21	Concluído	Diretoria-Geral
PTS-03	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 4.1	PTS/PGCC-PJ: Gerenciamento de Crises Cibernéticas	P2.1 - Instituir Programa de Gestão de Continuidade de Negócios	22/07/2021	28/02/23	Em execução	Diretoria-Geral
PTS-06	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC Item 2.1	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.1 - Implementar mecanismos de sincronização de tempo nos ativos de TIC	22/07/2021	31/12/22	Concluído	SGIRC
PTS-08	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.2, 2.3 e 2.4 e 2.5	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.3 - Estudar e adquirir, se necessário, ferramentas de TIC para monitoramento e registro de eventos em ativos críticos. e implantar o registro de eventos.	22/07/2021	31/12/22	Concluído	CINF
PTS-09	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.6 a 2.8	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.4 - Adquirir ferramenta de centralização de logs	22/07/2021	01/07/22	Concluído	CINF
PTS-11	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC Item 3	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.5 - Revisar os termos do Ato que institui a ETIR e normatiza seu funcionamento. Aprovar novo Ato, se necessário. OBS: Efetuar em conjunto com P1.2	22/07/2021	30/07/21	Concluído	ETIR / Apoio CGTIC
PTS-12	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Item 4	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.6 Criar processo de acionamento do Comitê de Crise e Comunicação de Incidente de Segurança	22/07/2021	30/07/21	Concluído	CGSI
PTS-07	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.2, 2.3 e 2.4 e 2.5	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.2- Elaborar e aprovar norma técnica de segurança para monitoramento e registro de eventos em ativos críticos	22/07/2021	31/12/23	Pendente	CINF
PTS-10	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.6 a 2.8	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.5 - Elaborar e aprovar norma técnica de segurança para gerenciamento de Logs	22/07/2021	31/12/22	Pendente	CINF
PTS-13	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo I - PPINC-PJ - Item 4	PTS/PPINC-PJ: Prevenção de Incidentes Cibernéticos	P1.1 - Criar o Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança	22/07/2021	01/12/21	Concluído	CGTIC
PTS-14	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo I - PPINC-PJ - Item 4	PTS/PPINC-PJ: Prevenção de Incidentes Cibernéticos	P1.2 - Revisar os termos do Ato que institui a ETIR e normatiza seu funcionamento. Aprovar novo Ato, se necessário.	22/07/2021	31/07/21	Concluído	CINF
PTS-35	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Classificação dos serviços essenciais (estratégicos)	22/07/2021	31/12/22	Concluído	CGSI
PTS-21	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Controle de Acesso Físico e Lógico	22/07/2021	28/02/23	Concluído	CGSI
PTS-29	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Desenvolvimento Seguro de Sistemas	22/07/2021	31/12/23	Concluído	CGSI
PTS-38	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Funcionamento da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais - ETIR	22/07/2021	31/12/22	Concluído	CGSI
PTS-24	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Geração e Restauração de Cópias de Segurança (backup)	22/07/2021	31/12/23	Concluído	CGSI
PTS-28	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs)	22/07/2021	31/12/23	Concluído	CGSI
PTS-23	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Uso Aceitável de Recursos de TI	22/07/2021	31/12/23	Concluído	CGSI
PTS-17	Resolução CNJ 396/2021, art. 29	PTS/SI: Segurança da Informação	Implementação de Plano de implementação da gestão de usuários de sistemas informatizados, a partir dos padrões definidos pelo CNJ. Art. 29. Cada órgão do Poder Judiciário, com exceção do STF, deverá implementar a gestão de usuários de sistemas informatizados composta de: / I gerenciamento de identidades; / II gerenciamento de acessos; e / III gerenciamento de privilégios.	22/07/2021	28/02/23	Concluído	CGSI
PTS-15	Resolução CNJ 396/2021, arts. 20 e 21	PTS/SI: Segurança da Informação	Realizar estudos para aperfeiçoar as estruturas de segurança da informação através de estudos para Organização da Estrutura de SI, em conformidade com a Resolução CNJ 396/2021	21/07/21	31/12/21	Concluído	Grupo Nacional SI
PTS-19	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Revisar e manter PSI-JE	22/07/2021	31/12/21	Concluído	CGSI
PTS-18	Resolução CNJ 396/2021, art. 20	PTS/SI: Segurança da Informação	Revisar o ato de constituição do Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI) multidisciplinar, conforme orientação do CNJ.	22/07/2021	31/12/21	Concluído	Diretoria-Geral
PTS-20	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Ativos	22/07/2021	28/02/23	Em execução	CGSI
PTS-26	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	22/07/2021	31/12/23	Em execução	CGSI
PTS-27	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura	22/07/2021	31/12/23	Em execução	CGSI
PTS-22	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Riscos de Segurança da Informação	22/07/2021	31/12/23	Em planejamento	CGSI
PTS-31	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Acesso à Internet	22/07/2021	31/12/23	Pendente	CGSI
PTS-32	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Acesso à Rede Sem Fio	22/07/2021	31/12/23	Pendente	CGSI
PTS-33	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Disponibilização e utilização dos serviços de compartilhamento de arquivos eletrônicos	22/07/2021	31/12/23	Pendente	CGSI
PTS-25	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TI	22/07/2021	31/12/23	Pendente	CGSI
PTS-37	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Política de acesso aos serviços internos de Tecnologia da Informação, por meio da Internet	22/07/2021	31/12/23	Pendente	CGSI
PTS-36	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Política de contas e senhas de acesso aos serviços de Tecnologia da Informação	22/07/2021	31/12/23	Pendente	CGSI
PTS-34	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Política de utilização do serviço de correio eletrônico (e-mail)	22/07/2021	31/12/23	Pendente	CGSI
PTS-30	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Uso de Recursos Criptográficos	22/07/2021	31/12/23	Pendente	CGSI
PTS-16	Resolução CNJ 396/2021, arts. 20 e 21	PTS/SI: Segurança da Informação	Constituir estrutura de segurança da informação, subordinada diretamente à alta administração e desvinculada da área de TIC, nos termos dos arts. 20 e 21 da ENSEC PJ.	21/07/21	31/12/21	Pendente	Diretoria-Geral
PTE-01	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 10	Grupo 1: Colaboração e inovação	Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC.	13/04/21	31/12/22	Concluído	STI
PTE-02	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 10	Grupo 1: Colaboração e inovação	Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral.	01/07/21	31/12/24	Em execução	CSC
PTE-08	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 42	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Alinhar o Planos Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)	01/07/21	21/07/21	Concluído	CGTIC
PTE-12	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 8	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	20/09/21	31/12/21	Concluído	STI
PTE-11	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 7	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar	20/09/21	31/12/21	Concluído	STI
PTE-09	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 45 + Art. 47	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD + Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica	21/05/21	21/07/21	Concluído	STI
PTE-10	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 6, § 1º	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC	20/09/21	31/12/21	Concluído	STI
PTE-15	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Arts. 21 , 22 e 23, PU	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Identificar estrutura organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC, implementando, pelo menos, os seguintes macroprocessos: Governança e Gestão de TIC, Segurança da Informação e Proteção de dados, Desenvolvimento de soluções e aplicações, Infraestrutura e serviços.	14/06/21	31/12/21	Concluído	STI
PTE-06	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 24, § 1	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Identificar quadro permanente de servidores para exerício das atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC. Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estebelecido no Guia da Resolução 370/2021.	14/06/21	31/12/21	Concluído	STI
PTE-03	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 11	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD)	15/03/21	31/12/21	Concluído	STI
PTE-07	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 25	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Desenvolver ações de valorização e reconhecimento dos servidores da área de TIC	10/08/21	31/12/21	Em execução	SGP
PTE-04	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 14	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover a divulgação dos resultados do iGovTIC-JUD	14/07/21	31/12/21	Concluído	STI
PTE-13	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 8º, VI	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Estruturar Escritório de Projetos de TIC	08/11/21	31/12/21	Não Iniciado	CGTIC
PTE-05	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 24, § 1	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC. Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estebelecido no Guia da Resolução 370/2021.	14/06/21	31/12/21	Pendente	Diretoria-Geral
PTE-14	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Arts. 21 , 22 e 23, PU	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC, implementando, pelo menos, os seguintes macroprocessos: Governança e Gestão de TIC, Segurança da Informação e Proteção de dados, Desenvolvimento de soluções e aplicações, Infraestrutura e serviços.	14/06/21	31/12/21	Pendente	Diretoria-Geral
PTE-22	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 41	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Constituir um Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (Resolução 363/2021, art. 2o, III)	21/07/21	31/08/21	Concluído	Diretoria-Geral
PTE-19	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 38	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Criar plano para adequação do TRE-AP à LGPD	21/07/21	31/12/21	Concluído	CGPD
PTE-18	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 37	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC, com foco na continuidade de negócios	21/07/21	30/06/23	Concluído	STI
PTE-20	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 38	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados	21/07/21	31/12/21	Concluído	CGSI
PTE-21	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 38	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança e proteção de dados pessoais	21/07/21	31/12/23	Em execução	CGPD
PTE-16	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 36	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Atualizar Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	21/07/21	31/12/23	Em execução	CGTIC
PTE-17	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 36	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Elaborar Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços que garantam o funcionamento dos serviços essenciais em caso de falha	21/07/21	31/10/21	Não Iniciado	Diretoria-Geral
PTE-25	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 9º	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Art. 1º, X da Resolução CNJ nº 363/2021)	03/05/21	31/08/21	Concluído	CGPD
PTE-23	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 11	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Monitorar e avaliar periodicamente o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação	15/03/21	19/12/22	Em execução	CGTIC
PTE-24	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 9º	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Aprimorar as aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no quesito sustentabilidade (Arts. 3º e 4º da Resolução CNJ nº 347/2020)	05/04/21	31/08/21	Pendente	CINF
PTE-28	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 30	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Atender as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	22/11/21	19/12/22	Concluído	CSC
PTE-30	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 32	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Classificar os sistemas estratégicos	21/04/21	19/12/22	Concluído	STI
PTE-29	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 31	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	21/04/21	19/12/22	Em execução	CINF
PTE-34	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 34, caput, § § 1º e 2º	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	16/08/21	19/12/22	Em execução	CINF
PTE-27	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 29	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	22/11/21	19/12/22	Não Iniciado	CSC
PTE-32	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 33	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	21/04/21	19/12/22	Não Iniciado	CSC
PTE-26	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 28	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	18/10/21	19/12/22	Não Iniciado	CSC
PTE-31	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 32	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Inserção de cláusula que determine o depósito da documentação nos intrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	21/04/21	19/12/22	Não Iniciado	CSC
PTE-33	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 34, § 3	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter documentos eletrônicos (armazenamento e descarte) com base na Recomendação CNJ n. 46/2013 e na LGPD	21/04/21	19/12/22	Pendente	SAO
PTE-38	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 19	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente.	01/11/22	19/12/22	Concluído	CGTIC
PTE-35	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 17, §1 e § 2	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Criar soluções de aprimoramento à interação com a sociedade	01/11/21	19/12/21	Concluído	Diretoria-Geral
PTE-36	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 18, § 1 e § 2	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Aperfeiçoar os atendimentos, implantando estratégias flexíveis e aderentes às especificidades locais, regionais e próprias de cada segmento do Poder Judiciário de forma colaborativa visando a eficiência operacional interna e a humanização do atendimento de TIC	01/11/22	19/12/22	Não Iniciado	Diretoria-Geral
PTE-37	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 18, caput	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Criar e padronizar avaliação ou pesquisa de satisfação com o objetivo de aprimorar a percepção de utilidade das informações dos serviços, monitorar e implementar ações de melhoria dos serviços prestados, baseado nos resultados da avaliação de satisfação dos usuários.	01/11/22	19/12/22	Não Iniciado	Diretoria-Geral
PTE-42	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 27, caput, §§1º e 2º	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC	18/01/21	19/12/23	Concluído	STI
PTE-39	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 26	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Realizar análise de rotatividade com objetivo de avaliar a eficácia dos instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TIC	20/09/21	21/12/21	Concluído	SGP
PTE-41	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 27, caput, §§1º e 2º	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Promover a Gestão por Competências nas áreas de TIC	10/05/21	19/12/23	Em execução	SGP
PTE-40	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 25	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Desenvolver ações de qualificação de gestores e sucessão	10/05/21	19/12/23	Não Iniciado	SGP
PTE-43	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 15	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Executar o Plano de Transformação Digital	22/01/22	01/12/26	Concluído	Responsáveis por cada iniciativa
PTE-44	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 15	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Instituir o Plano de Transformação Digital da JE	14/07/21	31/12/21	Concluído	Comissão Específica

## Resumo
Contagem de Iniciativa	Status
Plano	Aguardando demandante	Concluído	Em execução	Em planejamento	Não Iniciado	Pendente	Suspenso	Total Geral
Plano Demandas Internas	5	104	6	5	2	10	45	177
Plano ENSEC		40	9	5	1	17		72
Plano ENTIC		22	7	1	10	4		44
Total Geral	5	166	22	11	13	31	45	293

## PDTIC_2021-2026_-_Geral
Id ação	Plano	Fundamentação Legal / Origem da Demanda	Grupo	Iniciativa	Procedimento (como será realizado?)	Alinhamento Estratégico / Resolução 370/2021	Data Início	Data de Término	Ano	Periodicidade da Entrega	Status	Solicitante	Setor Responsável	Responsável pela Execução	Setor Corresponsável / Externo	Processo / ID SEI	Observação	Envolve Contratação ?	Item Plano de Contratação	Pafor	Adicionar no PDTIC 2021-2026
1	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 2.1 e 4.3	PTS/PGCC-PJ: Gerenciamento de Crises Cibernéticas	P2.1 - Instituir plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos	Instituir/adotar processo de Gestão de Incidentes Cibernéticas	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	27/05/22	2022	Única	Concluído	CNJ	CSI		N/A		Foi criado o mapeamento do processo de Gestão de Incidentes: 0002593-36.2021.6.03.8000. / A noma (protocolo) ainda não foi iniciada	Não	N/A
2	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 2.2, 3, 4, 5, 6	PTS/PGCC-PJ: Gerenciamento de Crises Cibernéticas	P2.1 - Instituir protocolo para Gerenciamento de Crises Cibernéticas	Instituir/adotar o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário (PGCC/PJ)	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	27/05/22	2022	Única	Concluído	CNJ	CSI		N/A	0003157-15.2021.6.03.8000		Não	N/A
3	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 4.1	PTS/PGCC-PJ: Gerenciamento de Crises Cibernéticas	P2.1 - Instituir Programa de Gestão de Continuidade de Negócios	Criar e consolidar um programa de continuidade de negócios, contemplando as atividades previstas	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Única	Em execução	CNJ	Diretoria-Geral		N/A		Ação prevista no PTE	Não	N/A
4	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 4.2	PTS/PGCC-PJ: Gerenciamento de Crises Cibernéticas	P2.2 - Definir sala de situação	Definir um espaço físico que constituir-se-á a sala de situação	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	01/09/21	2021	Única	Concluído	CNJ	Diretoria-Geral		N/A	0003157-15.2021.6.03.8000		Não	N/A
5	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 4.2	PTS/PGCC-PJ: Gerenciamento de Crises Cibernéticas	P2.3 - Instituir o Comitê de Crises Cibernéticas	Criar o Comitê de Crises Cibernéticas, conforme Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 4.2	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	30/07/21	2021	Única	Concluído	CNJ	Diretoria-Geral		N/A	0003157-15.2021.6.03.8000		Não	N/A
6	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC Item 2.1	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.1 - Implementar mecanismos de sincronização de tempo nos ativos de TIC	Estudar e adquirir, se necessário, ferramentas de TIC para prover a sincronização de tempo dos ativos críticos do TRE/AP	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/22	2022	Única	Concluído	CNJ	SRS		N/A			Não	N/A
7	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.2, 2.3 e 2.4 e 2.5	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.2- Elaborar e aprovar norma técnica de segurança para monitoramento e registro de eventos em ativos críticos	Elaborar norma técnica de segurança que determine como os ativos críticos serão monitorados e como se dará o registro de eventos, com atenção à Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.2 e 2.3 / Aprovar Norma Técnica de Segurança para monitoramento e registro de eventos em ativos críticos.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2022	Única	Pendente	CNJ	CINF		N/A		Verificar se a norma ID 0542531 atende ao item	Não	N/A
8	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.2, 2.3 e 2.4 e 2.5	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.3 - Estudar e adquirir, se necessário, ferramentas de TIC para monitoramento e registro de eventos em ativos críticos. e implantar o registro de eventos.	Estudar e adquirir, se necessário, ferramenta para monitoramento e registro de eventos em ativos críticos, considerando o disposto na Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.2, 2.3 e 2.4 e 2.5	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/22	2022	Única	Concluído	CNJ	CINF		N/A			Não	N/A
9	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.6 a 2.8	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.4 - Adquirir ferramenta de centralização de logs	Estudar e adquirir ferramenta SIEM para centralização de logs	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	01/07/22	2022	Única	Concluído	CNJ	CINF		N/A		Implantado via GrayLog	Não	N/A
10	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.6 a 2.8	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.5 - Elaborar e aprovar norma técnica de segurança para gerenciamento de Logs	Elaborar norma técnica que determine os eventos, o tempo de guarda, as ferramentas usadas e procedimentos de gestão dos logs / Aprovar Norma Técnica de Segurança de gerenciamento de logs	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2022	Única	Pendente	CNJ	CINF		N/A	542531		Não	N/A
11	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC Item 3	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.5 - Revisar os termos do Ato que institui a ETIR e normatiza seu funcionamento. Aprovar novo Ato, se necessário. OBS: Efetuar em conjunto com P1.2	Efetuar revisão do Ato de instituição e funcionamento da ETIR, adequando o, se necessário, aos termos preivstos na Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Item 3 / Aprovar alterações, publicar novo Ato e dar ciência aos interessados.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	30/07/21	2021	Única	Concluído	CNJ	ETIR / Apoio CGTIC		N/A		Passado para Genival e Jimmy revisarem	Não	N/A
12	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Item 4	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.6 Criar processo de acionamento do Comitê de Crise e Comunicação de Incidente de Segurança	Criar processo para acionamnto do comitê de crise, considerando o disposto na Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Item 4	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	30/07/21	2021	Única	Concluído	Diretoria Geral				0003157-15.2021.6.03.8000
13	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo I - PPINC-PJ - Item 4	PTS/PPINC-PJ: Prevenção de Incidentes Cibernéticos	P1.1 - Criar o Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança	1. Mapear o processo, estabelecendo as fases de detecção, triagem, análise e resposta aos incidentes de segurança, conforme determina a Portaria. / 2. Encaminhar para aprovação do CSI / 3. Encaminhar para aprovação do Presidente	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	01/12/21	2021	Única	Concluído	CNJ	CGTIC		N/A	0002593-36.2021.6.03.8000		Não	N/A
14	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo I - PPINC-PJ - Item 4	PTS/PPINC-PJ: Prevenção de Incidentes Cibernéticos	P1.2 - Revisar os termos do Ato que institui a ETIR e normatiza seu funcionamento. Aprovar novo Ato, se necessário.	1. Efetuar revisão do Ato de instituição e funcionamento da ETIR, adequando o, se necessário, aos termos constantes no Art 8º / 2.Aprovar alterações, publicar novo Ato e dar ciência aos interessados.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/07/21	2021	Única	Concluído	CNJ	CINF		N/A		Passado para Genival e Jimmy revisarem	Não	N/A
15	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, arts. 20 e 21	PTS/SI: Segurança da Informação	Realizar estudos para aperfeiçoar as estruturas de segurança da informação através de estudos para Organização da Estrutura de SI, em conformidade com a Resolução CNJ 396/2021	1. Identificar as atividades atualmente executadas na área de SI / 2. Identificar as atividades que precisarão ser executadas até o fim do ciclo estratégico / 3. Estabelecer formalmente as estruturas necessárias / 4. Dimensionar a força de trabalho / 5. Promover a capacitação da equipe	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/12/21	2021	Única	Concluído	CNJ	Grupo Nacional SI		N/A	IDs SEI / 530908 e 0530927		Não	N/A
16	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, arts. 20 e 21	PTS/SI: Segurança da Informação	Constituir estrutura de segurança da informação, subordinada diretamente à alta administração e desvinculada da área de TIC, nos termos dos arts. 20 e 21 da ENSEC PJ.	Adequar estrutura de Segurança da Informação, conforme estudo realizado	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/12/21	2021	Única	Pendente	CNJ	Diretoria-Geral		N/A	0002066-84.2021.6.03.8000 / 0001542-87.2021.6.03.8000	Proposto, mas não executado	Não	N/A
17	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 29	PTS/SI: Segurança da Informação	Implementação de Plano de implementação da gestão de usuários de sistemas informatizados, a partir dos padrões definidos pelo CNJ. Art. 29. Cada órgão do Poder Judiciário, com exceção do STF, deverá implementar a gestão de usuários de sistemas informatizados composta de: / I gerenciamento de identidades; / II gerenciamento de acessos; e / III gerenciamento de privilégios.	Aguardar orientações do CNJ, visto que a gestão de usuários será disciplinada por ato do Presidente do CNJ, que definirá o padrão a ser adotado para utilização de credenciais de login único e interface de interação dos sistemas.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Única	Pendente	CNJ	CNJ
18	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 20	PTS/SI: Segurança da Informação	Revisar o ato de constituição do Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI) multidisciplinar, conforme orientação do CNJ.	Revisar o ato de instituição do Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar, / conforme previsão no Plano de Trabalho de Segurança (PTS).	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/21	2021	Única	Pendente	CNJ	Diretoria-Geral
19	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Revisar e manter PSI-JE	Revisar a Política de Segurança da Informação do TRE-AP.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CSI		N/A	0003005-64.2021.6.03.8000		Não	N/A
20	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Ativos	Elaborar normativo para Gestão de Ativos	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Em execução	CNJ	CSI			542205	Processo encaminhado pela CINF. / 0004914-10.2022.6.03.8000
21	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Controle de Acesso Físico e Lógico	Elaborar normativo para Controle de Acesso Físico e Lógico	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Em execução	CNJ	CSI			541913	Processo encaminhado pela CINF. / 0004918-47.2022.6.03.8000
22	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Riscos de Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Riscos de Segurança da Informação	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Em planejamento	CNJ	CSI				Em avaliação a possibilidade de utilizar o processo mapeado: 0003299-82.2022.6.03.8000
23	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Uso Aceitável de Recursos de TI	Elaborar normativo para Uso Aceitável de Recursos de TI	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Em execução	CNJ	CSI			542205	Processo encaminhado pela CINF / 0004920-17.2022.6.03.8000
24	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Geração e Restauração de Cópias de Segurança (backup)	Elaborar normativo para Geração e Restauração de Cópias de Segurança (backup)	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Pendente	CNJ	CSI			542205
25	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TI	Elaborar normativo para Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TI	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Pendente	CNJ	CSI
26	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Em planejamento	CNJ	CSI			0002593-36.2021.6.03.8000	Em avaliação a possibilidade de utilizar o processo mapeado: 0002593-36.2021.6.03.8000
27	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura	Elaborar normativo para Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Em planejamento	CNJ	CSI			0002592-51.2021.6.03.8000 e 0542578	Em avaliação a possibilidade de utilizar o processo mapeado: 0002592-51.2021.6.03.8000 e 0542578
28	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs)	Elaborar normativo para Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs)	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Pendente	CNJ	CSI			542531
29	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Desenvolvimento Seguro de Sistemas	Elaborar normativo para Desenvolvimento Seguro de Sistemas	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Pendente	CNJ	CSI
30	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Uso de Recursos Criptográficos	Elaborar normativo para Uso de Recursos Criptográficos	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Pendente	CNJ	CSI				Verificar se a norma 0542205 atenderia
31	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Acesso à Internet	Elaborar normativo para Acesso à Internet	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2022	Anual	Pendente	CNJ	CSI
32	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Acesso à Rede Sem Fio	Elaborar normativo para Acesso à Rede Sem Fio	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2022	Anual	Pendente	CNJ	CSI
33	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Disponibilização e utilização dos serviços de compartilhamento de arquivos eletrônicos	Elaborar normativo para Disponibilização e utilização dos serviços de compartilhamento de arquivos eletrônicos	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2022	Anual	Pendente	CNJ	CSI
34	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Política de utilização do serviço de correio eletrônico (e-mail)	Elaborar normativo para Política de utilização do serviço de correio eletrônico (e-mail)	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2022	Anual	Pendente	CNJ	CSI
35	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Classificação dos serviços essenciais (estratégicos)	Elaborar normativo para Classificação dos serviços essenciais (estratégicos)	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/22	2022	Anual	Concluído	CNJ	CSI			0000077-09.2022.6.03.8000
36	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Política de contas e senhas de acesso aos serviços de Tecnologia da Informação	Elaborar normativo para Política de contas e senhas de acesso aos serviços de Tecnologia da Informação	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2022	Anual	Pendente	CNJ	CSI				Está incluindo como capítulo da norma em elaboração
37	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Política de acesso aos serviços internos de Tecnologia da Informação, por meio da Internet	Elaborar normativo para Política de acesso aos serviços internos de Tecnologia da Informação, por meio da Internet	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2022	Anual	Pendente	CNJ	CSI
38	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Funcionamento da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais - ETIR	Elaborar normativo para Funcionamento da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais - ETIR	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/22	2022	Anual	Concluído	CNJ	CSI
1	Plano Demandas Internas	PDTIC atual / Revisão/Inclusão no PDTIC	Sistemas	Atualização do Sistema LOTUS para Eleições		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22	30/05/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído Ciclo Anterior, mas será inserido novamente	STI	SASBD		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000	ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / Última Atualização: para as eleições 2022, a ação foi concluída. Mas será nececessária repetí-la para as eleições 2024.	Não	N/A
2	Plano Demandas Internas	PDTIC atual / Revisão/Inclusão no PDTIC	Sistemas	Alimentação do Sistema LOTUS para Eleições		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22	12/09/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído Ciclo Anterior, mas será inserido novamente	STI	SASBD		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000	ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / Última Atualização: Para as eleições 2022, a ação foi concluída. Mas será nececessária repetí-la para as eleições 2024.	Não	N/A
3	Plano Demandas Internas	PDTIC atual / Revisão/Inclusão no PDTIC	Sistemas	Atualização do Sistema de Diploma para Eleições		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22	04/11/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído Ciclo Anterior, mas será inserido novamente	STI	SDS		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000	ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / Última Atualização: Para as eleições 2022, a ação foi concluída. Mas será nececessária repetí-la para as eleições 2024.	Não	N/A
4	Plano Demandas Internas	PDTIC atual / Revisão/Inclusão no PDTIC	Sistemas	Automatização do uso de senhas no atendimento no cartório eleitoral		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22	08/04/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído Ciclo Anterior, mas será inserido novamente	6ª ZE	CINF		N/A	0000333-20.2020.6.03.8000 / 0001527-21.2021.6.03.8000	Devido suspensão de atendimento presencial, não houve a necessidade de realização da demanda / ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / Última Atualização: demanda poderá retornar, para o próximo fechamento do cadastro. / A STI já entregou solução para o demandante e pode entregar para os demais.	Não	N/A
5	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC atual / Revisão/Inclusão no PDTIC	Sistemas	Desenvolvimento de sistema para realizar a automação das indicações de substituições		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021	19/12/21	2021	Única	Em planejamento	SGP	SDS		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000	ATA SEI (0424327) / SGP vai avaliar e informar à STI se o sistema de substituição do TRE-CE atende à necessidade. Se sim, será mantido no PDTI. / Foi visto em abril/21 (através de outros procedimentos necessários no banco de dados SRH2) que o TSE utiliza algum tipo de controle de "substitutos-padrão" incluso nos próprios módulos do SGRH. / Sugestão: solicitar à COPES verificar se o SGRH do TSE contempla suas necessidades / Ata CGOVTIC (ID SEI 0519841) / ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / Última Atualização: SGP vai visitar regional para testar sistema.	Não	N/A
6	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC atual / Revisão/Inclusão no PDTIC	Sistemas	Atualização do Sistema Atena		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021	19/12/21	2021	Única	Concluído	CRDCOR	CSC		N/A	0000589-60.2020.6.03.8000 / 0001353-12.2021.6.03.8000	Sistema implantado, mas há demandas recorrentes de atualização.	Não	N/A
7	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC atual / Revisão/Inclusão no PDTIC	Sistemas	Implantar e desenvolver soluções para atender aos requisitos do eSocial		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021	19/12/21	2021	Única	Concluído	SGP	CSC		N/A	Não se aplica mais.	Informação do Processo SEI 0000763-35.2021.6.03.8000, em que o TSE informa a definição dos TRE-CE, TRE-MG e TRE-SP como “Regionais Pilotos”. Somente após a validação pelo TSE e dos TREs “Pilotos”, a solução será disponibilizada para os demais Regionais. / A comissão para implantação do eSocial foi atualizada em 10/2020, em que o membro da STI é o Leonardo: SEI 0474236. / Sugestão: comissão avaliar o que deve ser feito pela STI e solicitar providências para a STI / Última Atualização: Ata CGOVTIC (ID SEI 0519841) / Última Atualização: ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / A única pendência remanescente é o SGE, que possui item próprio no PDTIC	Não	N/A
8	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC atual	Sistemas	Sistema de Mesários Voluntários		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22	11/03/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído Ciclo Anterior, mas será inserido novamente	CEJE	CSC		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000	Solicitado no PDTIC anterior e atendido como formulário Google. / Avaliar implantar em 2022 com nova sistemàtica / ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383). / Última Atualização: ação atendida via formulário. / Caso haja nova necessidade, deverá ser aberta nova solicitação. Há questões de segurança, com módulos na Internet. / Possíveis soluções: Office ou Sistema TRE-SP (ou outro regional).	Não	N/A
9	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC atual	Sistemas	Sistema de Ponto Eletrônico		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22	31/03/22	2022	Única	Suspenso	SGP	SASBD		N/A	Pendente / Solicitado providência no 0000962-86.2023.6.03.8000	Aguardando instruções (SEI 0441576) / Pedido da SAO (0000913-16.2021.6.03.8000) para criar o sistema / ATA CGOVTIC (ID SEI 0519841) / ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / Decido pelo sistema do TRE-PA. Aguarando andamento administrativo / Última atualização: aguardando despacho SEI 0708269, mas o sistema do TRE-PA não suporta especificidades do TRE-AP.	Não	N/A
10	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC atual / Revisão/Inclusão no PDTIC	Sistemas	Sistema de processamento e controle de orçamento de diárias		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	SGP	SDS		N/A	0000210-56.2019.6.03.8000 / 0001527-21.2021.6.03.8000	ATA SEI (0424327) Avaliar e informar à STI se o sistema do TRE-TO, que não é integrado ao SEI, atende ao item. / ATA (0441576): a SGP continuará a análise do sistema implantado e, caso fosse necessário, informaria à STI sobre eventuais necessidades complementares da Secretaria. / Ata CGOVTIC (ID SEI 0519841) / ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / Foram entregues módulos complementares: 0002326-35.2019.6.03.8000 0002515-42.2021.6.03.8000 / Última Atualização: aguardando orientações.	Não	N/A
11	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Sistema de Veículos		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	SAO	SDS		N/A	0002041-76.2018.6.03.8000	Ata CGOVTIC (ID SEI 0519841) / Última Atualização: ação concluída, porém foi aberto outro item para evolução do sistema.	Não	N/A
12	Plano Demandas Internas	PDTIC Atual	Sistemas	Implantação do Sistemas AudiTSE		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/03/2021	30/07/21	2021	Única	Concluído	CCI	SDS		N/A	0000481-94.2021.6.03.8000	0000481-94.2021.6.03.8000 / Última atualização: ação concluída, porém setor informou que existente pendências. Recebemos informação extraoficial que o sistema será centralizado no TSE.
13	Plano Demandas Internas	PDTIC Atual	Sistemas	Implantação de BI (substituído pelo sistema de relatório PJE)		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021	31/03/22	2022	Única	Concluído	CRE	SASBD		N/A	0001353-12.2021.6.03.8000	0001353-12.2021.6.03.8000 / Substituído pelo Sistema de Relatório PJE / Última atualização: ação concluída, porém foi aberto novo item para implantação de BI TRE-GO.
14	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Criar mecanismo de notificação à CMP quando houver movimentações de pessoas responsáveis por bens no TRE		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	SAO	SASBD		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000	Sugestão: SAO avaliar se ainda é necessário realizar a demanda / Ata CGOVTIC (ID SEI 0519841) / ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383). / Última Atualização: realizado via trigger e e-mail.	Não	N/A
15	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Implantação do SGE - Sistema de Estagiários		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	12/04/21	09/07/21	2021	Única	Em execução	CEJE	SDS		N/A	0000959-05.2021.6.03.8000	Encaminhado para a CSC pedido de implantação. / Últimas atualizações: / Ata CGOVTIC (ID SEI 0519841) / Processo SEI 0000959-05.2021.6.03.8000 / ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / SEI 0000959-05.2021.6.03.8000 / Última atualização: aguardando retorno de férias dos titulares para deliberar sobre o sistema. (ID SEI 0679317)	Não	N/A
16	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Implantação do PagTesouro		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	12/04/21	09/07/21	2021	Única	Concluído	SAO	SASBD		N/A	0000838-74.2021.6.03.8000	0000838-74.2021.6.03.8000 / Não saiu na versão final do PDTIC, mas foi acrescentado para controle. / Última Atualização: concluído.	Não	N/A		Sim
17	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema de Controle de Frequência de Colaboradores		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	08/04/22	24/06/22	2022	Única	Aguardando demandante	SAO	SASBD		N/A	0000913-16.2021.6.03.8000	0000913-16.2021.6.03.8000 / Não saiu na versão final do PDTIC, mas foi acrescentado para controle / ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / Foram consultados 18 TREs (RJ, RO, ES, MA, MS, PA, PB, PI, RN, RR, SP, TO, GO, AL, CE, SE, AM, MG), e obtivemos resposta de 7 tribunais, sendo que apenas o TRE/RO informou fazer uso de sistema de registro biométrico de terceirizados. / Última Atualização: CSC apresentou solução (Sistema Gestão de Colaboradores) está aguardando demandante.	Não	N/A		Sim
18	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Implantar BI-TRE-GO		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Concluído	ASPLAN	SDS	SDS		0004803-26.2022.6.03.8000	0004803-26.2022.6.03.8000 / Em andamento. Será implantando entre 17 e 24/04	Não	N/A		Sim
19	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Implantar nova versão do sistema SEI		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Em planejamento	SGP	SDS	SDS		0001037-28.2023.6.03.8000	0001037-28.2023.6.03.8000 / Última atualização: STI finalizou os trâmites burocráticos com o TRF-4 e SGP oficilizou demanda (0004091-36.2022.6.03.8000). / Fila de atendimento	Não	N/A		Sim
20	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Nova versão do Sistema Convel		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Não Iniciado	SAO	SDS	SDS			Última atualização: aguardando formalização das novas necessidades: 0000962-86.2023.6.03.8000	Não	N/A		Sim
21	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Atualização do Sistema Coyote		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Concluído	SGP	SDS	SDS		0004458-60.2022.6.03.8000	0004458-60.2022.6.03.8000 / Última atualização: em andamento pela SDS	Não	N/A		Sim
22	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Painel de Autogerenciamento - Zonas		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Concluído	CRDCOR	SDS	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	0000962-86.2023.6.03.8000 / Última atualização: tende a ser atendido pelo BI.	Não	N/A		Sim
23	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema de protocolo		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Não Iniciado	04ª ZE	SDS	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	0000962-86.2023.6.03.8000 / Última atualização: poderá ser atendido pelo novo sistema SEI.	Não	N/A		Sim
24	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Desenvolver Relatórios SEI		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Concluído	SGP	SDS	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	0000962-86.2023.6.03.8000 / Última atualização: tende a ser atendido pelo BI ou SEI 4.0. Acatada sugestão para aguardar (despacho CODES 0709560)	Não	N/A		Sim
25	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Ferramenta de cálculo automático de margem consignável no sistema da folha com possibilidade de consulta da margem pelo servidor na intranet, no SGRH Web		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Em planejamento	SGP	SDS	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	0000962-86.2023.6.03.8000 / Última atualização: aguardando formalização das necessidades.	Não	N/A		Sim
26	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema para emissão de relatórios não gerados pelo SGRH (v. PA SEI 0000214-93.2019.6.03.8000)		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Concluído	SGP	SDS	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	0000962-86.2023.6.03.8000 / Última atualização: alguns relatórios já foram atendidos pela SDS, através do relatórios TRE-AP, tende a ser atendendido pelo BI	Não	N/A		Sim
27	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Desenvolvimento de um sistema visando o controle da movimentação das urnas eletrônicas, tais como: entrada, saída, empréstimos etc..		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Não Iniciado	SGSUE	SDS	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	0000962-86.2023.6.03.8000 / Última atualização: Demanda apresentada durante a elaboração do Plano de Contratações STI 2023 (0004091-36.2022.6.03.8000). / Vamos comprar RFID
28	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Serviço básico para simples conferência dos cálculos trabalhistas desde a admissão até a rescisão dos contratos de trabalho terceirizados		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Não Iniciado	SAO	SDS	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	0000962-86.2023.6.03.8000 / Última atualização: Demanda apresentada durante a elaboração do Plano de Contratações STI 2023 (0004091-36.2022.6.03.8000). / Observação STI: Avaliar sistema de TRT ou solução de mercad
16	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Infraestrutura de TI	Criação de Ambiente Redundante - Banco de Dados Corporativo - ADM		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	20/09/21	29/04/22	2022	Única	Não Iniciado	STI	SBDW		N/A			Não	N/A
17	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Infraestrutura de TI	Implantação do ambiente de Outsourcing		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	07/06/21	31/12/21	2021	Única	Em execução	STI	CINF		N/A	0000164-96.2021.6.03.8000		Não	N/A
18	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Criação de Plano para ENSEC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	21/07/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	STI	STI		N/A		Este plano	Não	N/A	Sim
19	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Realizar a atualização do catálogo Processos da STI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	21/07/2021	31/12/21	2021	Anual	Em execução	STI	STI		N/A			Não	N/A	Sim
20	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Medir o Desempenho da STI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	06/12/21	31/12/21	2021	Anual	Em execução	STI	STI		N/A		#REF!	Não	N/A	Sim
21	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Realizar o Gerenciamento e Acompanhamento dos Projetos de Sistemas das STI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	06/12/21	31/12/21	2021	Mensal	Em execução	STI	STI		N/A		Criar página exigida no projeto da transparência e iGovTIC	Não	N/A	Sim
22	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Mapear e Catalogar itens de Governança e de Gestão de TIC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	06/12/21	31/12/21	2021	Única	Concluído	STI	STI		N/A			Não	N/A	Sim
23	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Elaborar Plano Anual de Contratações 2022		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	06/09/21	30/11/21	2021	Anual	Pendente	STI	CINF		N/A		#REF!	Não	N/A
24	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Realizar a Gestão Orçamentária da TIC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	06/12/21	31/12/21	2021	Mensal	Concluído	STI	STI		N/A			Não	N/A	Sim
25	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Criar Catálogo de Serviços da STI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	06/12/21	31/12/21	2021	Única	Em execução	STI	STI		N/A		#REF!	Não	N/A	Sim
36	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Criar planejamento de Logística das Eleições		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/22	12/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	STI	STI		N/A		#REF!	Não	N/A
27	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Infraestrutura de TI	Implantação de nova rede sem fio		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	01/02/21	31/12/21	2021	Única	Concluído	STI	SRS		N/A			Não	N/A
28	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Infraestrutura de TI	Implantação da Central de Serviços		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/21	31/12/21	2021	Única	Em execução	STI	CINF		N/A		#REF!	Não	N/A
29	Plano Demandas Internas		Infraestrutura de TI	Criar mecanismos de monitoramento dos sistemas hospedados na Internet		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/21	29/10/21	2021	Única	Em execução	STI	SRS		N/A			Não	N/A
33	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Criar planejamento para geração de mídias		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/22	12/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	STI	CSC		N/A		#REF!	Não	N/A
34	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Criar planejamento para preparação das urnas		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/22	12/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	STI	CSC		N/A		#REF!	Não	N/A
35	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Criar planejamento para suporte às urnas eletrônicas durante o processo de votação		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/22	12/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	STI	CSC		N/A		#REF!	Não	N/A
30	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Elaboração de Cronograma de Manutenção das Zonas Eleitorais		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/21	10/01/22	2022	Anual	Concluído	STI	CINF		N/A		#REF!	Não	N/A
47	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 1º Simulado Nacional do e-Título 2022 - SNETÍTULO-I		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	20/06/2022	24/06/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CINF
54	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 2º Simulado Nacional do e-Título 2022 - SNETÍTULO-II		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	22/08/2022	26/08/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CINF
56	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 3º Simulado Nacional do e-Título 2022 - SNETÍTULO-III		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	26/09/2022	30/09/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
42	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 3º Teste de Desempenho da Totalização 2022 - TDTOT2022-III		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	25/04/2022	27/04/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CINF
43	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 4º Teste de Desempenho da Totalização 2022 - TDTOT2022-IV		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	16/05/2022	18/05/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CINF
48	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 5º Teste de Desempenho da Totalização 2022 - TDTOT2022 V		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	29/06/2022	07/01/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CINF
55	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 6º Teste de Desempenho da Totalização 2022 - TDTOT2022-VI		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/08/2022	26/08/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CINF
45	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Simulado Nacional de Registro de Candidaturas 2022 - SNCAND2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	06/06/22	06/10/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
52	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna 2022 - SNTOTUE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	08/01/22	26/08/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
40	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste de Desempenho Candex, CAND e PJE - 2022 - TDCANDPJE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	04/04/22	04/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
50	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste de Oficialização dos Sistemas de Candidatura - TOFCAND2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	07/04/22	07/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
53	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste de Oficialização dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna 2022 - TOFTOTUE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	15/08/2022	19/08/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
37	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Candidaturas e Propaganda Eleitoral 2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/22	12/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	STI	STI		N/A		#REF!	Não	N/A
38	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Candidaturas e Propaganda Eleitoral 2022 - TCCANPE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	14/03/2022	18/03/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
49	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Prestação de Contas Análise 2022 - TCPC2022-VI		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	07/04/22	07/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
41	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Prestação de Contas Cadastro 2022 - TCPC2022-V		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	25/04/2022	29/04/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
39	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Prestação de Contas Cadastro e Análise 2022 - TCPC2022-IV		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/03/2022	25/03/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
46	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna 2022 - TCTOTUE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	20/06/2022	24/06/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
44	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo Regional dos Sistemas de Candidaturas e Propaganda Eleitoral 2022 - TCRCANPE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	23/05/2022	27/05/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
51	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo Regional dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna 2022 - TCRTOTUE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	25/07/2022	29/07/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
32	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Planejar e preparar os pontos de transmissão dos resultados da eleição		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/22	12/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	STI	CINF		N/A		#REF!	Não	N/A
26	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Realizar levantamento de necessidade de kits de biometria nos cartórios eleitorais para o fechamento do cadastro		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	22/02/21	31/03/21	2021	Bienal - Eleições	Concluído	STI	CINF		N/A		#REF!	Não	N/A
31	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Vistoriar centrais de transmissão das Eleições 2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	15/08/22	16/09/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	STI	CINF		N/A		#REF!	Não	N/A
57	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Elaboração do PETIC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	31/12/22	2022	Única	Suspenso	STI	STI		N/A		Não há mais necessidade	Não	N/A
58	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Elaboração do PDTI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	31/12/22	2022	Única	Em execução	STI	STI		N/A		Elaborado versão inicial	Não	N/A
59	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Planejamento Orçamentário		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	01/01/23	2023	Única	Concluído	STI	STI		N/A			Não	N/A
60	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Projetos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	02/01/23	2023	Única	Concluído	STI	STI		N/A			Não	N/A
61	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Capacitação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	03/01/23	2023	Única	Suspenso	STI	STI		N/A			Não	N/A
62	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Elaboração do Plano de Aquisições e Contratações		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	04/01/23	2023	Única	Suspenso	STI	STI/CINF		N/A			Não	N/A
63	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Contratos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	05/01/23	2023	Única	Concluído	STI	CINF		N/A			Não	N/A
64	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gestão por Competência		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	06/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	STI		N/A			Não	N/A
65	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Mensuração do desempenho de TIC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	07/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	STI		N/A		Avaliar manter no PDTIC, visto que já possui na norma	Não	N/A
66	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Normas e Processos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	08/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	STI		N/A			Não	N/A
67	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Elaboração, acompanhamento e revisão da PSI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	09/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CINF		N/A			Não	N/A
68	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Classificação e Tratamento da Informação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	10/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CINF		N/A			Não	N/A
69	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Riscos de SI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	11/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	STI/CINF		N/A			Não	N/A
70	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Acessos e Uso de Recursos de TIC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	12/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CINF		N/A			Não	N/A
71	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento e Controle de Ativos de Informação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	13/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CINF		N/A			Não	N/A
72	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	14/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CINF		N/A			Não	N/A
73	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	15/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CINF		N/A			Não	N/A
74	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Solicitação de Demandas de Sistemas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	16/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CSC		N/A		??	Não	N/A
75	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento do Escopo e Requisitos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	17/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SDS		N/A			Não	N/A
76	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Arquitetura		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	18/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SDS		N/A			Não	N/A
77	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Desenvolvimento de Software		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	19/01/23	2023	Única	Concluído	STI	SDS		N/A		0003262-31.2017.6.031.8000_Processo de Desenvolvimento de Software	Não	N/A
78	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Sustentação e Manutenção de Software		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	20/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SDS		N/A		??	Não	N/A
79	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Ciclo de Vida		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	21/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SDS		N/A		#REF!	Não	N/A
80	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Implantação de Sistemas Externos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	22/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SBDW		N/A			Não	N/A
81	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Implantação de Sistemas Internos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	23/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SBDW		N/A			Não	N/A
82	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC (Treinamento ITIL)		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	24/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	STI		N/A			Não	N/A
83	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Acordos de Nível de Serviços		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	25/01/23	2023	Única	Em planejamento	STI	STI		N/A			Não	N/A
84	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento da Central de Serviços		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	26/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CINF		N/A			Não	N/A
85	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Eventos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	27/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SRS		N/A			Não	N/A
86	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Requisições		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	28/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SSU		N/A			Não	N/A
87	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Incidentes		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	29/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SSU		N/A			Não	N/A
88	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Problemas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	30/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SSU		N/A			Não	N/A
89	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Mudanças		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	31/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SSU		N/A			Não	N/A
90	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento da Liberação e Implantação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	01/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SME		N/A			Não	N/A
91	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Ativos de Microinformática		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	02/02/23	2023	Única	Em execução	STI	SME		N/A			Não	N/A
92	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Controle de Licença de Software		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	03/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CINF		N/A			Não	N/A
93	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento da Base de Usuários		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	04/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SSU		N/A			Não	N/A
94	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Rede de Comunicação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	05/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SRS		N/A			Não	N/A
95	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Disponibilidade		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	06/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SRS		N/A			Não	N/A
96	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Capacidade		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	07/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SRS		N/A			Não	N/A
97	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Ativos de Infraestrutura e de Telecomunicações		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	08/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SRS		N/A			Não	N/A
98	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Manutenção Corretiva de Equipamentos de Informática		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	09/02/23	2023	Única	Concluído	STI	SME		N/A		??	Não	N/A
99	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Manutenção Preventiva de Equipamentos de Informática		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	10/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SME		N/A			Não	N/A
100	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Monitoramento e de aferição periódica dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	11/02/23	2023	Única	Concluído	STI	SSU		N/A		0003491-15.2022.6.03.8000_Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço	Não	N/A
101	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore)		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	12/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CINF		N/A			Não	N/A
102	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Planejamento da logística de TIC nas eleições ordinárias		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	13/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	STI		N/A			Não	N/A
103	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Realização de Simulados		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	14/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CSC		N/A			Não	N/A
104	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Empréstimo de Urnas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	15/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CSC		N/A			Não	N/A
105	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Disponibilização de Estatísticas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	16/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CSC		N/A			Não	N/A
106	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Suporte aos Sistemas Eleitorais		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	17/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CSC		N/A		?	Não	N/A
107	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Manutenção Corretiva de Urnas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	18/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CSC		N/A			Não	N/A
108	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Manutenção Preventiva de Urnas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	19/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CSC		N/A			Não	N/A
109	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Recebimento e Aceite de Urnas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	20/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CSC		N/A			Não	N/A
110	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos de impressão e digitalização para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/07/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A			Sim	20
111	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação (microcomputador, monitor de vídeo, notebook, tablet, etc.) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/05/20	2021	Única	Em execução	CINF	CINF		N/A			Sim	9
112	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos eletrônicos (display, leitor biométrico, leitor de código de barras)		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	N/A	2021	Única	Pendente	CINF	CINF		N/A			Sim	32
113	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenciamento de software para edição de imagens		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	N/A	2021	Única	Em execução	CINF	CINF		N/A			Sim	26
114	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenças de software para instalação e inventário softwares		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	N/A	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A			Sim	28
115	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenciamento de software para suporte com acesso remoto		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/06/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A			Sim	19
116	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação de Voz (Link E1) para Sede do T.R.E.-AP		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/09/21	2021	Única	Em execução	CINF	CINF		N/A			Sim	12
117	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Contratação de serviço de treinamento/consultoria "in company" em Segurança da Informação		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/07/21	2021	Única	Pendente	CINF	CINF		N/A			Sim	11
118	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Contratação de serviço para conservação das urnas eletrônicas		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/07/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	14
119	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de dispositivos para adequação do Data Center		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/07/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	23
120	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Licenças de uso de software AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM EM REDE FULL“LICENÇANOVA”, versão mais atual para MS Windows		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	N/A	2021	Única	Em execução	CINF	CINF		N/A			Sim	28
121	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação de dados dedicado (link internet) de 100 Mb para Sede do T.R.E.-AP - Redundância		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/07/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	6
122	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação de dados dedicado (link internet) de 100 Mb para Sede do T.R.E.-AP. - Link Principal		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/07/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	1
123	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação de dados dedicado (link internet) de 4 Mb para Cartórios Eleitorais		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Em execução	CINF	CINF		N/A			Sim	2
124	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação de dados dedicado (link internet) de 4 Mb para Cartórios Eleitorais		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	3
125	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação por Satélite, na modalidade acesso à Internet por satélite, com operação em Banda Ku e velocidade de 2048 Kbps, estações transportáveis - circuito backbone secundário.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Em execução	CINF	CINF		N/A			Sim	7
126	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação por Satélite, na modalidade transporte VPN, com operação em Banda Ku e velocidade de 2048 Kbps, estações fixas - circuito backbone secundário.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	4
127	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato para serviços de suporte Técnico em Informática		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A			Sim	5
128	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de certificados digitais para site		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A		0004769-51.2022.6.03.8000	Sim	33
129	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Contratação de serviço de comunicação para conexão à internet, destinados aos Cartórios Eleitorais e Centrais de Atendimento ao Eleitor		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	8
130	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos para videoconferência (webcam e headphones) para possibilitar reuniões e/ou eventos on-line		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	10
131	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos para infraestrutura de rede de comunicação de dados (switch, roteador, access point, modem, etc.) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	13
132	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Contratação de serviço especializado de impressão (*)		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A		Decidiso pela suspensão, em decorrência de carência de orçamento	Sim	15
133	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Implantar Solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em computação em nuvem (cloud computing)		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	16
134	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Contratação de serviço de treinamento/consultoria "in company" para melhoria de Gestão TIC		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A			Sim	17
135	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licença de software para gestão de vulnerabilidades e incidentes de segurança da informação		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	18
136	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenciamento de software para desenvolvimento de sistemas informatizados		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Em planejamento	CINF	CINF		N/A			Sim	21
137	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação (sistema de telefonia IP) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	22
138	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou no break)		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Excluído ou Substituído	CINF	CINF		N/A			Sim	23
139	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenças de software para administração de banco de dados		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A			Sim	24
140	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenças de software para gerenciamento de projetos		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A			Sim	25
141	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenciamento de software para edição de vídeos		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	27
142	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	30
1	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 10	Grupo 1: Colaboração e inovação	Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC.	1. Solicitar ao CNJ a inscrição no ConnectJus dos Coordenadores e servidores do Gabinete, e de quem mais demandar. / 2. Definir, no âmbito do Comitê Gestor de TIC, as iniciativas a serem postadas no ConnectJus. / 3. Designar a área responsável por publicar o conteúdo do ConnectJUS e, periodicamente, extrair de lá assuntos de interesse dos vários públicos internos para divulgação pelos meios de comunicação apropriados.	Objetivo 4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;	13/04/21	31/12/22	2022	Anual	Concluído	CNJ	STI		N/A		Ação contínua	Não	N/A	Sim
2	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 10	Grupo 1: Colaboração e inovação	Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral.	1. Conhecer as soluções em desenvolvimento que estão em conformidade com a DECOLA-JE. / 2. Priorizar as ferramentas desenvolvidas pelo DECOLA	Objetivo 4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;	01/07/21	31/12/22	2022	Anual	Em execução	CNJ	CSC		N/A			Não	N/A
3	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 11	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Monitorar e avaliar periodicamente o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação	Monitorar e avaliar periodicamente o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação	Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	15/03/21	19/12/22	2022	Trimestral	Em execução	CNJ	CGTIC		N/A			Não	N/A	Sim
4	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 11	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD)	1. Identificar itens do questionário iGovTIC-JUD que não estão com status "adota integralmente". / 2. Adicionar ações no PDI para avançar na pontuação ou na maturidade organizacional em relação ao item.	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	15/03/21	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	STI		N/A			Não	N/A
5	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 14	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover a divulgação dos resultados do iGovTIC-JUD	Realizar a divulgação dos resultado do IGOVTIC, conforme instruções do mapeamento de publicações da STI	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	14/07/21	31/12/21	2021	Anual	Em execução	CNJ	STI		N/A		Mapeamento disponível em Disponível em \\10.25.1.48\sti\GAB\GOVERNANÇA\Publicações			Sim
6	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 15	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Instituir o Plano de Transformação Digital da JE	- Constituir um Grupo de Trabalho Nacional para diagnóstico e elaboração da minuta do PTD da JE; / - Aprovar e publicar o PTD da JE.	Objetivo 2: Promover a Transformação Digital;	14/07/21	31/12/21	2021	Única	Concluído	CNJ	Comissão Específica		N/A			Não	N/A	Sim
7	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 15	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Executar o Plano de Transformação Digital	Promover ações para atendimento das iniciativas do Plano de Transformação Digital	Objetivo 2: Promover a Transformação Digital;	22/01/22	01/12/26	2026	Anual	Concluído	CNJ	Responsáveis por cada iniciativa		N/A			Não	N/A
8	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 17, §1 e § 2	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Criar soluções de aprimoramento à interação com a sociedade	Criar soluções de aprimoramento à interação com a sociedade que deverão ser realizadas por meio de canais e serviços digitais simples e intuitivos, em busca de estabelecer padrão mínimo de qualidade para os serviços digitais do Poder Judiciário.	Objetivo 1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01/11/21	19/12/21	2021	Anual	Em execução	CNJ	Diretoria-Geral		N/A		Balcão	Não	N/A	Sim
9	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 18, § 1 e § 2	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Aperfeiçoar os atendimentos, implantando estratégias flexíveis e aderentes às especificidades locais, regionais e próprias de cada segmento do Poder Judiciário de forma colaborativa visando a eficiência operacional interna e a humanização do atendimento de TIC	1. Estabelecer processo de gestão de atendimento ao cidadão baseado em modelos e boas práticas de mercado. / 2. Avaliar processos de trabalho relacionados ao atendimento ao cidadão visando sua simplificação e otimização.	Objetivo 1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01/11/22	19/12/22	2022	Única	Não Iniciado	CNJ	Diretoria-Geral		N/A			Não	N/A
10	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 18, caput	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Criar e padronizar avaliação ou pesquisa de satisfação com o objetivo de aprimorar a percepção de utilidade das informações dos serviços, monitorar e implementar ações de melhoria dos serviços prestados, baseado nos resultados da avaliação de satisfação dos usuários.	1. Definir padrão de pesquisa de satisfação no âmbito da Justiça Eleitoral ou do Poder Judiciário. / 2. Realizar a pesquisa com sociedade	Objetivo 1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01/11/22	19/12/22	2022	Única	Não Iniciado	CNJ	Diretoria-Geral		N/A			Não	N/A
11	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 19	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente.	1. Implementar/Avaliar processos de gerenciamento de serviços que impactem a satisfação dos usuários. / 2. Identificar a necessidade de aperfeiçoamento das soluções existentes ou criação de novas soluções. / 3. Implementar as soluções priorizadas.	Objetivo 1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01/11/22	19/12/22	2022	Anual	Concluído	CNJ	CGTIC		N/A			Não	N/A
12	Plano ENTIC	Arts. 21 , 22 e 23, PU	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Identificar estrutura organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC, implementando, pelo menos, os seguintes macroprocessos: Governança e Gestão de TIC, Segurança da Informação e Proteção de dados, Desenvolvimento de soluções e aplicações, Infraestrutura e serviços.	1. Elaborar análise de aderência da atual estrutura da STI do TRE aos macroprocessos estabelecidos na Resolução CNJ 370/2021, arts. 21, 22 e 23. / 2. Propor regulamentações no âmbito do TRE de forma a manter a coordenação dos macroprocessos de TIC e as funções gerenciais executadas preferencialmente por servidores do quadro permanente do órgão	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	14/06/21	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	STI		N/A	0001394-47.2019.6.03.8000				Sim
13	Plano ENTIC	Arts. 21 , 22 e 23, PU	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC, implementando, pelo menos, os seguintes macroprocessos: Governança e Gestão de TIC, Segurança da Informação e Proteção de dados, Desenvolvimento de soluções e aplicações, Infraestrutura e serviços.	Implementar estrutura organizacional de acordo com estudo identificado	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	14/06/21	31/12/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	Diretoria-Geral		N/A					Sim
14	Plano ENTIC	Art. 24, § 1	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Identificar quadro permanente de servidores para exerício das atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC. Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estebelecido no Guia da Resolução 370/2021.	Emitir parecer com a avaliação e o cálculo do quantitativo de servidores de TIC necessário, conforme referencial mínimo estabelecido no Guia da Resolução 370/2021	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	14/06/21	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	STI		N/A	0001394-47.2019.6.03.8000				Sim
15	Plano ENTIC	Art. 24, § 1	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC. Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estebelecido no Guia da Resolução 370/2021.	Implementar estrutura de pessoal de acordo com estudo identificado	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	14/06/21	31/12/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	Diretoria-Geral		N/A					Sim
16	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 26	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Realizar análise de rotatividade com objetivo de avaliar a eficácia dos instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TIC	Realizar análise de rotatividade de servidores de TI a cada dois anos.	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	20/09/21	21/12/21	2021	Bienal	Concluído	CNJ	SGP		N/A		Art. 6 / Portaria 23/2019 (ID SEI / 0397846)	Não	N/A	Sim
17	Plano ENTIC	Art. 25	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Desenvolver ações de valorização e reconhecimento dos servidores da área de TIC	1. Implantar programa de avaliação de clima na TI / 2. Monitorar a execução das ações previstas na gestão do clima analisando seu impacto na melhoria do clima organizacional. / 3. Realizar ações de sensibilização dos servidores quanto ao propósito do seu trabalho e o seu impacto na sociedade. / 4. Criar programa de incentivo ao Registro de Elogios Funcionais. / 5. Incrementar e divulgar rede de convênios e parcerias para descontos e benefícios, estudando a possibilidade de integração com Órgãos Públicos. / 6. Institucionalizar programa de concessão de bolsas para a área de TIC. / 7. Institucionalizar o programa de instrutoria interna e o banco de instrutores do órgão de acordo com a Resolução TSE 23.545/2017.	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	10/08/21	31/12/21	2021	Única	Em execução	CNJ	SGP		N/A					Sim
18	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 25	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Desenvolver ações de qualificação de gestores e sucessão	1. Elaborar plano de sucessão, identificando e desenvolvendo potenciais líderes e sucessores / 2. Oferecer ações educacionais de formação aos colaboradores que assumem funções gerenciais. / 3. Executar ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados para ocupações de gestão e ocupações críticas.	Objetivo 3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	10/05/21	19/12/23	2023	Anual	Não Iniciado	CNJ	SGP		N/A			Não	N/A	Sim
19	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 27, caput, §§1º e 2º	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Promover a Gestão por Competências nas áreas de TIC	1. Elaborar, implantar e promover ciclo completo de gestão por competência na STI / 2. Identificar lacunas individuais de competências técnicas a partir dos perfis com vistas a subsidiar a elaboração do PAC	Objetivo 3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	10/05/21	19/12/23	2023	Anual	Em execução	CNJ	SGP		N/A			Não	N/A
20	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 27, caput, §§1º e 2º	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC	1. Elaborar e implantar o Plano Anual de Capacitações de TIC em parceria com a área responsável pelas capacitações. / 2. Publicar e manter no Repositório Nacional o Plano Anual de Capacitações de TIC. / 3. Na execução do PAC, avaliar a possibilidade de realizar parcerias com outros órgãos e acompanhar os processos de contratação, contribuindo para a celeridade da tramitação.	Objetivo 3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	18/01/21	19/12/23	2023	Anual	Concluído	CNJ	STI		N/A			Não	N/A
21	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 28	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Elaborar / Revisar processo de aquisição/desenvolvimento de software, conforme a ENTIC-JUD	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/10/21	19/12/22	2022	Única	Não Iniciado	CNJ	CSC		N/A			Não	N/A
22	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 29	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Promover ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ ou TSE para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	22/11/21	19/12/22	2022	Anual	Não Iniciado	CNJ	CSC		N/A			Não	N/A
23	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 30	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Atender as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Participar do curso oferecido pelo CNJ em 19/04 a 30/05/21. / Adequar os padrões de desenvolvimento e a arquitetura de sistemas do Tribunal aos padrões estabelecidos na Res. 335/2020 (PDPJ), justificando a adoção de arquiteturas alternativas, se for o caso	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	22/11/21	19/12/22	2022	Única	Concluído	CNJ	CSC		N/A		Realizado via TSE	Não	N/A
24	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 31	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ Resolução 335/2020 na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/04/21	19/12/22	2022	Anual	Em execução	CNJ	CINF		N/A			Não	N/A
25	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 32	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Classificar os sistemas estratégicos	Identificar e Aprovar Sistemas Estratégicos	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/04/21	19/12/22	2022	Única	Concluído	CNJ	STI		N/A			Não	N/A	Sim
26	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 32	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Inserção de cláusula que determine o depósito da documentação nos intrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Definir modelos de contrato de aquisição e de desenvolvimento de software em que constem cláusula que determine o depósito da documentação dos sistemas, além dos requisitos de direitos autorais etc	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/04/21	19/12/22	2022	Única	Não Iniciado	CNJ	CSC		N/A			Não	N/A
27	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 33	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Reformular ou readequar o processo de desenvolvimento de software para que implemente os requisitos exigidos pelo CNJ (portabilidade, interoperabilidade, disponibilidade móvel, atualização documental, suporte para assinatura com certificado digital,	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/04/21	19/12/22	2022	Anual	Não Iniciado	CNJ	CSC		N/A			Não	N/A
28	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 34, § 3	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter documentos eletrônicos (armazenamento e descarte) com base na Recomendação CNJ n. 46/2013 e na LGPD	Estabelecer mecanismos de forma atender a Recomendação CNJ nº 46/2013 e a Lei nº 13.709/2018, e alterações posteriores	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/04/21	19/12/22	2022	Anual	Não Iniciado	CNJ	SAO		N/A			Não	N/A
29	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 34, caput, § § 1º e 2º	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB) de forma a subsidiar processo de gestão de ativos que proporciona a manutenção de parque tecnológico compatível com a demanda e com as especificações, temporalidade de uso e obsolescência	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	16/08/21	19/12/22	2022	Anual	Em execução	CNJ	CINF		N/A			Não	N/A
30	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 36	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Atualizar Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	1. Atulizar a Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papeis e responsabilidades. / 2. Elaborar, testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC​	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/12/21	2021	Única	Não Iniciado	CNJ	CGTIC		N/A		Atentar para sistemas estratégicos e catálogo	Não	N/A	Sim
31	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 36	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Elaborar Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços que garantam o funcionamento dos serviços essenciais em caso de falha	1. Estabelecer Plano de Continuidade de Negócios ou Serviços, com papeis e responsabilidades. / 2. Estabelecer o processo de gestão da continuidade de Negócios / 3. Elaborar, testar e implementar o plano de continuidade de negócios	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/10/21	2021	Única	Não Iniciado	CNJ	Diretoria-Geral		N/A		Atentar para sistemas estratégicos e catálogo	Não	N/A	Sim
32	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 37	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC, com foco na continuidade de negócios	1. Estabelecer a política de gestão de riscos da STI / 2. Implementar controles para Gestão de Cpntinuidade de Negício ou Serviços / 3. Revisar o nível de risco​	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	30/06/23	2023	Única	Concluído	CNJ	STI		N/A			Não	N/A	Sim
33	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 38	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados	Formentar campanhas ou palestras para conscientização das boas práticas sem segurança da informação	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CSI		N/A			Não	N/A
34	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 38	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança e proteção de dados pessoais	Formentar campanhas ou palestras para conscientização das boas práticas para proteção de dados pessoais	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CGPD		N/A			Não	N/A
35	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 38	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Criar plano para adequação do TRE-AP à LGPD	Formentar campanhas ou palestras para conscientização das boas práticas para proteção de dados pessoais	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CGPD		N/A			Não	N/A
36	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 41	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Constituir um Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (Resolução / 363/2021, art. 2o, III)	Instituir o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Diretoria-Geral		N/A			Não	N/A
37	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 42	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Alinhar o Planos Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)	Finalizar a elaboração do novo PDTIC 2021-2026	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	01/07/21	21/07/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CGTIC		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000		Não	N/A	Sim
38	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 45 + Art. 47	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD + Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica	Mapear os conteúdos a serem publicados e seus respectivos locais de publicação e responsáveis, incluindo: / - art. 44 PU: adequação do Painel de Acompanhamento dos Indicadores do PDTIC com os novos indicadores e metas estabelecidos / - art. 14: publicação do resultado do iGovTIC-JUD / - etc / Mapear e/ou validar processo de publicação e divulgação periódica de planos junto aos repositórios nacional e regional, designando responsáveis	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	21/05/21	21/07/21	2021	Única	Concluído	CNJ	STI		N/A		Disponível em \\10.25.1.48\sti\GAB\GOVERNANÇA\Publicações	Não	N/A	Sim
39	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 6, § 1º	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC	1. Realizar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC. / 2. Quando possível, realizar referência para o item de PDTIC criado na P.O	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	20/09/21	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	STI		N/A			Não	N/A	Sim
40	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 7	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar	Revisar ato de instituição do Comitê de Governança de TIC para eventuais adequações conforme ENTIC-JUD, prevendo a periodicidade das reuniões	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	20/09/21	31/12/21	2021	Única	Concluído	CNJ	STI		N/A			Não	N/A
41	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 8	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	Revisar ato de instituição do Comitê de Gestão de TIC para eventuais adequações conforme ENTIC-JUD, prevendo a periodicidade das reuniões	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	20/09/21	31/12/21	2021	Única	Concluído	CNJ	STI		N/A			Não	N/A
42	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 8º, VI	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Estruturar Escritório de Projetos de TIC	Instituir escritório de projetos de TIC, responsável pela sustentação do processo (metodologia) de gerenciamento de projetos de TIC, por meio de designação de atribuições a seções existentes ou a serem criadas e capacitação do pessoal	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	08/11/21	31/12/21	2021	Única	Não Iniciado	CNJ	CGTIC		N/A			Não	N/A	Sim
43	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 9º	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Aprimorar as aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no quesito sustentabilidade (Arts. 3º e 4º da Resolução CNJ nº 347/2020)	Estabelecer e revisar as diretrizes de sustentabilidade nas contratações. / Instituir indicador(es) e meta(s)	Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	05/04/21	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	CINF		N/A			Não	N/A
44	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 9º	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Art. 1º, X da Resolução CNJ nº 363/2021)	Solicitar revisão dos instrumentos contratuais vigentes	Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	03/05/21	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CGPD		N/A			Não	N/A
1	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso III (Resolução 363/2021)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Formar Grupo de Trabalho Multidisciplinar de Implantação da LGPD	Nomeação de grupo de trabalho multidisciplinar.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	STI		STI		Competência da(o) Presidência, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
2	Plano ENSEC	LGPD – Lei n° 13.709/2018	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Identificar Normativos Correlacionados	Identificar outras normas da justiça eleitoral e outros normativos relacionados com a LGPD.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
3	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso II (Resolução 363/2021)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Identificar e delimitar competências dos atores envolvidos na implantação e operação da política de privacidade:	Definir a estrutura dos principais agentes envolvidos na Lei e definição de suas responsabilidades. / A LGPD instituiu a obrigação da indicação do encarregado (art. 41) e fez disposição expressa no art. 23, III, da LGPD. O encarregado é indicado pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Além de conhecimento sobre a LGPD, é importante que ele possua conhecimentos relativos a temas como: Direito, Governança Corporativa, Gestão de Riscos e Segurança da Informação.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
4	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso II (Resolução 363/2021)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Criar o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPD)	O CGPD será o responsável pelo processo de implementação da Lei nº 13.709/2018 em cada tribunal. / Redação e publicação da portaria de Nomeação do Comitê.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Presidência		Presidência		Competência da(o) Presidência, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
5	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "a" (Resolução 363/2021)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Capacitação sobre LGPD para o grupo de trabalho e CGPD	Realizar capacitação sobre LGPD para o Grupo de Trabalho, para o Comitê Gestor de Proteção de Dados e para todos aqueles que vão realizar tratamento de dados pessoais.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CEJE		CEJE		Competência da(o) CEJE, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
6	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso III "a" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaborar e publicar a Política de Privacidade para navegação do Portal	Elaborar a política de privacidade e publicá-la em local de fácil acesso no site de Internet do TRE-AP	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Presidência		Presidência		Competência da(o) Presidência, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
7	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso VI "b" e "c" (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaborar e publicar Política de Proteção de Dados	Elaborar a Política de Proteção de Dados, considerando os termos previstos na LGPD, e divulgá-lo no TRE-AP.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
8	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso VI "b" e "c" (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Incluir avisos de cookie no portal de Internet	Solicitar ao TSE disponibilização de aviso de Cookie no site de internet e aviso da política de privacidade	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
9	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso II "a" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Divulgação interna e externa de informações sobre a LGPD no contexto do TRE-AP	Realizar a divulgação Interna e Externa sobre a adoação da LGPD no TRE-AP	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CEJE		CEJE		Competência da(o) CEJE, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
10	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso IX (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Conscientizar magistrados, servidores, estagiários e colaboradores acerca da importância da Política de Privacidade no âmbito do TRE-AP	Promover campanhas de conscientização dos usuários acerca da LGPD / Prover palestra para todos do TRE sobre a importância da LGPD, para que todos tenham conhecimento do impacto e riscos associados ao tratamento desadequado de dados.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	CEJE		CEJE		Competência da(o) CEJE, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
11	Plano ENSEC	Art. 2º Inciso II (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Realizar levantamento inicial para identificar as principais lacunas em relação à proteção de dados	Realizar avaliação das vulnerabilidades (gap assessment) para a análise das lacunas da instituição em relação à proteção de dados pessoais;	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
12	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso III "b" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Definir o conteúdo básico e os critérios para inventariar e mapear dados de acordo com a realidade do Tribunal.	Levantamento e análise de documentos estabelecendo o conteúdo básico das tabelas a serem usadas no mapeamento de tratamento de dados pessoais. CNJ anunciou na Resolução 363/2021 que disponibilizará formulário. Caso não seja possível aguardar ao CNJ, a solução será adotar modelo utilizado no Executivo. Será adotada planilha adaptada do Governo Federal, caso não seja apresentada proposta do TSE ou CNJ.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
13	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso III "b" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Mapear os fluxos de coleta de dados	Verificação nos processos de trabalho (procedimentos, documentos, controles internos, etc) onde existe coleta de dados pessoais. Fazer mapeamento por meio de preenchimento de planilha modelo a ser disponibilizada pelo grupo de trabalho.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em execução	CNJ	Todas as Macrounidades		Todas as Macrounidades		Competência da(o) Todas as Macrounidades, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
14	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso III "b" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Consolidar, categorizar e publicar registros de tratamento de dados do TRE-AP	Consolidar as planilhas preenchidas pelas macrounidades, categorizar e publicar no sítio Internet.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em execução	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
15	Plano ENSEC	Lei 13.709/2018	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaborar relatório de Impacto de Proteção de Dados	O Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais é uma documentação do controlador que contempla a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos aos titulares e das medidas adotadas para tratamento desses riscos.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
16	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso II "b" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Definir Fluxo de atendimento aos requerimentos	Modelar fluxo de atendimento das requisições e/ou reclamações apresentadas por parte dos titulares dos dados pessoais, requisições e/ou reclamações apresentadas, desde o seu ingresso até o fornecimento da respectiva resposta	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	SAOUVI		SAOUVI		Competência da(o) SAOUVI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
17	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso II "b" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Criar e Disponibilizar nos sítios eletrônicos formulário para o exercício de direitos dos titulares de dados pessoais	Implementar e disponibilizar no portal de Internet do TRE-AP formulário para requerimentos referentes à LGPD, conforme modelo estabelecido no item 2.1	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
18	Plano ENSEC	Art. 17, inc. IV (Lei 13.709/2019)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Regulamentar sobre a eliminação, bloqueio ou anonimização dos dados pessoais já tratados e desnecessários (caso necessário)	Uma das primeiras obrigações do controlador é, depois de ter mapeado os dados pessoais envolvidos, identificar quais dados pessoais existentes são desnecessários para se proceder o imediato descarte ou anonimização	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	ASPRES e ASDG		ASPRES e ASDG		Competência da(o) ASPRES e ASDG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
19	Plano ENSEC	Art. 17, inc. V (Lei 13.709/2019)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaborar regulamento para a portabilidade e compartilhamento de dados (caso necessário)	As formas de portabilidade de dados, bem como as hipóteses de compartilhamento de dados por entes públicos deve ser regulamentada para se especificar as situações, os instrumentos que devem ser utilizados, além de observar as futuras evoluções do tratamento de dados.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	ASPRES e ASDG		ASPRES e ASDG		Competência da(o) ASPRES e ASDG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
20	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso II, "c" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Criar e publicar avisos de privacidade.	Criar e publicar aviso de privacidade - Termos e Condições de Uso - para os casos de retenção de dado pessoal.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de Trabalho		Grupo de Trabalho		Competência da(o) Grupo de Trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
21	Plano ENSEC	Art. 18, inc. IV (Lei 13.709/2019)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaboração da normatização do processo de Due Diligence dos dados pessoais.	Elaboração do procedimento investigativo para resposta a titulares de dados, para cumprimento do art. 18 da LGPD - normatização do procedimento de solicitação de dados do titular.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	ASPRES e ASDG		ASPRES e ASDG		Competência da(o) ASPRES e ASDG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
22	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "d" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Análise da política de Backup em vigor para alinhamento com a LGPD	Revisar termos e normas da política com adequação e inserção de termos e condições advindos da LGPD	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em planejamento	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
23	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "d" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Verificação de conformidade da retenção de dados correntes.	Cotejamento de informações com critérios da Política de Backup	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Não Iniciado	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
24	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "d" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Alteração e publicação da nova versão da política de Backup considerando especificidades da LGPD.	Modificações na redação da política e envio para homologação e Publicação da nova versão da norma.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em planejamento	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
25	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso X (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Revisar contratos	Revisar os modelos de minutas de contratos e convênios com terceiros já existentes, que autorizem o compartilhamento de dados, bem como elaborar orientações para as contratações futuras, em conformidade com a LGPD.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CSG		CSG		Competência da(o) CSG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
26	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso X (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Revisar e aditivar, caso necessário, contratos, convênios e instrumentos congêneres cujo objeto envolva atividade de tratamento de dados pessoais.	Verificar a necessidade de realizar aditivação nos contratos e instrumentos já vigentes conforme as hipóteses de incidências.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CSG		CSG		Competência da(o) CSG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
27	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso X (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Analisar a necessidade de notificar fornecedores (serviços, bens, etc) sobre mudanças referentes à LGPD.	Proceder, se houver necessidade, à notificação das partes contratuais acerca da mudança realizada pela Lei, indicando o ônus ou encargo inerente ao cumprimento da LGPD.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CSG		CSG		Competência da(o) CSG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
28	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso X (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaborar orientações para as contratações futuras, em conformidade com a LGPD	Revisar os modelos de minutas de contratos e convênios com terceiros já existentes, que autorizem o compartilhamento de dados, bem como elaborar orientações para as contratações futuras, em conformidade com a LGPD.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	ASPRES, ASDG		ASPRES, ASDG		Competência da(o) ASPRES, ASDG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
29	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "f" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Criar Política de Manutenção e Preservação de Documentos Eletrônicos alinhada às especificidades da LGPD.	Criar ou Revisar Política de Manutenção de Documentos Eletrônicos alinhada às especificidades da LGPD	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em execução	CNJ	COPES e CSG		COPES e CSG		Competência da(o) COPES e CSG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
30	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "f" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Revisar e adequar os procedimentos da Equipe de Tratamento a incidentes às especificidades da LGPD.	Revisar termos e normas da política com adequação e inserção de termos e condições advindos da LGPD	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em planejamento	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
31	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "f" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Criação do Plano de respostas a incidentes de segurança com dados pessoais.	Elaboração de normativo conforme critérios da LGPD.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em planejamento	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
32	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "f" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Revisão e/ou elaboração de Normativos de Segurança e Desenvolvimento de Software alinhados à LGPD	Revisão dos normativos relacionados à segurança e ao ciclo de vida de software, visando desenvolvimento seguro de aplicações e implementação de medidas de segurança aderentes à LGPD	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em execução	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
33	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "f" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Revisão ou Proposição de procedimentos técnicos de segurança e ferramentas para adequação à LGPD	Revisão de procedimentos e ferramentas com o objetivo de obter controle de dados aderentes à LGPD	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em execução	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
34	Plano ENSEC	Art. 3º (Recomendação CNJ 73/2020) e Recomendação CNJ 89/2021)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Enviar ao CNJ Relatório Final do TRE-AP	Enviar relatório final ao CNJ, conforme estabelecido nas Recomendações CNJ 73/2020 e 89/2021	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de Trabalho		Grupo de Trabalho		Competência da(o) Grupo de Trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
1	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	Série de postagens nas redes sociais do TRE/AP comemorando os 25 anos da urna eletrônica (STI).	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	17/06/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000825-75.2021.6.03.8000	Será encaminhada a demanda para ASCOM
2	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	Live sobre Justiça Eleitoral e as novas tecnologias (e-título e Balcão virtual) (STI)	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	05/10/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000825-75.2021.6.03.8000
3	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	Produzir e colocar um banner no site divulgando "fato ou boato"(STI).	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	10/06/21	2021	Única	Concluído	DG	SBDW		N/A	0000825-75.2021.6.03.8000
4	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	Publicação de mini-vídeos sobre segurança do processo eleitoral nas mídias sociais do TRE-AP (STI).	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	28/06/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000825-75.2021.6.03.8000	Será encaminhada a demanda para ASCOM
5	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	Elaboração de uma cartilha eletrônica juvenil com esclarecimentos sobre fake news(EJE).	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	12/10/21	2021	Única	Excluído ou Substituído	DG	STI		N/A	0000825-75.2021.6.03.8000	Será encaminhada a demanda para CEJE
6	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	1. Confeccionar matérial básico para disponibilizar à CEJE / 2. Incluir palestra sobre segurança do processo eleitoral em visita de escolas .	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	10/08/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000825-75.2021.6.03.8000	Será encaminhada a demanda para CEJE
7	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Central de Serviços ao Eleitor - CSE (Portal, 0800, Quiosques)	Definição da CRDCOR, SAOUVI e STI do modelo de Portal (aderente aos padrões da JE) e canais a serem criadas no Portal da Central de Serviços ao Eleitor	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	18/06/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000871-64.2021.6.03.8000	Será realizado em conjunto com CRE e OUVI
8	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Central de Serviços ao Eleitor - CSE (Portal, 0800, Quiosques)	Elaborar Termo de Referência para a solução a ser contratada e submetê-lo para a administração para continuidade do processo e consulta sobre a disponibilidade orçamentária. / Obs.: O produto da atividade EAI-2 poderá ser utilizado nesta atividade	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	12/11/21	2021	Única	Suspenso	DG	STI		N/A	0000871-64.2021.6.03.8000	Será encaminhado à CINF
9	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Central de Serviços ao Eleitor - CSE (Portal, 0800, Quiosques)	Criar Portal da Central de Atendimento ao Eleitor	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	30/09/21	2021	Única	Não Iniciado	DG	STI		N/A	0000871-64.2021.6.03.8000	Será encaminhado à CSC
10	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Central de Serviços ao Eleitor - CSE (Portal, 0800, Quiosques)	Atualizar Portal com Soluções Adquiridas pela ação EAI-2	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	10/06/22	2022	Única	Não Iniciado	DG	STI		N/A	0000871-64.2021.6.03.8000	Será encaminhado à CSC
11	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Combate as notícias falsas (Fake News )	Oficiar o TSE para sugerir criação portal de combate às fake news, conforme exemplo anteriormente adotado por aquele Tribunal: https://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-eleicoes-2018/.	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	29/07/22	2022	Única	Não Iniciado	DG	DG		N/A	0000914-98.2021.6.03.8000	DG
12	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Combate as notícias falsas (Fake News )	Oficiar o TSE para sugerir Elaboração e compartilhamento de cartilhas, vídeos e folders acerca da Segurança do Processo Eleitoral.	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	29/07/22	2022	Única	Não Iniciado	DG	DG		N/A	0000914-98.2021.6.03.8000
13	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Combate as notícias falsas (Fake News )	Realizar live Segurança do Processo Eleitoral, com a participação da STI/TSE, STI/TRE-AP, magistrados e outras enviadas a serem convidadas a participar	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	29/07/22	2022	Única	Não Iniciado	DG	DG		N/A	0000914-98.2021.6.03.8000	STI participará da live palestrando sobre Segurança
14	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Combate as notícias falsas (Fake News )	Propor parcerias com o Entidades Públicas e Privadas para que elas divulguem as ações e materiais criados no item 1.	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	29/07/22	2022	Única	Não Iniciado	DG	DG		N/A	0000914-98.2021.6.03.8000
15	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Nova Política de Desenvolvimento de Software	Criar Política de Desenvolvimetno de Sistemas do TRE-AP	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	26/05/21	2021	Única	Concluído	DG	CSC		N/A	0000918-38.2021.6.03.8000
16	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Nova Política de Desenvolvimento de Software	Encaminhar Política para Revisão e Aprovação	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	28/05/21	2021	Única	Concluído	DG	CSC		N/A	0000918-38.2021.6.03.8000
17	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Pauta de sistemas	Adequar no SEI Formulário de Solicitação Solução Informatizada previsto na Instrução Normativa nº 01/2015 (http://intranet.tre-ap.jus.br/adm-portal/arquivos/in-01-2015)	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	20/08/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000919-23.2021.6.03.8000
18	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Pauta de sistemas	Criar Catálogo de Serviços e Sistemas do Tribunal	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	17/09/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000919-23.2021.6.03.8000
19	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Pauta de sistemas	Publicar Catálogo na Página de Intranet do TRE-AP	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	24/09/21	2021	Única	Concluído	DG	CSC		N/A	0000919-23.2021.6.03.8000
20	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Softwares prontos e desenvolvimento interno com contrato do TSE	Fazer constar na Política de Desenvolvimento de Sistemas orientação dada pela ação	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	26/05/21	2021	Única	Concluído	DG	CSC		N/A	0000920-08.2021.6.03.8000
21	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Softwares prontos e desenvolvimento interno com contrato do TSE	Submeter para aprovação	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	28/05/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000920-08.2021.6.03.8000
22	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Iniciativas para implementação de demandas através de Inteligência Artificial (IA)	Realizar estudo no mercado, através de pesquisas e contatos com possíveis fornecedores, de soluções tecnológicas que visam atender à proposição da ação.	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	30/07/21	2021	Única	Em execução	DG	STI			0000931-37.2021.6.03.8000 / 0000695-85.2021.6.03.8000
23	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Iniciativas para implementação de demandas através de Inteligência Artificial (IA)	Elaborar Termo de Referência para a solução a ser contratada e submetê-lo para a administração para continuidade do processo e consulta sobre a disponibilidade orçamentária	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	12/11/21	2021	Única	Em execução	DG	CINF			0000931-37.2021.6.03.8000 / 0000695-85.2021.6.03.8000
24	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Iniciativas para implementação de demandas através de Inteligência Artificial (IA)	Implantar a solução no Tribunal, caso haja dispoibilidade orçamentária e a solução adquirida.	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	10/06/22	2022	Única	Não Iniciado	DG	CSC			0000931-37.2021.6.03.8000 / 0000695-85.2021.6.03.8000
25	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Implementação de Ferramenta de Transcrição de Fala para pesquisa em vídeos	Fazer estudo no mercado para soluções que atendam ao projeto	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	15/01/22	2022	Única	Não Iniciado	DG	STI			0000932-22.2021.6.03.8000
26	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Implementação de Ferramenta de Transcrição de Fala para pesquisa em vídeos	Elaborar Termo de Referência para a solução a ser contratada e submetê-lo para a administração para continuidade do processo e consulta sobre a disponibilidade orçamentária	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	24/02/22	2022	Única	Não Iniciado	DG	STI			0000932-22.2021.6.03.8000
27	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Implementação de Ferramenta de Transcrição de Fala para pesquisa em vídeos	Implantar a solução no Tribunal, caso haja dispoibilidade orçamentária e a solução adquirida.	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	10/06/22	2022	Única	Não Iniciado	DG	STI			0000932-22.2021.6.03.8000
29	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema de Calendário de Sessões e Audiências		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Não Iniciado	SAO	SDS	SDS			Demanda recorrente, atendida parcialmente com solução de contorno. / Tentar atender pelo Office365 (CINF). Avaliar novamente quem vai atender.
30	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema SysAntena		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Suspenso	SAO	SDS	SDS		0000354-88.2023.6.03.8000	Processo SEI 0000354-88.2023.6.03.8000
31	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema de Mesários		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22	11/03/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído Ciclo Anterior, mas será inserido novamente	CEJE	CSC		N/A		Solicitado no PDTIC anterior e atendido como formulário Google. / Avaliar implantar em 2022 com nova sistemàtica / ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383). / Última Atualização: ação atendida via formulário. / Caso haja nova necessidade, deverá ser aberta nova solicitação. Há questões de segurança, com módulos na Internet. / Possíveis soluções: Office ou Sistema TRE-SP (ou outro regional).	Não	N/A

## PDTIC_2021-2026
Id ação	Plano	Fundamentação Legal / Origem da Demanda	Grupo	Iniciativa	Procedimento (como será realizado?)	Alinhamento Estratégico / Resolução 370/2021	Data Início	Data de Término	Ano	Periodicidade da Entrega	Status	Solicitante	Setor Responsável	Responsável pela Execução	Setor Corresponsável / Externo	Processo / ID SEI	Observação Final	Ordem de Prioridade	Envolve Contratação ?	Item Plano de Contratação	Pafor	Adicionar no PDTIC 2021-2026
36	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Criar planejamento de Logística das Eleições		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/22	12/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	STI	STI		N/A		#REF!		Não	N/A
	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Criar planejamento de Logística das Eleições		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/24	12/08/24			Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.		STI
33	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Criar planejamento para geração de mídias		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/22	12/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	STI	CSC		N/A		#REF!		Não	N/A
	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Criar planejamento para geração de mídias		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/24	12/08/24			Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.		STI
34	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Criar planejamento para preparação das urnas		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/22	12/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	STI	CSC		N/A		#REF!		Não	N/A
	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Criar planejamento para preparação das urnas		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/24	12/08/24			Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.		CSC
35	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Criar planejamento para suporte às urnas eletrônicas durante o processo de votação		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/22	12/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	STI	CSC		N/A		#REF!		Não	N/A
	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Criar planejamento para suporte às urnas eletrônicas durante o processo de votação		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/24	12/08/24			Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.		CSC
30	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Elaboração de Cronograma de Manutenção das Zonas Eleitorais		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/21	10/01/22	2022	Anual	Concluído	STI	CINF		N/A		#REF!		Não	N/A
	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Elaboração de Cronograma de Manutenção das Zonas Eleitorais		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/09/23	10/01/24			Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.		CINF
	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 12º Simulado Nacional de Hardware 2023 - 12SNH2023		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/09/23	10/08/23			Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.		CINF
47	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 1º Simulado Nacional do e-Título 2022 - SNETÍTULO-I		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	20/06/2022	24/06/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CINF
	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 1º Teste de Desempenho da Totalização 2023 - TDTOT2023-I		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	29/08/23	31/08/23			Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.		CINF
54	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 2º Simulado Nacional do e-Título 2022 - SNETÍTULO-II		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	22/08/2022	26/08/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CINF
56	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 3º Simulado Nacional do e-Título 2022 - SNETÍTULO-III		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	26/09/2022	30/09/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
42	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 3º Teste de Desempenho da Totalização 2022 - TDTOT2022-III		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	25/04/2022	27/04/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CINF
43	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 4º Teste de Desempenho da Totalização 2022 - TDTOT2022-IV		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	16/05/2022	18/05/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CINF
48	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 5º Teste de Desempenho da Totalização 2022 - TDTOT2022 V		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	29/06/2022	07/01/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CINF
55	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 6º Teste de Desempenho da Totalização 2022 - TDTOT2022-VI		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/08/2022	26/08/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CINF
45	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Simulado Nacional de Registro de Candidaturas 2022 - SNCAND2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	06/06/22	06/10/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
52	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna 2022 - SNTOTUE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	08/01/22	26/08/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
40	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste de Desempenho Candex, CAND e PJE - 2022 - TDCANDPJE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	04/04/22	04/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
50	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste de Oficialização dos Sistemas de Candidatura - TOFCAND2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	07/04/22	07/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
53	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste de Oficialização dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna 2022 - TOFTOTUE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	15/08/2022	19/08/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo do Cadastro 2023 - TCCAD2023		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	29/08/23	31/08/23			Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.		CSC
37	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Candidaturas e Propaganda Eleitoral 2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/22	12/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	STI	STI		N/A		#REF!		Não	N/A
38	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Candidaturas e Propaganda Eleitoral 2022 - TCCANPE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	14/03/2022	18/03/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
49	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Prestação de Contas Análise 2022 - TCPC2022-VI		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	07/04/22	07/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Prestação de Contas Análise 2023- TCPC2023-III		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	11/09/23	15/09/23			Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.		CSC
41	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Prestação de Contas Cadastro 2022 - TCPC2022-V		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	25/04/2022	29/04/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Prestação de Contas Cadastro 2023 - TCPC2023-II		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	31/07/23	04/08/23			Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.		CSC
39	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Prestação de Contas Cadastro e Análise 2022 - TCPC2022-IV		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/03/2022	25/03/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Prestação de Contas Cadastro e Análise 2023 - TCPC2023-I		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	19/06/23	23/06/23			Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.		CSC
46	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna 2022 - TCTOTUE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	20/06/2022	24/06/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna 2023 - TCTOTUE2023		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	11/09/23	15/09/23			Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.		CSC
44	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo Regional dos Sistemas de Candidaturas e Propaganda Eleitoral 2022 - TCRCANPE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	23/05/2022	27/05/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
51	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo Regional dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna 2022 - TCRTOTUE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	25/07/2022	29/07/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste Público de Segurança 2023 - TPS2023		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	27/11/23	01/12/23			Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.		CSC
32	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Planejar e preparar os pontos de transmissão dos resultados da eleição		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/22	12/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	STI	CINF		N/A		#REF!		Não	N/A
	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Planejar e preparar os pontos de transmissão dos resultados da eleição		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/24	12/08/24			Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.		CINF
26	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Realizar levantamento de necessidade de kits de biometria nos cartórios eleitorais para o fechamento do cadastro		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	22/02/21	31/03/21	2021	Bienal - Eleições	Concluído	STI	CINF		N/A		#REF!		Não	N/A
	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Realizar levantamento de necessidade de kits de biometria nos cartórios eleitorais para o fechamento do cadastro		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	05/02/24	29/03/24			Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.		CINF
31	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Vistoriar centrais de transmissão das Eleições 2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	15/08/22	16/09/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	STI	CINF		N/A		#REF!		Não	N/A
	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Vistoriar centrais de transmissão das Eleições 2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	15/08/24	16/09/24			Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.		CINF
18	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Criação de Plano para ENSEC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	21/07/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	STI	STI		N/A		Este plano		Não	N/A	Sim
25	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Criar Catálogo de Serviços da STI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	06/12/21	31/12/21	2021	Única	Concluído	STI	STI		N/A		#REF!		Não	N/A	Sim
23	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Elaborar Plano Anual de Contratações 2024		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/23	30/11/23	2021	Anual	Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.	STI	CINF		N/A		#REF!		Não	N/A
68	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Classificação e Tratamento da Informação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	10/01/23	2023	Única	Suspenso	STI	CINF		N/A		Deveria ser feito pela unidada resposnsável		Não	N/A
92	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Controle de Licença de Software		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	03/02/23	2023	Única	Pendente	STI	CINF		N/A				Não	N/A
77	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Desenvolvimento de Software		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	19/01/23	2023	Única	Concluído	STI	SDS		N/A		0003262-31.2017.6.031.8000_Processo de Desenvolvimento de Software		Não	N/A
105	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Disponibilização de Estatísticas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	16/02/23	2023	Única	Suspenso	STI	CSC		N/A				Não	N/A
58	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Elaboração do PDTI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	31/12/22	2022	Única	Suspenso	STI	STI		N/A		Elaborado versão inicial		Não	N/A
57	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Elaboração do PETIC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	31/12/22	2022	Única	Suspenso	STI	STI		N/A		Não há mais necessidade		Não	N/A
62	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Elaboração do Plano de Aquisições e Contratações		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	04/01/23	2023	Única	Suspenso	STI	STI/CINF		N/A				Não	N/A
67	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Elaboração, acompanhamento e revisão da PSI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	09/01/23	2023	Única	Suspenso	STI	CINF		N/A				Não	N/A
104	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Empréstimo de Urnas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	15/02/23	2023	Única	Pendente	STI	CSC		N/A				Não	N/A
93	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento da Base de Usuários		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	04/02/23	2023	Única	Suspenso	STI	SSU		N/A				Não	N/A
84	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento da Central de Serviços		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	26/01/23	2023	Única	Concluído	STI	CINF		N/A				Não	N/A
90	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento da Liberação e Implantação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	01/02/23	2023	Única	Concluído	STI	SME		N/A				Não	N/A
70	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Acessos e Uso de Recursos de TIC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	12/01/23	2023	Única	Suspenso	STI	CINF		N/A				Não	N/A
83	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Acordos de Nível de Serviços		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	25/01/23	2023	Única	Concluído	STI	STI		N/A				Não	N/A
76	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Arquitetura		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	18/01/23	2023	Única	Suspenso	STI	SDS		N/A				Não	N/A
97	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Ativos de Infraestrutura e de Telecomunicações		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	08/02/23	2023	Única	Concluído	STI	SRS		N/A				Não	N/A
91	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Ativos de Microinformática		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	02/02/23	2023	Única	Concluído	STI	SME		N/A				Não	N/A
96	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Capacidade		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	07/02/23	2023	Única	Concluído	STI	SRS		N/A				Não	N/A
61	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Capacitação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	03/01/23	2023	Única	Suspenso	STI	STI		N/A				Não	N/A
79	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Ciclo de Vida		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	21/01/23	2023	Única	Pendente	STI	SDS		N/A		#REF!		Não	N/A
63	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Contratos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	05/01/23	2023	Única	Concluído	STI	CINF		N/A				Não	N/A
101	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore)		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	12/02/23	2023	Única	Pendente	STI	CINF		N/A				Não	N/A
95	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Disponibilidade		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	06/02/23	2023	Única	Concluído	STI	SRS		N/A				Não	N/A
85	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Eventos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	27/01/23	2023	Única	Suspenso	STI	SRS		N/A				Não	N/A
87	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Incidentes		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	29/01/23	2023	Única	Concluído	STI	SSU		N/A				Não	N/A
72	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	14/01/23	2023	Única	Concluído	STI	CINF		N/A				Não	N/A
73	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	15/01/23	2023	Única	Suspenso	STI	CINF		N/A				Não	N/A
89	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Mudanças		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	31/01/23	2023	Única	Concluído	STI	SSU		N/A				Não	N/A
66	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Normas e Processos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	08/01/23	2023	Única	Pendente	STI	STI		N/A				Não	N/A
88	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Problemas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	30/01/23	2023	Única	Concluído	STI	SSU		N/A				Não	N/A
60	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Projetos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	02/01/23	2023	Única	Concluído	STI	STI		N/A				Não	N/A
94	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Rede de Comunicação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	05/02/23	2023	Única	Suspenso	STI	SRS		N/A				Não	N/A
86	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Requisições		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	28/01/23	2023	Única	Concluído	STI	SSU		N/A				Não	N/A
69	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Riscos de SI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	11/01/23	2023	Única	Pendente	STI	STI/CINF		N/A				Não	N/A
82	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC (Treinamento ITIL)		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	24/01/23	2023	Única	Concluído	STI	STI		N/A				Não	N/A
75	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento do Escopo e Requisitos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	17/01/23	2023	Única	Suspenso	STI	SDS		N/A				Não	N/A
71	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento e Controle de Ativos de Informação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	13/01/23	2023	Única	Suspenso	STI	CINF		N/A				Não	N/A
64	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gestão por Competência		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	06/01/23	2023	Única	Suspenso	STI	STI		N/A				Não	N/A
80	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Implantação de Sistemas Externos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	22/01/23	2023	Única	Suspenso	STI	SBDW		N/A				Não	N/A
81	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Implantação de Sistemas Internos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	23/01/23	2023	Única	Suspenso	STI	SBDW		N/A				Não	N/A
98	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Manutenção Corretiva de Equipamentos de Informática		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	09/02/23	2023	Única	Concluído	STI	SME		N/A		??		Não	N/A
107	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Manutenção Corretiva de Urnas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	18/02/23	2023	Única	Suspenso	STI	CSC		N/A				Não	N/A
99	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Manutenção Preventiva de Equipamentos de Informática		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	10/02/23	2023	Única	Suspenso	STI	SME		N/A				Não	N/A
108	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Manutenção Preventiva de Urnas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	19/02/23	2023	Única	Concluído	STI	CSC		N/A				Não	N/A
65	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Mensuração do desempenho de TIC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	07/01/23	2023	Única	Suspenso	STI	STI		N/A		Avaliar manter no PDTIC, visto que já possui na norma		Não	N/A
100	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Monitoramento e de aferição periódica dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	11/02/23	2023	Única	Concluído	STI	SSU		N/A		0003491-15.2022.6.03.8000_Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço		Não	N/A
102	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Planejamento da logística de TIC nas eleições ordinárias		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	13/02/23	2023	Única	Suspenso	STI	STI		N/A				Não	N/A
59	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Planejamento Orçamentário		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	01/01/23	2023	Única	Concluído	STI	STI		N/A				Não	N/A
103	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Realização de Simulados		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	14/02/23	2023	Única	Suspenso	STI	CSC		N/A				Não	N/A
109	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Recebimento e Aceite de Urnas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	20/02/23	2023	Única	Suspenso	STI	CSC		N/A				Não	N/A
74	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Solicitação de Demandas de Sistemas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	16/01/23	2023	Única	Pendente	STI	CSC		N/A		??		Não	N/A
106	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Suporte aos Sistemas Eleitorais		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	17/02/23	2023	Única	Suspenso	STI	CSC		N/A		?		Não	N/A
78	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Sustentação e Manutenção de Software		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	20/01/23	2023	Única	Suspenso	STI	SDS		N/A		??		Não	N/A
22	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Mapear e Catalogar itens de Governança e de Gestão de TIC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	06/12/21	31/12/21	2021	Única	Concluído	STI	STI		N/A				Não	N/A	Sim
20	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Medir o Desempenho da STI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	06/12/21	31/12/21	2021	Anual	Suspenso	STI	STI		N/A		#REF!		Não	N/A	Sim
19	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Realizar a atualização do catálogo Processos da STI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	21/07/2021	31/12/21	2021	Anual	Suspenso	STI	STI		N/A				Não	N/A	Sim
24	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Realizar a Gestão Orçamentária da TIC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	06/12/21	31/12/21	2021	Mensal	Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.	STI	STI		N/A				Não	N/A	Sim
21	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Realizar o Gerenciamento e Acompanhamento dos Projetos de Sistemas das STI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	06/12/21	31/12/21	2021	Mensal	Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.	STI	STI		N/A		Criar página exigida no projeto da transparência e iGovTIC		Não	N/A	Sim
16	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Infraestrutura de TI	Criação de Ambiente Redundante - Banco de Dados Corporativo - ADM		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	20/09/21	29/04/24	2022	Única	Pendente	STI	SBDW		N/A		Adiado em decorrência de limitação de pessoal		Não	N/A
29	Plano Demandas Internas		Infraestrutura de TI	Criar mecanismos de monitoramento dos sistemas hospedados na Internet		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/21	31/12/23	2021	Única	Pendente	STI	SGIRC		N/A		Adiada data		Não	N/A
28	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Infraestrutura de TI	Implantação da Central de Serviços		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/21	31/12/21	2021	Única	Concluído	STI	CINF		N/A				Não	N/A
27	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Infraestrutura de TI	Implantação de nova rede sem fio		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	01/02/21	31/12/21	2021	Única	Concluído	STI	SRS		N/A				Não	N/A
17	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior	Infraestrutura de TI	Implantação do ambiente de Outsourcing		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	07/06/21	31/12/23	2021	Única	Suspenso	STI	CINF		N/A	0000164-96.2021.6.03.8000	Adiado em decorrência de limitação orçamentária		Não	N/A
7	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Central de Serviços ao Eleitor - CSE (Portal, 0800, Quiosques)	Definição da CRDCOR, SAOUVI e STI do modelo de Portal (aderente aos padrões da JE) e canais a serem criadas no Portal da Central de Serviços ao Eleitor	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	18/06/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000871-64.2021.6.03.8000	Será realizado em conjunto com CRE e OUVI
8	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Central de Serviços ao Eleitor - CSE (Portal, 0800, Quiosques)	Elaborar Termo de Referência para a solução a ser contratada e submetê-lo para a administração para continuidade do processo e consulta sobre a disponibilidade orçamentária. / Obs.: O produto da atividade EAI-2 poderá ser utilizado nesta atividade	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	12/11/21	2021	Única	Suspenso	DG	STI		N/A	0000871-64.2021.6.03.8000	Será encaminhado à CINF
9	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Central de Serviços ao Eleitor - CSE (Portal, 0800, Quiosques)	Criar Portal da Central de Atendimento ao Eleitor	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	30/09/21	2021	Única	Suspenso	DG	STI		N/A	0000871-64.2021.6.03.8000	Será encaminhado à CSC
10	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Central de Serviços ao Eleitor - CSE (Portal, 0800, Quiosques)	Atualizar Portal com Soluções Adquiridas pela ação EAI-2	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	10/06/22	2022	Única	Suspenso	DG	STI		N/A	0000871-64.2021.6.03.8000	Será encaminhado à CSC
11	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Combate as notícias falsas (Fake News )	Oficiar o TSE para sugerir criação portal de combate às fake news, conforme exemplo anteriormente adotado por aquele Tribunal: https://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-eleicoes-2018/.	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	29/07/22	2022	Única	Concluído	DG	DG		N/A	0000914-98.2021.6.03.8000	DG
12	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Combate as notícias falsas (Fake News )	Oficiar o TSE para sugerir Elaboração e compartilhamento de cartilhas, vídeos e folders acerca da Segurança do Processo Eleitoral.	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	29/07/22	2022	Única	Concluído	DG	DG		N/A	0000914-98.2021.6.03.8000
13	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Combate as notícias falsas (Fake News )	Realizar live Segurança do Processo Eleitoral, com a participação da STI/TSE, STI/TRE-AP, magistrados e outras enviadas a serem convidadas a participar	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	29/07/22	2022	Única	Concluído	DG	DG		N/A	0000914-98.2021.6.03.8000	STI participará da live palestrando sobre Segurança
14	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Combate as notícias falsas (Fake News )	Propor parcerias com o Entidades Públicas e Privadas para que elas divulguem as ações e materiais criados no item 1.	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	29/07/22	2022	Única	Concluído	DG	DG		N/A	0000914-98.2021.6.03.8000
25	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Implementação de Ferramenta de Transcrição de Fala para pesquisa em vídeos	Fazer estudo no mercado para soluções que atendam ao projeto	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	15/01/22	2022	Única	Concluído	DG	STI			0000932-22.2021.6.03.8000	Realizado através do contrato de transmissão da sessões plenárias
26	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Implementação de Ferramenta de Transcrição de Fala para pesquisa em vídeos	Elaborar Termo de Referência para a solução a ser contratada e submetê-lo para a administração para continuidade do processo e consulta sobre a disponibilidade orçamentária	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	24/02/22	2022	Única	Concluído	DG	STI			0000932-22.2021.6.03.8000	Realizado através do contrato de transmissão da sessões plenárias
27	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Implementação de Ferramenta de Transcrição de Fala para pesquisa em vídeos	Implantar a solução no Tribunal, caso haja dispoibilidade orçamentária e a solução adquirida.	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	10/06/22	2022	Única	Concluído	DG	STI			0000932-22.2021.6.03.8000	Realizado através do contrato de transmissão da sessões plenárias
23	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Iniciativas para implementação de demandas através de Inteligência Artificial (IA)	Elaborar Termo de Referência para a solução a ser contratada e submetê-lo para a administração para continuidade do processo e consulta sobre a disponibilidade orçamentária	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	12/11/21	2021	Única	Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.	DG	CINF			0000931-37.2021.6.03.8000 / 0000695-85.2021.6.03.8000	Suspenso no plano antigo, mas será incluído no plano da nova gestão
24	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Iniciativas para implementação de demandas através de Inteligência Artificial (IA)	Implantar a solução no Tribunal, caso haja dispoibilidade orçamentária e a solução adquirida.	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	10/06/22	2022	Única	Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.	DG	CSC			0000931-37.2021.6.03.8000 / 0000695-85.2021.6.03.8000	Suspenso no plano antigo, mas será incluído no plano da nova gestão
22	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Iniciativas para implementação de demandas através de Inteligência Artificial (IA)	Realizar estudo no mercado, através de pesquisas e contatos com possíveis fornecedores, de soluções tecnológicas que visam atender à proposição da ação.	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	30/07/21	2021	Única	Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.	DG	STI			0000931-37.2021.6.03.8000 / 0000695-85.2021.6.03.8000	Suspenso no plano antigo, mas será incluído no plano da nova gestão
15	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Nova Política de Desenvolvimento de Software	Criar Política de Desenvolvimetno de Sistemas do TRE-AP	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	26/05/21	2021	Única	Concluído	DG	CSC		N/A	0000918-38.2021.6.03.8000
16	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Nova Política de Desenvolvimento de Software	Encaminhar Política para Revisão e Aprovação	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	28/05/21	2021	Única	Concluído	DG	CSC		N/A	0000918-38.2021.6.03.8000
19	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Pauta de sistemas	Publicar Catálogo na Página de Intranet do TRE-AP	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	24/09/21	2021	Única	Concluído	DG	CSC		N/A	0000919-23.2021.6.03.8000
17	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Pauta de sistemas	Adequar no SEI Formulário de Solicitação Solução Informatizada previsto na Instrução Normativa nº 01/2015 (http://intranet.tre-ap.jus.br/adm-portal/arquivos/in-01-2015)	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	20/08/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000919-23.2021.6.03.8000
18	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Pauta de sistemas	Criar Catálogo de Serviços e Sistemas do Tribunal	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	17/09/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000919-23.2021.6.03.8000
3	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	Produzir e colocar um banner no site divulgando "fato ou boato"(STI).	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	10/06/21	2021	Única	Concluído	DG	SBDW		N/A	0000825-75.2021.6.03.8000
1	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	Série de postagens nas redes sociais do TRE/AP comemorando os 25 anos da urna eletrônica (STI).	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	17/06/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000825-75.2021.6.03.8000	Será encaminhada a demanda para ASCOM
2	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	Live sobre Justiça Eleitoral e as novas tecnologias (e-título e Balcão virtual) (STI)	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	05/10/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000825-75.2021.6.03.8000
4	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	Publicação de mini-vídeos sobre segurança do processo eleitoral nas mídias sociais do TRE-AP (STI).	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	28/06/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000825-75.2021.6.03.8000	Será encaminhada a demanda para ASCOM
5	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	Elaboração de uma cartilha eletrônica juvenil com esclarecimentos sobre fake news(EJE).	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	12/10/21	2021	Única	Suspenso	DG	STI		N/A	0000825-75.2021.6.03.8000	Será encaminhada a demanda para CEJE
6	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	1. Confeccionar matérial básico para disponibilizar à CEJE / 2. Incluir palestra sobre segurança do processo eleitoral em visita de escolas .	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	10/08/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000825-75.2021.6.03.8000	Será encaminhada a demanda para CEJE
20	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Softwares prontos e desenvolvimento interno com contrato do TSE	Fazer constar na Política de Desenvolvimento de Sistemas orientação dada pela ação	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	26/05/21	2021	Única	Concluído	DG	CSC		N/A	0000920-08.2021.6.03.8000
21	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Softwares prontos e desenvolvimento interno com contrato do TSE	Submeter para aprovação	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	28/05/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000920-08.2021.6.03.8000
18	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2023-2025	Plano de Gestão 2023-2025	Iniciativas para implementação de demandas através de Inteligência Artificial (IA)	Criar Catálogo de Serviços e Sistemas do Tribunal	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	29/06/23	30/04/24	2021	Única	Em planejamento	DG	STI		N/A	0000919-23.2021.6.03.8000
128	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de certificados digitais para site		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A		0004769-51.2022.6.03.8000		Sim	33
119	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de dispositivos para adequação do Data Center		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/07/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A				Sim	23
138	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou no break)		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A				Sim	23
142	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A				Sim	30
110	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos de impressão e digitalização para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/07/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A				Sim	20
111	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação (microcomputador, monitor de vídeo, notebook, tablet, etc.) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/05/20	2021	Única	Em execução	CINF	CINF		N/A				Sim	9
137	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação (sistema de telefonia IP) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A				Sim	22
112	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos eletrônicos (display, leitor biométrico, leitor de código de barras)		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	N/A	2021	Única	Pendente	CINF	CINF		N/A				Sim	32
131	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos para infraestrutura de rede de comunicação de dados (switch, roteador, access point, modem, etc.) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A				Sim	13
130	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos para videoconferência (webcam e headphones) para possibilitar reuniões e/ou eventos on-line		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A				Sim	10
135	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licença de software para gestão de vulnerabilidades e incidentes de segurança da informação		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A				Sim	18
139	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenças de software para administração de banco de dados		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A				Sim	24
140	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenças de software para gerenciamento de projetos		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A				Sim	25
114	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenças de software para instalação e inventário softwares		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	N/A	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A				Sim	28
136	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenciamento de software para desenvolvimento de sistemas informatizados		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Em planejamento	CINF	CINF		N/A				Sim	21
113	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenciamento de software para edição de imagens		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	N/A	2021	Única	Em execução	CINF	CINF		N/A				Sim	26
141	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenciamento de software para edição de vídeos		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A				Sim	27
115	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenciamento de software para suporte com acesso remoto		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/06/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A				Sim	19
129	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Contratação de serviço de comunicação para conexão à internet, destinados aos Cartórios Eleitorais e Centrais de Atendimento ao Eleitor		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A				Sim	8
117	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Contratação de serviço de treinamento/consultoria "in company" em Segurança da Informação		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/07/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A				Sim	11
134	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Contratação de serviço de treinamento/consultoria "in company" para melhoria de Gestão TIC		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A				Sim	17
132	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Contratação de serviço especializado de impressão (*)		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A		Decidiso pela suspensão, em decorrência de carência de orçamento		Sim	15
118	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Contratação de serviço para conservação das urnas eletrônicas		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/07/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A				Sim	14
133	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Implantar Solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em computação em nuvem (cloud computing)		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A				Sim	16
120	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Licenças de uso de software AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM EM REDE FULL“LICENÇANOVA”, versão mais atual para MS Windows		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	N/A	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A				Sim	28
121	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação de dados dedicado (link internet) de 100 Mb para Sede do T.R.E.-AP - Redundância		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/07/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A				Sim	6
122	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação de dados dedicado (link internet) de 100 Mb para Sede do T.R.E.-AP. - Link Principal		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/07/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A				Sim	1
123	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação de dados dedicado (link internet) de 4 Mb para Cartórios Eleitorais		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Em execução	CINF	CINF		N/A				Sim	2
124	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação de dados dedicado (link internet) de 4 Mb para Cartórios Eleitorais		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A				Sim	3
116	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação de Voz (Link E1) para Sede do T.R.E.-AP		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/09/21	2021	Única	Em execução	CINF	CINF		N/A				Sim	12
125	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação por Satélite, na modalidade acesso à Internet por satélite, com operação em Banda Ku e velocidade de 2048 Kbps, estações transportáveis - circuito backbone secundário.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Em execução	CINF	CINF		N/A				Sim	7
126	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação por Satélite, na modalidade transporte VPN, com operação em Banda Ku e velocidade de 2048 Kbps, estações fixas - circuito backbone secundário.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A				Sim	4
127	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato para serviços de suporte Técnico em Informática		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A				Sim	5
2	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Alimentação do Sistema LOTUS para Eleições		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22	12/09/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.	STI	SASBD		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000	• ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / • Reunião CGOVTIC 30/03: Para as eleições 2022, a ação foi concluída. Mas será nececessária repetí-la para as eleições 2024. / • Última Atualização: mantida deliberação anterior.	N/A	Não	N/A
6	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Atualização do Sistema Atena		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021	19/12/21	2021	Única	Concluído	CRDCOR	CSC		N/A	0000589-60.2020.6.03.8000 / 0001353-12.2021.6.03.8000	• Última Atualização (Reunião CGOVTIC 30/03): sistema implantado, mas há demandas recorrentes de atualização. / • Última atualização: STI identificou necessidade de trocar a gestão técnica do sistema e está organizando os trabalhos na nova unidade. / • Última atualização: Versão 4.10.2 aplicada	N/A	Não	N/A
21	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Atualização do Sistema Coyote		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.		12/05/23	2023	Única	Concluído	SGP	SDS	SDS		0004458-60.2022.6.03.8000	• 0004458-60.2022.6.03.8000 / • Reunião CGOVTIC 30/03: foi deliberado que esse e todos os outros itens da SGP seriam revisados e repriorizados pela SGP, mas a STI informou que está na fase final de entrega do sistema, logo, poderia ser considerado como concluído nos próximos dias. / • Última Atualização: SGP informou, após reunião do CGOVTIC, realizada no 30/03, que esse item é segunda prioridade entre as demandas da SGP. A STI informou que existem 2 pendências para o coyote, uma da STI e outra da SGP. Mas informou que a versão atual não impede que o sistema entre em Produção. / • A CODES (0725140) informa que não é necessário no momento e oportunamente fará um novo FSSI.	N/A	Não	N/A		Sim
3	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Atualização do Sistema de Diploma para Eleições		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22	04/11/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.	STI	SDS		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000	• ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / • Última Atualização: Para as eleições 2022, a ação foi concluída. Mas será nececessária repetí-la para as eleições 2024. / • Reunião CGOVTIC 30/03: STI inseriu novamente a demanda, pois ela é recorrente a cada eleição. / • Última Atualização: mantida deliberação anterior.	N/A	Não	N/A
1	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Atualização do Sistema LOTUS para Eleições		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22	30/05/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.	STI	SASBD		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000	• ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / • Última Atualização: para as eleições 2022, a ação foi concluída. Mas será nececessária repetí-la para as eleições 2024. / • Última Atualização: mantida deliberação anterior.	N/A	Não	N/A
4	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Automatização do uso de senhas no atendimento no cartório eleitoral		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22	08/04/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	6ª ZE	CINF		N/A	0000333-20.2020.6.03.8000 / 0001527-21.2021.6.03.8000	• Devido suspensão de atendimento presencial, não houve a necessidade de realização da demanda / • ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / • Última Atualização: demanda poderá retornar, para o próximo fechamento do cadastro. / A STI já entregou solução para o demandante e pode entregar para os demais. / • Reunião CGOVTIC 30/03: atualizar no PDTIC e verificar necessidade de entrega para as demais zonas / • Última atualização: mantida deliberação da reunião anterior. / • Não incluir a documentação de projeto.	N/A	Não	N/A
14	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Criar mecanismo de notificação à CMP quando houver movimentações de pessoas resposnsáveis por bens no TRE		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	SAO	SASBD		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000	• Sugestão: SAO avaliar se ainda é necessário realizar a demanda / • Ata CGOVTIC (ID SEI 0519841) / • ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383). / • Última Atualização (Reunião CGOVTIC 30/03): ação concluída, realizada via trigger e e-mail.	N/A	Não	N/A
24	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Desenvolver Relatórios SEI		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.		22/06/23	2023	Única	Concluído	SGP	SDS	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	• 0000962-86.2023.6.03.8000 / • Última atualização: tende a ser atendido pelo BI ou SEI 4.0. Acatada sugestão para aguardar (despacho CODES 0709560). / • Última Atualização (Reunião CGOVTIC 30/03): foi deliberado que esse e todos os outros itens da SGP seriam revisados e repriorizados pela SGP. Mas a STI informou que a demanda tende ser atendido pelo BI ou SEI 4.0. Foi acatada sugestão para aguardar (despacho CODES 0709560). / • Última Atualização: SGP informou, após reunião do CGOVTIC, realizada no 30/03, que esse item é a sétima prioridade entre as demandas da SGP, tendo em vista que o BI tende a atender a demanda. Considerou que o BI foi implantado, a STI solicitou à SGP validar se existem relatórios pendentes, considerando o BI e o Sistema de Relatóios da STI que, hoje, já fornece relatórios para a SGP. / • Existe demanda similar e, portanto, foi suspenso. / • Última atualização: Atendido pelo BI e foi assinado o TEP 0725676.	N/A	Não	N/A		Sim
5	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Desenvolvimento de sistema para realizar a automação das indicações de substituições		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021	30/04/23	2021	Única	Em planejamento	SGP	SDS		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000	• ATA SEI (0424327) / • SGP vai avaliar e informar à STI se o sistema de substituição do TRE-CE atende à necessidade. Se sim, será mantido no PDTI. / • Foi visto em abril/21 (através de outros procedimentos necessários no banco de dados SRH2) que o TSE utiliza algum tipo de controle de "substitutos-padrão" incluso nos próprios módulos do SGRH. / Sugestão: solicitar à COPES verificar se o SGRH do TSE contempla suas necessidades / • Ata CGOVTIC (ID SEI 0519841) / • ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / • Última Atualização: SGP vai visitar regional para testar sistema. / • Foram entregues módulos complementares: 0002326-35.2019.6.03.8000 / 0002515-42.2021.6.03.8000 / • Reunião CGOVTIC 30/03: foi deliberado que esse e todos os outros itens da SGP seriam revisados e repriorizados pela SGP. / • Última Atualização: SGP informou, após reunião do CGOVTIC, realizada no 30/03, que esse item é sua quarta prioridade entre as demandas da SGP. Informou que, hoje, não tem necessidade de alteração do sistema e que, hoje, a demanda remanescente seria em relação aos relatórios providos pelo sistema. Contudo, a STI informou que o BI trouxe relatórios de diárias. Assim, solicitou à SGP se ainda há a necessidade do item. / • Aberto PA 0001644-41.2023.6.03.8000 solicitando a implantação do sistema. / • Última atualização: Recebemos o pacote de instalação e estamos aguardando atualização do APEX para suportar o software. Chamado 2023071189000347.	3	Não	N/A
27	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Desenvolvimento de um sistema visando o controle da movimentação das urnas eletrônicas, tais como: entrada, saída, empréstimos etc..		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Suspenso	SGSUE	SDS	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	• 0000962-86.2023.6.03.8000 / • Última atualização: Demanda apresentada durante a elaboração do Plano de Contratações STI 2023 (0004091-36.2022.6.03.8000). / • Reunião CGOVTIC 30/03: STI informou que demanda vai ser atendida pelo RFID, que será adquirido pelo TSE. / • Última Atualização: TEP 0725685 assinado.	N/A
25	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Ferramenta de cálculo automático de margem consignável no sistema da folha com possibilidade de consulta da margem pelo servidor na intranet, no SGRH Web		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Em planejamento	SGP	SDS	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	• 0000962-86.2023.6.03.8000 / • Formalização do Pedido: 0001140-35.2023.6.03.8000 / • Reunião CGOVTIC 30/03: foi deliberado que esse e todos os outros itens da SGP seriam revisados e repriorizados pela SGP. / • Última Atualização: SGP informou, após reunião do CGOVTIC, realizada no 30/03, que esse item é sua primeira prioridade entre as demandas da SGP. A STI buscou solução e realizou reunião com a empresa fornecedora da solução eConsig. A STI informou que, em paralelo, está em contato com outros tribunais para buscar as rotinas de geração de margem consignável. A SGP/COPES informou que vai verificar a utilidade e aplicabilidade do sistema no TRE-AP, para que a STI possa dar andamento na solução. / • Última atualização: Houve reunião com o fornecedor do eCONSIG e estamos aguardando a base de homologação, ordem de prioridade e contratos.	1	Não	N/A		Sim
13	Plano Demandas Internas	PDTIC Atual	Sistemas	Implantação de BI (substituído pelo sistema de relatório PJE)		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021	31/03/22	2022	Única	Concluído	CRE	SDS		N/A	0001353-12.2021.6.03.8000	• 0001353-12.2021.6.03.8000 / • Substituído pelo Sistema de Relatório PJE / • Última atualização: ação concluída, porém foi aberto novo item para implantação de BI TRE-GO.	N/A
16	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Implantação do PagTesouro		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	12/04/21	09/07/21	2021	Única	Concluído	SAO	SASBD		N/A	0000838-74.2021.6.03.8000	• 0000838-74.2021.6.03.8000 / • Não saiu na versão final do PDTIC, mas foi acrescentado para controle. / • Última Atualização (Reunião CGOVTIC 30/03): concluído 0548293.	N/A	Não	N/A		Sim
15	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Implantação do SGE - Sistema de Estagiários		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/05/21	29/12/23	2021	Única	Em execução	CEJE	SDS		N/A	0000959-05.2021.6.03.8000	• Encaminhado para a CSC pedido de implantação. / • Últimas atualizações: / Ata CGOVTIC (ID SEI 0519841) / Processo SEI 0000959-05.2021.6.03.8000 / • ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / • SEI 0000959-05.2021.6.03.8000 / • Última atualização: aguardando retorno de férias dos titulares para deliberar sobre o sistema. (ID SEI 0679317). / • Última atualização: STI identificou problema estrutural na base do eSocial, ocorrida após migração do banco de dados. A CSC/SASBD está tentando resolver a situação e a STI solicitou ajuda do TSE. / • Útima atualização: Sistema liberado, porém está com problemas relacionado a matrícula do estagiário, que Davi está desenhando a solução para implenetar. Em contrapartida, a CEJE está com a pendência de transferir os dados do sistema antigo para o novo. Despaho 0733742.	0	Não	N/A
12	Plano Demandas Internas	PDTIC Atual	Sistemas	Implantação do Sistemas AudiTSE		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/03/2021	30/07/21	2021	Única	Concluído	CCI	SDS		N/A	0000481-94.2021.6.03.8000	• 0000481-94.2021.6.03.8000 / • Reunião CGOVTIC 30/03: Ação concluída, porém setor informou que existente pendências. Recebemos informação extraoficial que o sistema será centralizado no TSE. Logo, será dada manutenção via chamados, mas não fará parte da revisão do PDTIC / • Última atualização: mantida deliberação da reunião anterior	N/A
18	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Implantar BI-TRE-GO		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.		28/04/23	2023	Única	Concluído	ASPLAN	SDS	SDS		0004803-26.2022.6.03.8000	• 0004803-26.2022.6.03.8000 / • Em andamento. Será implantando entre 17 e 24/04 / • Última atualização: concluído	N/A	Não	N/A		Sim
7	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Implantar e desenvolver soluções para atender aos requisitos do eSocial		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021	19/12/21	2021	Única	Concluído	SGP	CSC		N/A	Não se aplica mais.	• Informação do Processo SEI 0000763-35.2021.6.03.8000, em que o TSE informa a definição dos TRE-CE, TRE-MG e TRE-SP como “Regionais Pilotos”. Somente após a validação pelo TSE e dos TREs “Pilotos”, a solução será disponibilizada para os demais Regionais. / • A comissão para implantação do eSocial foi atualizada em 10/2020, em que o membro da STI é o Leonardo: SEI 0474236. / • Sugestão: comissão avaliar o que deve ser feito pela STI e solicitar providências para a STI / • Última Atualização: Ata CGOVTIC (ID SEI 0519841) / • Última Atualização: ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / • Reunião CGOVTIC 30/03: STI informou que a única pendência remanescente é o SGE, que possui item próprio no PDTIC. Informou que manterá o item, devido à recorrência da ação, que sempre exige atualização. / • Última Atualização: mantida deliberação anterior, mas a STI informou que houve necessidade de ajustar a liderança técnica do eSocial e que, hoje, o sistema possui algumas inconsistências. Informou que está tentando resolver as pendências e que solicitou apoio do TSE para sanar os problemas. / • Última atualização: Após intervenação da SDS foi resolvido o problema do sistema de saneamento e o E-SOCIAL está operando dentro da normalidade.	N/A	Não	N/A
19	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Implantar nova versão do sistema SEI		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.		30/04/23	2023	Única	Em planejamento	SGP	SDS	SDS		0001037-28.2023.6.03.8000	• 0001037-28.2023.6.03.8000 / • Última atualização: STI finalizou os trâmites burocráticos com o TRF-4 e SGP oficilizou demanda (0004091-36.2022.6.03.8000). / • Reunião CGOVTIC 30/03: foi deliberado que esse e todos os outros itens da SGP seriam revisados e repriorizados pela SGP. / • Última Atualização: SGP informou, após reunião do CGOVTIC, realizada no 30/03, que esse item é a sexta prioridade entre as demandas da SGP, tendo em vista que o BI tende a atender a demanda. A STI informou que, por enquanto, a implantação está supensa, em decorrência de outras demandas mais urgentes.	6	Não	N/A		Sim
20	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Nova versão do Sistema Convel		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Aguardando demandante	SAO	SDS	SDS			• Última atualização: aguardando formalização das novas necessidades: 0000962-86.2023.6.03.8000 / • Reunião CGOVTIC 30/03: SAO vai revisar a demanda para confirmar os requisitos. Já foi enviado processo para a STRAN. / • Última atualização: STI está aguardando a SAO ratificar a necessidade da demanda e novos requisitos.	N/A	Não	N/A		Sim
22	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Painel de Autogerenciamento - Zonas		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.		07/06/23	2023	Única	Concluído	CRDCOR	SASBD	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	• 0000962-86.2023.6.03.8000 / • Última atualização: tende a ser atendido pelo BI. / • Reunião CGOVTIC 30/03: verificar se haverá atendimento pelo BI. / • CRDCOR: Dispensa o projeto por ter sido atendido pelo BI em 0730341.	N/A	Não	N/A		Sim
28	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Serviço básico para simples conferência dos cálculos trabalhistas desde a admissão até a rescisão dos contratos de trabalho terceirizados		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Aguardando demandante	SAO	SDS	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	• 0000962-86.2023.6.03.8000 / • Última atualização: Demanda apresentada durante a elaboração do Plano de Contratações STI 2023 (0004091-36.2022.6.03.8000). / • Observação STI: Avaliar sistema de TRT ou solução de mercado. / • Reunião CGOVTIC 30/03: SAO vai revisar a demanda para confirmar a necessidade. / • Última atualização: STI está aguardando a SAO ratificar a necessidade da demanda e novos requisitos.	N/A
29	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema de Calendário de Sessões e Audiências		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Aguardando demandante	SAO	SDS	SDS			• Demanda recorrente, atendida parcialmente com solução de contorno. / • Última Atualização (Reunião CGOVTIC 30/03): SEJUD vai verificar se permanece a demanda. STI vai tentar atender pelo Office365 (CINF). / • Última atualização: STI está aguardando SEJUD ratificar a necessidade da demanda e os requisitos.	N/A
17	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema de Controle de Frequência de Colaboradores		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	08/04/22		2022	Única	Aguardando demandante	SAO	SDS		N/A	0000913-16.2021.6.03.8000	• 0000913-16.2021.6.03.8000 / • Não saiu na versão final do PDTIC, mas foi acrescentado para controle / • ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / • Foram consultados 18 TREs (RJ, RO, ES, MA, MS, PA, PB, PI, RN, RR, SP, TO, GO, AL, CE, SE, AM, MG), e obtivemos resposta de 7 tribunais, sendo que apenas o TRE/RO informou fazer uso de sistema de registro biométrico de terceirizados. / • Reunião CGOVTIC 30/03: CSC apresentou solução (Sistema Gestão de Colaboradores) está aguardando demandante. Será adicionado na revisão do PDTIC, mas ficou acordado que a SAO vai revisar a demanda para confirmar a necessidade. / • Última atualização: STI está aguardando a SAO ratificar a necessidade da demanda ou se ela poderá ser atendida Sistema Gestão de Colaboradores da STI, mas informou, conforme última reunião, que recebeu a informação que a frequência dos colaboradores passará a utilizar novo sistema das contratadas.	N/A	Não	N/A		Sim
31	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema de Mesários		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22		2022	Bienal - Eleições	Não Iniciado	CEJE	CSC		N/A		• Solicitado no PDTIC anterior e atendido como formulário Google. / • Avaliar implantar em 2022 com nova sistemática / • ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383). / • Última Atualização: ação atendida via formulário. / • Caso haja nova necessidade, deverá ser aberta nova solicitação. Há questões de segurança, com módulos na Internet. / • Possíveis soluções: Office ou Sistema TRE-SP (ou outro regional). / • Reunião CGOVTIC 30/03: será adicionado na revisão do PDTIC, mas a STI vai aguardar formalização de demanda. / • Última atualização: mantida deliberação da reunião anterior	N/A	Não	N/A
8	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC atual	Sistemas	Sistema de Mesários Voluntários		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22	11/03/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	CEJE	CSC		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000	• Solicitado no PDTIC anterior e atendido como formulário Google. / • Avaliar implantar em 2022 com nova sistemàtica / • ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383). / • Última Atualização: ação atendida via formulário. / Caso haja nova necessidade, deverá ser aberta nova solicitação. Há questões de segurança, com módulos na Internet. / • Possíveis soluções: Office ou Sistema TRE-SP (ou outro regional). / • Reunião CGOVTIC 30/03: Ação concluída. Caso seja solicitado, será adicionado novo item para nova necessidade.	N/A	Não	N/A
9	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC atual	Sistemas	Sistema de Ponto Eletrônico		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22	29/12/23	2022	Única	Suspenso	SGP	SDS		N/A	Pendente / Solicitado providência no 0000962-86.2023.6.03.8000	• Aguardando instruções (SEI 0441576) / • Pedido da SAO (0000913-16.2021.6.03.8000) para criar o sistema / • ATA CGOVTIC (ID SEI 0519841) / • ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / • Decido pelo sistema do TRE-PA. Aguarando andamento administrativo / • Última atualização: aguardando despacho SEI 0708269, mas o sistema do TRE-PA não suporta especificidades do TRE-AP. / • Reunião CGOVTIC 30/03: foi deliberado que esse e todos os outros itens da SGP seriam revisados e repriorizados pela SGP. A STI está aguardando resposta ao despacho SEI 0708269. Informou que o sistema do TRE-PA não suporta especificidades do TRE-AP. / • Última Atualização: SGP informou, após reunião do CGOVTIC, realizada no 30/03, que esse item é sua quinta prioridade entre as demandas da SGP. Informou que, hoje, não tem necessidade de alteração da aplicação e que só manteria o item devido pedido da própria STI, que possui necessidade de atualizar a máquina. Citou ainda que precisa apenas de algums relatórios de diárias, os quais, a STI informou que, eventualmente, poderiam ser atendidos pelo BI.	5	Não	N/A
10	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Sistema de processamento e controle de orçamento de diárias		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021		2021	Única	Aguardando demandante	SGP	SDS		N/A	0000210-56.2019.6.03.8000 / 0001527-21.2021.6.03.8000	• ATA SEI (0424327) Avaliar e informar à STI se o sistema do TRE-TO, que não é integrado ao SEI, atende ao item. / • ATA (0441576): a SGP continuará a análise do sistema implantado e, caso fosse necessário, informaria à STI sobre eventuais necessidades complementares da Secretaria. / • Ata CGOVTIC (ID SEI 0519841) / • ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / • Foram entregues módulos complementares: 0002326-35.2019.6.03.8000 0002515-42.2021.6.03.8000 / •Pedido da SAO (0000913-16.2021.6.03.8000) para criar o sistema / • ATA CGOVTIC (ID SEI 0519841) / • ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / • Decido pelo sistema do TRE-PA. Aguardando andamento administrativo / • Reunião CGOVTIC 30/03: foi deliberado que esse e todos os outros itens da SGP seriam revisados e repriorizados pela SGP. A STI está aguardando resposta ao despacho SEI 0708269. Informou que o sistema do TRE-PA não suporta especificidades do TRE-AP. / • Última Atualização: SGP informou, após reunião do CGOVTIC, realizada no 30/03, que esse item é sua quinta prioridade entre as demandas da SGP. Informou que, hoje, não tem necessidade de alteração da aplicação e que só manteria o item devido pedido da própria STI, que possui necessidade de atualizar a máquina. Citou ainda que precisa apenas de algums relatórios de diárias, os quais, a STI informou que, eventualmente, poderiam ser atendidos pelo BI." / • Última Atualização: aguardando orientações.	4	Não	N/A
23	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema de protocolo		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Não Iniciado	04ª ZE	SDS	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	• 0000962-86.2023.6.03.8000 / • Última atualização: poderá ser atendido pelo novo sistema SEI. / • Reunião CGOVTIC 30/03): atualizar no PDTIC e aguardar novo sistema SEI / • Última atualização: há a previsão da demanda poder ser atendida pelo novo sistema SEI. De qualquer forma, a zona eleitoral deve formalizar o pedido. / • Última atualização: Nova manifestação em 0732909. / • Última atualização: O FSSI foi inserido no processo 0002214-27.2023.6.03.8000.	N/A	Não	N/A		Sim
11	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Sistema de Veículos		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	SAO	SDS		N/A	0002041-76.2018.6.03.8000	• Ata CGOVTIC (ID SEI 0519841) / • Última Atualização: ação concluída, porém foi aberto outro item para evolução do sistema.	N/A	Não	N/A
26	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema para emissão de relatórios não gerados pelo SGRH (v. PA SEI 0000214-93.2019.6.03.8000)		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.		24/05/23	2023	Única	Concluído	SGP	SDS	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	• 0000962-86.2023.6.03.8000 / • Reunião CGOVTIC 30/03: foi deliberado que esse e todos os outros itens da SGP seriam revisados e repriorizados pela SGP. Mas informou que alguns relatórios já foram atendidos pela SDS, através do relatórios TRE-AP, e eventuais itens adicionais tendem a ser atendidos pelo BI. Foi acatada sugestão para aguardar o BI (despacho CODES 0709560). / • Última Atualização: SGP informou, após reunião do CGOVTIC, realizada no 30/03, que esse item é a sétima prioridade entre as demandas da SGP, tendo em vista que o BI tende a atender a demanda. Considerou que o BI foi implantado, a STI solicitou à SGP validar se existem relatórios pendentes, considerando o BI e o Sistema de Relatóios da STI que, hoje, já fornece relatórios para a SGP. / • Última atualização: Conforme despacho CSC 0726622, a demanda foi concluida. Aguardando CODES retificar o despacho 0725858." / • Última atualização: alguns relatórios já foram atendidos pela SDS, através do relatórios TRE-AP, tende a ser atendendido pelo BI. / • Última atualização: Atendido pelo sistema Relatórios que já estava pronto. Despacho CODES 0727174.	N/A	Não	N/A		Sim
30	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema SysAntena		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Suspenso	SAO	SDS	SDS		0000354-88.2023.6.03.8000	• 0000354-88.2023.6.03.8000 / • Reunião CGOVTIC 30/03: solicitado sistema ao TRE-DF. Aguardando aquele tribunal. / • Demanda recorrente, atendida parcialmente com solução de contorno. / • Última atualização: aguardando TRE-DF / • Última atualização: Conforme SEI 0000354-88.2023.6.03.8000 e despacho 0729528, o projeto ficará suspenso aguardando envio de ferramenta do TSE que atenda todos os TREs.""" / • Demanda recorrente, atendida parcialmente com solução de contorno. / • Última atualização: Recebemos o pacote do software e a demanda está aguardando definição de prioridade. / • Última atualização: Conforme SEI 0000354-88.2023.6.03.8000 e despacho 0729528, o projeto ficará suspenso aguardando envio de ferramenta do TSE que atenda todos os TREs."	N/A
24	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "d" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Alteração e publicação da nova versão da política de Backup considerando especificidades da LGPD.	Modificações na redação da política e envio para homologação e Publicação da nova versão da norma.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em planejamento	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
27	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso X (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Analisar a necessidade de notificar fornecedores (serviços, bens, etc) sobre mudanças referentes à LGPD.	Proceder, se houver necessidade, à notificação das partes contratuais acerca da mudança realizada pela Lei, indicando o ônus ou encargo inerente ao cumprimento da LGPD.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CSG		CSG		Competência da(o) CSG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
22	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "d" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Análise da política de Backup em vigor para alinhamento com a LGPD	Revisar termos e normas da política com adequação e inserção de termos e condições advindos da LGPD	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em planejamento	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
5	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "a" (Resolução 363/2021)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Capacitação sobre LGPD para o grupo de trabalho e CGPD	Realizar capacitação sobre LGPD para o Grupo de Trabalho, para o Comitê Gestor de Proteção de Dados e para todos aqueles que vão realizar tratamento de dados pessoais.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CEJE		CEJE		Competência da(o) CEJE, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
10	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso IX (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Conscientizar magistrados, servidores, estagiários e colaboradores acerca da importância da Política de Privacidade no âmbito do TRE-AP	Promover campanhas de conscientização dos usuários acerca da LGPD / Prover palestra para todos do TRE sobre a importância da LGPD, para que todos tenham conhecimento do impacto e riscos associados ao tratamento desadequado de dados.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	CEJE		CEJE		Competência da(o) CEJE, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
14	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso III "b" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Consolidar, categorizar e publicar registros de tratamento de dados do TRE-AP	Consolidar as planilhas preenchidas pelas macrounidades, categorizar e publicar no sítio Internet.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em execução	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
31	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "f" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Criação do Plano de respostas a incidentes de segurança com dados pessoais.	Elaboração de normativo conforme critérios da LGPD.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em planejamento	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
17	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso II "b" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Criar e Disponibilizar nos sítios eletrônicos formulário para o exercício de direitos dos titulares de dados pessoais	Implementar e disponibilizar no portal de Internet do TRE-AP formulário para requerimentos referentes à LGPD, conforme modelo estabelecido no item 2.1	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
20	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso II, "c" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Criar e publicar avisos de privacidade.	Criar e publicar aviso de privacidade - Termos e Condições de Uso - para os casos de retenção de dado pessoal.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de Trabalho		Grupo de Trabalho		Competência da(o) Grupo de Trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
4	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso II (Resolução 363/2021)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Criar o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPD)	O CGPD será o responsável pelo processo de implementação da Lei nº 13.709/2018 em cada tribunal. / Redação e publicação da portaria de Nomeação do Comitê.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Presidência		Presidência		Competência da(o) Presidência, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
29	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "f" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Criar Política de Manutenção e Preservação de Documentos Eletrônicos alinhada às especificidades da LGPD.	Criar ou Revisar Política de Manutenção de Documentos Eletrônicos alinhada às especificidades da LGPD	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em execução	CNJ	COPES e CSG		COPES e CSG		Competência da(o) COPES e CSG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
16	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso II "b" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Definir Fluxo de atendimento aos requerimentos	Modelar fluxo de atendimento das requisições e/ou reclamações apresentadas por parte dos titulares dos dados pessoais, requisições e/ou reclamações apresentadas, desde o seu ingresso até o fornecimento da respectiva resposta	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	SAOUVI		SAOUVI		Competência da(o) SAOUVI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
12	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso III "b" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Definir o conteúdo básico e os critérios para inventariar e mapear dados de acordo com a realidade do Tribunal.	Levantamento e análise de documentos estabelecendo o conteúdo básico das tabelas a serem usadas no mapeamento de tratamento de dados pessoais. CNJ anunciou na Resolução 363/2021 que disponibilizará formulário. Caso não seja possível aguardar ao CNJ, a solução será adotar modelo utilizado no Executivo. Será adotada planilha adaptada do Governo Federal, caso não seja apresentada proposta do TSE ou CNJ.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
9	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso II "a" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Divulgação interna e externa de informações sobre a LGPD no contexto do TRE-AP	Realizar a divulgação Interna e Externa sobre a adoação da LGPD no TRE-AP	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CEJE		CEJE		Competência da(o) CEJE, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
21	Plano ENSEC	Art. 18, inc. IV (Lei 13.709/2019)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaboração da normatização do processo de Due Diligence dos dados pessoais.	Elaboração do procedimento investigativo para resposta a titulares de dados, para cumprimento do art. 18 da LGPD - normatização do procedimento de solicitação de dados do titular.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	ASPRES e ASDG		ASPRES e ASDG		Competência da(o) ASPRES e ASDG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
6	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso III "a" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaborar e publicar a Política de Privacidade para navegação do Portal	Elaborar a política de privacidade e publicá-la em local de fácil acesso no site de Internet do TRE-AP	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Presidência		Presidência		Competência da(o) Presidência, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
7	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso VI "b" e "c" (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaborar e publicar Política de Proteção de Dados	Elaborar a Política de Proteção de Dados, considerando os termos previstos na LGPD, e divulgá-lo no TRE-AP.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
28	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso X (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaborar orientações para as contratações futuras, em conformidade com a LGPD	Revisar os modelos de minutas de contratos e convênios com terceiros já existentes, que autorizem o compartilhamento de dados, bem como elaborar orientações para as contratações futuras, em conformidade com a LGPD.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	ASPRES e ASDG		ASPRES, ASDG		Competência da(o) ASPRES, ASDG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
19	Plano ENSEC	Art. 17, inc. V (Lei 13.709/2019)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaborar regulamento para a portabilidade e compartilhamento de dados (caso necessário)	As formas de portabilidade de dados, bem como as hipóteses de compartilhamento de dados por entes públicos deve ser regulamentada para se especificar as situações, os instrumentos que devem ser utilizados, além de observar as futuras evoluções do tratamento de dados.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	ASPRES e ASDG		ASPRES e ASDG		Competência da(o) ASPRES e ASDG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
15	Plano ENSEC	Lei 13.709/2018	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaborar relatório de Impacto de Proteção de Dados	O Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais é uma documentação do controlador que contempla a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos aos titulares e das medidas adotadas para tratamento desses riscos.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
34	Plano ENSEC	Art. 3º (Recomendação CNJ 73/2020) e Recomendação CNJ 89/2021)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Enviar ao CNJ Relatório Final do TRE-AP	Enviar relatório final ao CNJ, conforme estabelecido nas Recomendações CNJ 73/2020 e 89/2021	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de Trabalho		Grupo de Trabalho		Competência da(o) Grupo de Trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
1	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso III (Resolução 363/2021)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Formar Grupo de Trabalho Multidisciplinar de Implantação da LGPD	Nomeação de grupo de trabalho multidisciplinar.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	STI		STI		Competência da(o) Presidência, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
3	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso II (Resolução 363/2021)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Identificar e delimitar competências dos atores envolvidos na implantação e operação da política de privacidade:	Definir a estrutura dos principais agentes envolvidos na Lei e definição de suas responsabilidades. / A LGPD instituiu a obrigação da indicação do encarregado (art. 41) e fez disposição expressa no art. 23, III, da LGPD. O encarregado é indicado pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Além de conhecimento sobre a LGPD, é importante que ele possua conhecimentos relativos a temas como: Direito, Governança Corporativa, Gestão de Riscos e Segurança da Informação.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
2	Plano ENSEC	LGPD – Lei n° 13.709/2018	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Identificar Normativos Correlacionados	Identificar outras normas da justiça eleitoral e outros normativos relacionados com a LGPD.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
8	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso VI "b" e "c" (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Incluir avisos de cookie no portal de Internet	Solicitar ao TSE disponibilização de aviso de Cookie no site de internet e aviso da política de privacidade	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
13	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso III "b" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Mapear os fluxos de coleta de dados	Verificação nos processos de trabalho (procedimentos, documentos, controles internos, etc) onde existe coleta de dados pessoais. Fazer mapeamento por meio de preenchimento de planilha modelo a ser disponibilizada pelo grupo de trabalho.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em execução	CNJ	Todas as Macrounidades		Todas as Macrounidades		Competência da(o) Todas as Macrounidades, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
11	Plano ENSEC	Art. 2º Inciso II (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Realizar levantamento inicial para identificar as principais lacunas em relação à proteção de dados	Realizar avaliação das vulnerabilidades (gap assessment) para a análise das lacunas da instituição em relação à proteção de dados pessoais;	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
18	Plano ENSEC	Art. 17, inc. IV (Lei 13.709/2019)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Regulamentar sobre a eliminação, bloqueio ou anonimização dos dados pessoais já tratados e desnecessários (caso necessário)	Uma das primeiras obrigações do controlador é, depois de ter mapeado os dados pessoais envolvidos, identificar quais dados pessoais existentes são desnecessários para se proceder o imediato descarte ou anonimização	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	ASPRES e ASDG		ASPRES e ASDG		Competência da(o) ASPRES e ASDG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
32	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "f" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Revisão e/ou elaboração de Normativos de Segurança e Desenvolvimento de Software alinhados à LGPD	Revisão dos normativos relacionados à segurança e ao ciclo de vida de software, visando desenvolvimento seguro de aplicações e implementação de medidas de segurança aderentes à LGPD	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em execução	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
33	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "f" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Revisão ou Proposição de procedimentos técnicos de segurança e ferramentas para adequação à LGPD	Revisão de procedimentos e ferramentas com o objetivo de obter controle de dados aderentes à LGPD	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em execução	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
25	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso X (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Revisar contratos	Revisar os modelos de minutas de contratos e convênios com terceiros já existentes, que autorizem o compartilhamento de dados, bem como elaborar orientações para as contratações futuras, em conformidade com a LGPD.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CSG		CSG		Competência da(o) CSG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
30	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "f" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Revisar e adequar os procedimentos da Equipe de Tratamento a incidentes às especificidades da LGPD.	Revisar termos e normas da política com adequação e inserção de termos e condições advindos da LGPD	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em planejamento	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
26	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso X (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Revisar e aditivar, caso necessário, contratos, convênios e instrumentos congêneres cujo objeto envolva atividade de tratamento de dados pessoais.	Verificar a necessidade de realizar aditivação nos contratos e instrumentos já vigentes conforme as hipóteses de incidências.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CSG		CSG		Competência da(o) CSG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
23	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "d" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Verificação de conformidade da retenção de dados correntes.	Cotejamento de informações com critérios da Política de Backup	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Não Iniciado	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade		Não	N/A
1	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 2.1 e 4.3	PTS/PGCC-PJ: Gerenciamento de Crises Cibernéticas	P2.1 - Instituir plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos	Instituir/adotar processo de Gestão de Incidentes Cibernéticas	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	27/05/22	2022	Única	Concluído	CNJ	CGSI		N/A		Foi criado o mapeamento do processo de Gestão de Incidentes: 0002593-36.2021.6.03.8000. / A noma (protocolo) ainda não foi iniciada		Não	N/A
3	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 4.1	PTS/PGCC-PJ: Gerenciamento de Crises Cibernéticas	P2.1 - Instituir Programa de Gestão de Continuidade de Negócios	Criar e consolidar um programa de continuidade de negócios, contemplando as atividades previstas	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Única	Em execução	CNJ	Diretoria-Geral		N/A		Ação prevista no PTE		Não	N/A
2	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 2.2, 3, 4, 5, 6	PTS/PGCC-PJ: Gerenciamento de Crises Cibernéticas	P2.1 - Instituir protocolo para Gerenciamento de Crises Cibernéticas	Instituir/adotar o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário (PGCC/PJ)	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	27/05/22	2022	Única	Concluído	CNJ	CGSI		N/A	0003157-15.2021.6.03.8000			Não	N/A
4	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 4.2	PTS/PGCC-PJ: Gerenciamento de Crises Cibernéticas	P2.2 - Definir sala de situação	Definir um espaço físico que constituir-se-á a sala de situação	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	01/09/21	2021	Única	Concluído	CNJ	Diretoria-Geral		N/A	0003157-15.2021.6.03.8000			Não	N/A
5	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 4.2	PTS/PGCC-PJ: Gerenciamento de Crises Cibernéticas	P2.3 - Instituir o Comitê de Crises Cibernéticas	Criar o Comitê de Crises Cibernéticas, conforme Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 4.2	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	30/07/21	2021	Única	Concluído	CNJ	Diretoria-Geral		N/A	0003157-15.2021.6.03.8000			Não	N/A
6	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC Item 2.1	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.1 - Implementar mecanismos de sincronização de tempo nos ativos de TIC	Estudar e adquirir, se necessário, ferramentas de TIC para prover a sincronização de tempo dos ativos críticos do TRE/AP	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/22	2022	Única	Concluído	CNJ	SRS		N/A				Não	N/A
7	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.2, 2.3 e 2.4 e 2.5	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.2- Elaborar e aprovar norma técnica de segurança para monitoramento e registro de eventos em ativos críticos	Elaborar norma técnica de segurança que determine como os ativos críticos serão monitorados e como se dará o registro de eventos, com atenção à Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.2 e 2.3 / Aprovar Norma Técnica de Segurança para monitoramento e registro de eventos em ativos críticos.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2022	Única	Pendente	CNJ	CINF		N/A		Verificar se a norma ID 0542531 atende ao item		Não	N/A
8	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.2, 2.3 e 2.4 e 2.5	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.3 - Estudar e adquirir, se necessário, ferramentas de TIC para monitoramento e registro de eventos em ativos críticos. e implantar o registro de eventos.	Estudar e adquirir, se necessário, ferramenta para monitoramento e registro de eventos em ativos críticos, considerando o disposto na Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.2, 2.3 e 2.4 e 2.5	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/22	2022	Única	Concluído	CNJ	CINF		N/A				Não	N/A
9	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.6 a 2.8	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.4 - Adquirir ferramenta de centralização de logs	Estudar e adquirir ferramenta SIEM para centralização de logs	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	01/07/22	2022	Única	Concluído	CNJ	CINF		N/A		Implantado via GrayLog		Não	N/A
10	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.6 a 2.8	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.5 - Elaborar e aprovar norma técnica de segurança para gerenciamento de Logs	Elaborar norma técnica que determine os eventos, o tempo de guarda, as ferramentas usadas e procedimentos de gestão dos logs / Aprovar Norma Técnica de Segurança de gerenciamento de logs	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/22	2022	Única	Pendente	CNJ	CINF		N/A	542531			Não	N/A
11	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC Item 3	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.5 - Revisar os termos do Ato que institui a ETIR e normatiza seu funcionamento. Aprovar novo Ato, se necessário. OBS: Efetuar em conjunto com P1.2	Efetuar revisão do Ato de instituição e funcionamento da ETIR, adequando o, se necessário, aos termos preivstos na Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Item 3 / Aprovar alterações, publicar novo Ato e dar ciência aos interessados.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	30/07/21	2021	Única	Concluído	CNJ	ETIR / Apoio CGTIC		N/A		Passado para Genival e Jimmy revisarem		Não	N/A
12	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Item 4	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.6 Criar processo de acionamento do Comitê de Crise e Comunicação de Incidente de Segurança	Criar processo para acionamnto do comitê de crise, considerando o disposto na Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Item 4	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	30/07/21	2021	Única	Concluído	Diretoria Geral	CGSI			0003157-15.2021.6.03.8000
13	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo I - PPINC-PJ - Item 4	PTS/PPINC-PJ: Prevenção de Incidentes Cibernéticos	P1.1 - Criar o Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança	1. Mapear o processo, estabelecendo as fases de detecção, triagem, análise e resposta aos incidentes de segurança, conforme determina a Portaria. / 2. Encaminhar para aprovação do CSI / 3. Encaminhar para aprovação do Presidente	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	01/12/21	2021	Única	Concluído	CNJ	CGTIC		N/A	0002593-36.2021.6.03.8000			Não	N/A
14	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo I - PPINC-PJ - Item 4	PTS/PPINC-PJ: Prevenção de Incidentes Cibernéticos	P1.2 - Revisar os termos do Ato que institui a ETIR e normatiza seu funcionamento. Aprovar novo Ato, se necessário.	1. Efetuar revisão do Ato de instituição e funcionamento da ETIR, adequando o, se necessário, aos termos constantes no Art 8º / 2.Aprovar alterações, publicar novo Ato e dar ciência aos interessados.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/07/21	2021	Única	Concluído	CNJ	CINF		N/A		Passado para Genival e Jimmy revisarem		Não	N/A
16	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, arts. 20 e 21	PTS/SI: Segurança da Informação	Constituir estrutura de segurança da informação, subordinada diretamente à alta administração e desvinculada da área de TIC, nos termos dos arts. 20 e 21 da ENSEC PJ.	Adequar estrutura de Segurança da Informação, conforme estudo realizado	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/12/21	2021	Única	Pendente	CNJ	Diretoria-Geral		N/A	0002066-84.2021.6.03.8000 / 0001542-87.2021.6.03.8000	Proposto, mas não executado		Não	N/A
31	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Acesso à Internet	Elaborar normativo para Acesso à Internet	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2022	Anual	Pendente	CNJ	CGSI				Não cobrado diretamente. Adiar entrega
32	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Acesso à Rede Sem Fio	Elaborar normativo para Acesso à Rede Sem Fio	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2022	Anual	Pendente	CNJ	CGSI				Não cobrado diretamente. Adiar entrega
35	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Classificação dos serviços essenciais (estratégicos)	Elaborar normativo para Classificação dos serviços essenciais (estratégicos)	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/22	2022	Anual	Concluído	CNJ	CGSI			0000077-09.2022.6.03.8000
21	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Controle de Acesso Físico e Lógico	Elaborar normativo para Controle de Acesso Físico e Lógico	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Concluído	CNJ	CGSI			541913	Processo encaminhado pela CINF. / 0004918-47.2022.6.03.8000
29	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Desenvolvimento Seguro de Sistemas	Elaborar normativo para Desenvolvimento Seguro de Sistemas	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2021	Anual	Concluído	CNJ	CGSI				0004919-32.2022.6.03.8000
33	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Disponibilização e utilização dos serviços de compartilhamento de arquivos eletrônicos	Elaborar normativo para Disponibilização e utilização dos serviços de compartilhamento de arquivos eletrônicos	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2022	Anual	Pendente	CNJ	CGSI				Não cobrado diretamente. Adiar entrega
38	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Funcionamento da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais - ETIR	Elaborar normativo para Funcionamento da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais - ETIR	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/22	2022	Anual	Concluído	CNJ	CGSI
24	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Geração e Restauração de Cópias de Segurança (backup)	Elaborar normativo para Geração e Restauração de Cópias de Segurança (backup)	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2021	Anual	Concluído	CNJ	CGSI			542205	0000806-98.2023.6.03.8000 / Norma Encaminhada
20	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Ativos	Elaborar normativo para Gestão de Ativos	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Em execução	CNJ	CGSI			542205	Revisar processo para contemplar iGovtic
26	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2021	Anual	Em execução	CNJ	CGSI			0002593-36.2021.6.03.8000	Em avaliação a possibilidade de utilizar o processo mapeado: 0002593-36.2021.6.03.8000
22	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Riscos de Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Riscos de Segurança da Informação	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2021	Anual	Em planejamento	CNJ	CGSI				Em avaliação a possibilidade de utilizar o processo mapeado: 0003299-82.2022.6.03.8000
27	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura	Elaborar normativo para Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2021	Anual	Em execução	CNJ	CGSI			0002592-51.2021.6.03.8000 e 0542578	Em avaliação a possibilidade de utilizar o processo mapeado: 0002592-51.2021.6.03.8000 e 0542578
28	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs)	Elaborar normativo para Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs)	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2021	Anual	Concluído	CNJ	CGSI			542531	0001466-92.2023.6.03.8000 / Norma Encaminhada
25	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TI	Elaborar normativo para Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TI	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2021	Anual	Pendente	CNJ	CGSI
37	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Política de acesso aos serviços internos de Tecnologia da Informação, por meio da Internet	Elaborar normativo para Política de acesso aos serviços internos de Tecnologia da Informação, por meio da Internet	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2022	Anual	Pendente	CNJ	CGSI				Não cobrado diretamente. Adiar entrega
36	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Política de contas e senhas de acesso aos serviços de Tecnologia da Informação	Elaborar normativo para Política de contas e senhas de acesso aos serviços de Tecnologia da Informação	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2022	Anual	Pendente	CNJ	CGSI				Está incluindo como capítulo da norma em elaboração
34	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Política de utilização do serviço de correio eletrônico (e-mail)	Elaborar normativo para Política de utilização do serviço de correio eletrônico (e-mail)	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2022	Anual	Pendente	CNJ	CGSI				Não cobrado diretamente. Adiar entrega
23	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Uso Aceitável de Recursos de TI	Elaborar normativo para Uso Aceitável de Recursos de TI	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2021	Anual	Concluído	CNJ	CGSI			542205	Processo encaminhado pela CINF / 0004920-17.2022.6.03.8000
30	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Uso de Recursos Criptográficos	Elaborar normativo para Uso de Recursos Criptográficos	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2021	Anual	Pendente	CNJ	CGSI				Verificar se a norma 0542205 atenderia
17	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 29	PTS/SI: Segurança da Informação	Implementação de Plano de implementação da gestão de usuários de sistemas informatizados, a partir dos padrões definidos pelo CNJ. Art. 29. Cada órgão do Poder Judiciário, com exceção do STF, deverá implementar a gestão de usuários de sistemas informatizados composta de: / I gerenciamento de identidades; / II gerenciamento de acessos; e / III gerenciamento de privilégios.	Aguardar orientações do CNJ, visto que a gestão de usuários será disciplinada por ato do Presidente do CNJ, que definirá o padrão a ser adotado para utilização de credenciais de login único e interface de interação dos sistemas.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Única	Concluído	CNJ	CGSI				0004918-47.2022.6.03.8000
15	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, arts. 20 e 21	PTS/SI: Segurança da Informação	Realizar estudos para aperfeiçoar as estruturas de segurança da informação através de estudos para Organização da Estrutura de SI, em conformidade com a Resolução CNJ 396/2021	1. Identificar as atividades atualmente executadas na área de SI / 2. Identificar as atividades que precisarão ser executadas até o fim do ciclo estratégico / 3. Estabelecer formalmente as estruturas necessárias / 4. Dimensionar a força de trabalho / 5. Promover a capacitação da equipe	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/12/21	2021	Única	Concluído	CNJ	Grupo Nacional SI		N/A	IDs SEI / 530908 e 0530927			Não	N/A
19	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Revisar e manter PSI-JE	Revisar a Política de Segurança da Informação do TRE-AP.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CGSI		N/A	0003005-64.2021.6.03.8000			Não	N/A
18	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 20	PTS/SI: Segurança da Informação	Revisar o ato de constituição do Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI) multidisciplinar, conforme orientação do CNJ.	Revisar o ato de instituição do Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar, / conforme previsão no Plano de Trabalho de Segurança (PTS).	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CNJ	Diretoria-Geral
1	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 10	Grupo 1: Colaboração e inovação	Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC.	1. Solicitar ao CNJ a inscrição no ConnectJus dos Coordenadores e servidores do Gabinete, e de quem mais demandar. / 2. Definir, no âmbito do Comitê Gestor de TIC, as iniciativas a serem postadas no ConnectJus. / 3. Designar a área responsável por publicar o conteúdo do ConnectJUS e, periodicamente, extrair de lá assuntos de interesse dos vários públicos internos para divulgação pelos meios de comunicação apropriados.	Objetivo 4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;	13/04/21	31/12/22	2022	Anual	Concluído	CNJ	STI		N/A		Ação contínua		Não	N/A	Sim
2	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 10	Grupo 1: Colaboração e inovação	Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral.	1. Conhecer as soluções em desenvolvimento que estão em conformidade com a DECOLA-JE. / 2. Priorizar as ferramentas desenvolvidas pelo DECOLA	Objetivo 4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;	01/07/21	31/12/22	2022	Anual	Em execução	CNJ	CSC		N/A				Não	N/A
37	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 42	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Alinhar o Planos Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)	Finalizar a elaboração do novo PDTIC 2021-2026	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	01/07/21	21/07/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CGTIC		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000			Não	N/A	Sim
15	Plano ENTIC	Art. 24, § 1	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC. Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estebelecido no Guia da Resolução 370/2021.	Implementar estrutura de pessoal de acordo com estudo identificado	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	14/06/21	31/12/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	Diretoria-Geral		N/A						Sim
41	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 8	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	Revisar ato de instituição do Comitê de Gestão de TIC para eventuais adequações conforme ENTIC-JUD, prevendo a periodicidade das reuniões	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	20/09/21	31/12/21	2021	Única	Concluído	CNJ	STI		N/A				Não	N/A
40	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 7	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar	Revisar ato de instituição do Comitê de Governança de TIC para eventuais adequações conforme ENTIC-JUD, prevendo a periodicidade das reuniões	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	20/09/21	31/12/21	2021	Única	Concluído	CNJ	STI		N/A				Não	N/A
13	Plano ENTIC	Arts. 21 , 22 e 23, PU	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC, implementando, pelo menos, os seguintes macroprocessos: Governança e Gestão de TIC, Segurança da Informação e Proteção de dados, Desenvolvimento de soluções e aplicações, Infraestrutura e serviços.	Implementar estrutura organizacional de acordo com estudo identificado	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	14/06/21	31/12/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	Diretoria-Geral		N/A						Sim
17	Plano ENTIC	Art. 25	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Desenvolver ações de valorização e reconhecimento dos servidores da área de TIC	1. Implantar programa de avaliação de clima na TI / 2. Monitorar a execução das ações previstas na gestão do clima analisando seu impacto na melhoria do clima organizacional. / 3. Realizar ações de sensibilização dos servidores quanto ao propósito do seu trabalho e o seu impacto na sociedade. / 4. Criar programa de incentivo ao Registro de Elogios Funcionais. / 5. Incrementar e divulgar rede de convênios e parcerias para descontos e benefícios, estudando a possibilidade de integração com Órgãos Públicos. / 6. Institucionalizar programa de concessão de bolsas para a área de TIC. / 7. Institucionalizar o programa de instrutoria interna e o banco de instrutores do órgão de acordo com a Resolução TSE 23.545/2017.	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	10/08/21	31/12/21	2021	Única	Em execução	CNJ	SGP		N/A						Sim
38	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 45 + Art. 47	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD + Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica	Mapear os conteúdos a serem publicados e seus respectivos locais de publicação e responsáveis, incluindo: / - art. 44 PU: adequação do Painel de Acompanhamento dos Indicadores do PDTIC com os novos indicadores e metas estabelecidos / - art. 14: publicação do resultado do iGovTIC-JUD / - etc / Mapear e/ou validar processo de publicação e divulgação periódica de planos junto aos repositórios nacional e regional, designando responsáveis	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	21/05/21	21/07/21	2021	Única	Concluído	CNJ	STI		N/A		Disponível em \\10.25.1.48\sti\GAB\GOVERNANÇA\Publicações		Não	N/A	Sim
39	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 6, § 1º	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC	1. Realizar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC. / 2. Quando possível, realizar referência para o item de PDTIC criado na P.O	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	20/09/21	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	STI		N/A				Não	N/A	Sim
42	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 8º, VI	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Estruturar Escritório de Projetos de TIC	Instituir escritório de projetos de TIC, responsável pela sustentação do processo (metodologia) de gerenciamento de projetos de TIC, por meio de designação de atribuições a seções existentes ou a serem criadas e capacitação do pessoal	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	08/11/21	31/12/21	2021	Única	Não Iniciado	CNJ	CGTIC		N/A				Não	N/A	Sim
12	Plano ENTIC	Arts. 21 , 22 e 23, PU	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Identificar estrutura organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC, implementando, pelo menos, os seguintes macroprocessos: Governança e Gestão de TIC, Segurança da Informação e Proteção de dados, Desenvolvimento de soluções e aplicações, Infraestrutura e serviços.	1. Elaborar análise de aderência da atual estrutura da STI do TRE aos macroprocessos estabelecidos na Resolução CNJ 370/2021, arts. 21, 22 e 23. / 2. Propor regulamentações no âmbito do TRE de forma a manter a coordenação dos macroprocessos de TIC e as funções gerenciais executadas preferencialmente por servidores do quadro permanente do órgão	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	14/06/21	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	STI		N/A	0001394-47.2019.6.03.8000					Sim
14	Plano ENTIC	Art. 24, § 1	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Identificar quadro permanente de servidores para exerício das atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC. Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estebelecido no Guia da Resolução 370/2021.	Emitir parecer com a avaliação e o cálculo do quantitativo de servidores de TIC necessário, conforme referencial mínimo estabelecido no Guia da Resolução 370/2021	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	14/06/21	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	STI		N/A	0001394-47.2019.6.03.8000					Sim
4	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 11	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD)	1. Identificar itens do questionário iGovTIC-JUD que não estão com status "adota integralmente". / 2. Adicionar ações no PDI para avançar na pontuação ou na maturidade organizacional em relação ao item.	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	15/03/21	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	STI		N/A				Não	N/A
5	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 14	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover a divulgação dos resultados do iGovTIC-JUD	Realizar a divulgação dos resultado do IGOVTIC, conforme instruções do mapeamento de publicações da STI	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	14/07/21	31/12/21	2021	Anual	Em execução	CNJ	STI		N/A		Mapeamento disponível em Disponível em \\10.25.1.48\sti\GAB\GOVERNANÇA\Publicações				Sim
30	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 36	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Atualizar Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	1. Atulizar a Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papeis e responsabilidades. / 2. Elaborar, testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC​	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/12/21	2021	Única	Não Iniciado	CNJ	CGTIC		N/A		Atentar para sistemas estratégicos e catálogo		Não	N/A	Sim
36	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 41	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Constituir um Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (Resolução 363/2021, art. 2o, III)	Instituir o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Diretoria-Geral		N/A				Não	N/A
35	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 38	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Criar plano para adequação do TRE-AP à LGPD	Formentar campanhas ou palestras para conscientização das boas práticas para proteção de dados pessoais	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CGPD		N/A				Não	N/A
31	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 36	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Elaborar Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços que garantam o funcionamento dos serviços essenciais em caso de falha	1. Estabelecer Plano de Continuidade de Negócios ou Serviços, com papeis e responsabilidades. / 2. Estabelecer o processo de gestão da continuidade de Negócios / 3. Elaborar, testar e implementar o plano de continuidade de negócios	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/10/21	2021	Única	Não Iniciado	CNJ	Diretoria-Geral		N/A				Não	N/A	Sim
32	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 37	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC, com foco na continuidade de negócios	1. Estabelecer a política de gestão de riscos da STI / 2. Implementar controles para Gestão de Cpntinuidade de Negício ou Serviços / 3. Revisar o nível de risco​	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	30/06/23	2023	Única	Concluído	CNJ	STI		N/A				Não	N/A	Sim
33	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 38	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados	Formentar campanhas ou palestras para conscientização das boas práticas sem segurança da informação	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CGSI		N/A		Realizar anualmente. / Trocar para CEJE		Não	N/A
34	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 38	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança e proteção de dados pessoais	Formentar campanhas ou palestras para conscientização das boas práticas para proteção de dados pessoais	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/12/21	2021	Anual	Em planejamento	CNJ	CGPD		N/A		Sugestão realizar anualmente. / Trocar unidade responsável para CEJE.		Não	N/A
43	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 9º	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Aprimorar as aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no quesito sustentabilidade (Arts. 3º e 4º da Resolução CNJ nº 347/2020)	Estabelecer e revisar as diretrizes de sustentabilidade nas contratações. / Instituir indicador(es) e meta(s)	Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	05/04/21	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	CINF		N/A				Não	N/A
44	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 9º	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Art. 1º, X da Resolução CNJ nº 363/2021)	Solicitar revisão dos instrumentos contratuais vigentes	Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	03/05/21	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CGPD		N/A				Não	N/A
3	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 11	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Monitorar e avaliar periodicamente o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação	Monitorar e avaliar periodicamente o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação	Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	15/03/21	19/12/22	2022	Trimestral	Em execução	CNJ	CGTIC		N/A				Não	N/A	Sim
24	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 31	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ Resolução 335/2020 na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/04/21	19/12/22	2022	Anual	Em execução	CNJ	CINF		N/A				Não	N/A
22	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 29	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Promover ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ ou TSE para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	22/11/21	19/12/22	2022	Anual	Não Iniciado	CNJ	CSC		N/A				Não	N/A
23	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 30	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Atender as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Participar do curso oferecido pelo CNJ em 19/04 a 30/05/21. / Adequar os padrões de desenvolvimento e a arquitetura de sistemas do Tribunal aos padrões estabelecidos na Res. 335/2020 (PDPJ), justificando a adoção de arquiteturas alternativas, se for o caso	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	22/11/21	19/12/22	2022	Única	Concluído	CNJ	CSC		N/A		Realizado via TSE		Não	N/A
25	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 32	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Classificar os sistemas estratégicos	Identificar e Aprovar Sistemas Estratégicos	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/04/21	19/12/22	2022	Única	Concluído	CNJ	STI		N/A				Não	N/A	Sim
27	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 33	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Reformular ou readequar o processo de desenvolvimento de software para que implemente os requisitos exigidos pelo CNJ (portabilidade, interoperabilidade, disponibilidade móvel, atualização documental, suporte para assinatura com certificado digital,	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/04/21	19/12/22	2022	Anual	Não Iniciado	CNJ	CSC		N/A				Não	N/A
21	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 28	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Elaborar / Revisar processo de aquisição/desenvolvimento de software, conforme a ENTIC-JUD	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/10/21	19/12/22	2022	Única	Não Iniciado	CNJ	CSC		N/A				Não	N/A
29	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 34, caput, § § 1º e 2º	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB) de forma a subsidiar processo de gestão de ativos que proporciona a manutenção de parque tecnológico compatível com a demanda e com as especificações, temporalidade de uso e obsolescência	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	16/08/21	19/12/22	2022	Anual	Em execução	CNJ	CINF		N/A				Não	N/A
26	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 32	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Inserção de cláusula que determine o depósito da documentação nos intrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Definir modelos de contrato de aquisição e de desenvolvimento de software em que constem cláusula que determine o depósito da documentação dos sistemas, além dos requisitos de direitos autorais etc	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/04/21	19/12/22	2022	Única	Não Iniciado	CNJ	CSC		N/A				Não	N/A
28	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 34, § 3	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter documentos eletrônicos (armazenamento e descarte) com base na Recomendação CNJ n. 46/2013 e na LGPD	Estabelecer mecanismos de forma atender a Recomendação CNJ nº 46/2013 e a Lei nº 13.709/2018, e alterações posteriores	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/04/21	19/12/22	2022	Anual	Pendente	CNJ	SAO		N/A				Não	N/A
11	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 19	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente.	1. Implementar/Avaliar processos de gerenciamento de serviços que impactem a satisfação dos usuários. / 2. Identificar a necessidade de aperfeiçoamento das soluções existentes ou criação de novas soluções. / 3. Implementar as soluções priorizadas.	Objetivo 1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01/11/22	19/12/22	2022	Anual	Concluído	CNJ	CGTIC		N/A				Não	N/A
9	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 18, § 1 e § 2	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Aperfeiçoar os atendimentos, implantando estratégias flexíveis e aderentes às especificidades locais, regionais e próprias de cada segmento do Poder Judiciário de forma colaborativa visando a eficiência operacional interna e a humanização do atendimento de TIC	1. Estabelecer processo de gestão de atendimento ao cidadão baseado em modelos e boas práticas de mercado. / 2. Avaliar processos de trabalho relacionados ao atendimento ao cidadão visando sua simplificação e otimização.	Objetivo 1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01/11/22	19/12/22	2022	Única	Não Iniciado	CNJ	Diretoria-Geral		N/A				Não	N/A
10	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 18, caput	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Criar e padronizar avaliação ou pesquisa de satisfação com o objetivo de aprimorar a percepção de utilidade das informações dos serviços, monitorar e implementar ações de melhoria dos serviços prestados, baseado nos resultados da avaliação de satisfação dos usuários.	1. Definir padrão de pesquisa de satisfação no âmbito da Justiça Eleitoral ou do Poder Judiciário. / 2. Realizar a pesquisa com sociedade	Objetivo 1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01/11/22	19/12/22	2022	Única	Não Iniciado	CNJ	Diretoria-Geral		N/A				Não	N/A
8	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 17, §1 e § 2	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Criar soluções de aprimoramento à interação com a sociedade	Criar soluções de aprimoramento à interação com a sociedade que deverão ser realizadas por meio de canais e serviços digitais simples e intuitivos, em busca de estabelecer padrão mínimo de qualidade para os serviços digitais do Poder Judiciário.	Objetivo 1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01/11/21	19/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Diretoria-Geral		N/A		Balcão virtual?		Não	N/A	Sim
18	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 25	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Desenvolver ações de qualificação de gestores e sucessão	1. Elaborar plano de sucessão, identificando e desenvolvendo potenciais líderes e sucessores / 2. Oferecer ações educacionais de formação aos colaboradores que assumem funções gerenciais. / 3. Executar ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados para ocupações de gestão e ocupações críticas.	Objetivo 3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	10/05/21	19/12/23	2023	Anual	Não Iniciado	CNJ	SGP		N/A				Não	N/A	Sim
20	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 27, caput, §§1º e 2º	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC	1. Elaborar e implantar o Plano Anual de Capacitações de TIC em parceria com a área responsável pelas capacitações. / 2. Publicar e manter no Repositório Nacional o Plano Anual de Capacitações de TIC. / 3. Na execução do PAC, avaliar a possibilidade de realizar parcerias com outros órgãos e acompanhar os processos de contratação, contribuindo para a celeridade da tramitação.	Objetivo 3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	18/01/21	19/12/23	2023	Anual	Concluído	CNJ	STI		N/A				Não	N/A
19	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 27, caput, §§1º e 2º	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Promover a Gestão por Competências nas áreas de TIC	1. Elaborar, implantar e promover ciclo completo de gestão por competência na STI / 2. Identificar lacunas individuais de competências técnicas a partir dos perfis com vistas a subsidiar a elaboração do PAC	Objetivo 3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	10/05/21	19/12/23	2023	Anual	Em execução	CNJ	SGP		N/A				Não	N/A
16	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 26	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Realizar análise de rotatividade com objetivo de avaliar a eficácia dos instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TIC	Realizar análise de rotatividade de servidores de TI a cada dois anos.	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	20/09/21	21/12/21	2021	Bienal	Concluído	CNJ	SGP		N/A		Observar despacho SEI 0646754		Não	N/A	Sim
7	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 15	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Executar o Plano de Transformação Digital	Promover ações para atendimento das iniciativas do Plano de Transformação Digital	Objetivo 2: Promover a Transformação Digital;	22/01/22	01/12/26	2026	Anual	Concluído	CNJ	Responsáveis por cada iniciativa		N/A				Não	N/A
6	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 15	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Instituir o Plano de Transformação Digital da JE	- Constituir um Grupo de Trabalho Nacional para diagnóstico e elaboração da minuta do PTD da JE; / - Aprovar e publicar o PTD da JE.	Objetivo 2: Promover a Transformação Digital;	14/07/21	31/12/21	2021	Única	Concluído	CNJ	Comissão Específica		N/A				Não	N/A	Sim

## Pendências_-_Outros_Setores
Id ação	Plano	Fundamentação Legal / Origem da Demanda	Grupo	Iniciativa	Procedimento (como será realizado?)	Alinhamento Estratégico / Resolução 370/2021	Data Início	Data de Término	Ano	Periodicidade da Entrega	Status	Solicitante	Setor Responsável	Responsável pela Execução	Setor Corresponsável / Externo	Processo / ID SEI	Observação	Envolve Contratação ?	Item Plano de Contratação	Pafor	Adicionar no PDTIC 2021-2026
1	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 2.1 e 4.3	PTS/PGCC-PJ: Gerenciamento de Crises Cibernéticas	P2.1 - Instituir plano de Gestão de Incidentes Cibernéticos	Instituir/adotar processo de Gestão de Incidentes Cibernéticas	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	27/05/22	2022	Única	Concluído	CNJ	CSI		N/A		Foi criado o mapeamento do processo de Gestão de Incidentes: 0002593-36.2021.6.03.8000. / A noma (protocolo) ainda não foi iniciada	Não	N/A
2	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 2.2, 3, 4, 5, 6	PTS/PGCC-PJ: Gerenciamento de Crises Cibernéticas	P2.1 - Instituir protocolo para Gerenciamento de Crises Cibernéticas	Instituir/adotar o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas do Poder Judiciário (PGCC/PJ)	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	27/05/22	2022	Única	Concluído	CNJ	CSI		N/A	0003157-15.2021.6.03.8000		Não	N/A
18	Plano ENSEC	Art. 17, inc. IV (Lei 13.709/2019)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Regulamentar sobre a eliminação, bloqueio ou anonimização dos dados pessoais já tratados e desnecessários (caso necessário)	Uma das primeiras obrigações do controlador é, depois de ter mapeado os dados pessoais envolvidos, identificar quais dados pessoais existentes são desnecessários para se proceder o imediato descarte ou anonimização	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	ASPRES e ASDG		ASPRES e ASDG		Competência da(o) ASPRES e ASDG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
4	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 4.2	PTS/PGCC-PJ: Gerenciamento de Crises Cibernéticas	P2.2 - Definir sala de situação	Definir um espaço físico que constituir-se-á a sala de situação	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	01/09/21	2021	Única	Concluído	CNJ	Diretoria-Geral		N/A	0003157-15.2021.6.03.8000		Não	N/A
5	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 4.2	PTS/PGCC-PJ: Gerenciamento de Crises Cibernéticas	P2.3 - Instituir o Comitê de Crises Cibernéticas	Criar o Comitê de Crises Cibernéticas, conforme Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 4.2	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	30/07/21	2021	Única	Concluído	CNJ	Diretoria-Geral		N/A	0003157-15.2021.6.03.8000		Não	N/A
6	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC Item 2.1	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.1 - Implementar mecanismos de sincronização de tempo nos ativos de TIC	Estudar e adquirir, se necessário, ferramentas de TIC para prover a sincronização de tempo dos ativos críticos do TRE/AP	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/22	2022	Única	Concluído	CNJ	SRS		N/A			Não	N/A
7	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.2, 2.3 e 2.4 e 2.5	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.2- Elaborar e aprovar norma técnica de segurança para monitoramento e registro de eventos em ativos críticos	Elaborar norma técnica de segurança que determine como os ativos críticos serão monitorados e como se dará o registro de eventos, com atenção à Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.2 e 2.3 / Aprovar Norma Técnica de Segurança para monitoramento e registro de eventos em ativos críticos.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2022	Única	Pendente	CNJ	CINF		N/A		Verificar se a norma ID 0542531 atende ao item	Não	N/A
8	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.2, 2.3 e 2.4 e 2.5	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.3 - Estudar e adquirir, se necessário, ferramentas de TIC para monitoramento e registro de eventos em ativos críticos. e implantar o registro de eventos.	Estudar e adquirir, se necessário, ferramenta para monitoramento e registro de eventos em ativos críticos, considerando o disposto na Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.2, 2.3 e 2.4 e 2.5	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/22	2022	Única	Concluído	CNJ	CINF		N/A			Não	N/A
9	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.6 a 2.8	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.4 - Adquirir ferramenta de centralização de logs	Estudar e adquirir ferramenta SIEM para centralização de logs	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	01/07/22	2022	Única	Concluído	CNJ	CINF		N/A		Implantado via GrayLog	Não	N/A
10	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Itens 2.6 a 2.8	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.5 - Elaborar e aprovar norma técnica de segurança para gerenciamento de Logs	Elaborar norma técnica que determine os eventos, o tempo de guarda, as ferramentas usadas e procedimentos de gestão dos logs / Aprovar Norma Técnica de Segurança de gerenciamento de logs	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2022	Única	Pendente	CNJ	CINF		N/A	542531		Não	N/A
11	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC Item 3	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.5 - Revisar os termos do Ato que institui a ETIR e normatiza seu funcionamento. Aprovar novo Ato, se necessário. OBS: Efetuar em conjunto com P1.2	Efetuar revisão do Ato de instituição e funcionamento da ETIR, adequando o, se necessário, aos termos preivstos na Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Item 3 / Aprovar alterações, publicar novo Ato e dar ciência aos interessados.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	30/07/21	2021	Única	Concluído	CNJ	ETIR / Apoio CGTIC		N/A		Passado para Genival e Jimmy revisarem	Não	N/A
12	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Item 4	PTS/PIILC-PJ: Investigação de Ilícitos Cibernéticos	P3.6 Criar processo de acionamento do Comitê de Crise e Comunicação de Incidente de Segurança	Criar processo para acionamnto do comitê de crise, considerando o disposto na Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo III - PIILC - Item 4	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	30/07/21	2021	Única	Concluído	Diretoria Geral	DG			0003157-15.2021.6.03.8000
13	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo I - PPINC-PJ - Item 4	PTS/PPINC-PJ: Prevenção de Incidentes Cibernéticos	P1.1 - Criar o Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança	1. Mapear o processo, estabelecendo as fases de detecção, triagem, análise e resposta aos incidentes de segurança, conforme determina a Portaria. / 2. Encaminhar para aprovação do CSI / 3. Encaminhar para aprovação do Presidente	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	01/12/21	2021	Única	Concluído	CNJ	CGTIC		N/A	0002593-36.2021.6.03.8000		Não	N/A
14	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 / Anexo I - PPINC-PJ - Item 4	PTS/PPINC-PJ: Prevenção de Incidentes Cibernéticos	P1.2 - Revisar os termos do Ato que institui a ETIR e normatiza seu funcionamento. Aprovar novo Ato, se necessário.	1. Efetuar revisão do Ato de instituição e funcionamento da ETIR, adequando o, se necessário, aos termos constantes no Art 8º / 2.Aprovar alterações, publicar novo Ato e dar ciência aos interessados.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/07/21	2021	Única	Concluído	CNJ	CINF		N/A		Passado para Genival e Jimmy revisarem	Não	N/A
15	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, arts. 20 e 21	PTS/SI: Segurança da Informação	Realizar estudos para aperfeiçoar as estruturas de segurança da informação através de estudos para Organização da Estrutura de SI, em conformidade com a Resolução CNJ 396/2021	1. Identificar as atividades atualmente executadas na área de SI / 2. Identificar as atividades que precisarão ser executadas até o fim do ciclo estratégico / 3. Estabelecer formalmente as estruturas necessárias / 4. Dimensionar a força de trabalho / 5. Promover a capacitação da equipe	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/12/21	2021	Única	Concluído	CNJ	Grupo Nacional SI		N/A	IDs SEI / 530908 e 0530927		Não	N/A
19	Plano ENSEC	Art. 17, inc. V (Lei 13.709/2019)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaborar regulamento para a portabilidade e compartilhamento de dados (caso necessário)	As formas de portabilidade de dados, bem como as hipóteses de compartilhamento de dados por entes públicos deve ser regulamentada para se especificar as situações, os instrumentos que devem ser utilizados, além de observar as futuras evoluções do tratamento de dados.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	ASPRES e ASDG		ASPRES e ASDG		Competência da(o) ASPRES e ASDG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
21	Plano ENSEC	Art. 18, inc. IV (Lei 13.709/2019)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaboração da normatização do processo de Due Diligence dos dados pessoais.	Elaboração do procedimento investigativo para resposta a titulares de dados, para cumprimento do art. 18 da LGPD - normatização do procedimento de solicitação de dados do titular.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	ASPRES e ASDG		ASPRES e ASDG		Competência da(o) ASPRES e ASDG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
18	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 20	PTS/SI: Segurança da Informação	Revisar o ato de constituição do Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI) multidisciplinar, conforme orientação do CNJ.	Revisar o ato de instituição do Comitê Gestor de Segurança da Informação multidisciplinar, / conforme previsão no Plano de Trabalho de Segurança (PTS).	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CNJ	Diretoria-Geral
19	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Revisar e manter PSI-JE	Revisar a Política de Segurança da Informação do TRE-AP.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CSI		N/A	0003005-64.2021.6.03.8000		Não	N/A
20	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Ativos	Elaborar normativo para Gestão de Ativos	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Em execução	CNJ	CSI			542205	Processo encaminhado pela CINF. / 0004914-10.2022.6.03.8000
21	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Controle de Acesso Físico e Lógico	Elaborar normativo para Controle de Acesso Físico e Lógico	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Em execução	CNJ	CSI			541913	Processo encaminhado pela CINF. / 0004918-47.2022.6.03.8000
22	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Riscos de Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Riscos de Segurança da Informação	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Em planejamento	CNJ	CSI				Em avaliação a possibilidade de utilizar o processo mapeado: 0003299-82.2022.6.03.8000
23	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Uso Aceitável de Recursos de TI	Elaborar normativo para Uso Aceitável de Recursos de TI	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Em execução	CNJ	CSI			542205	Processo encaminhado pela CINF / 0004920-17.2022.6.03.8000
24	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Geração e Restauração de Cópias de Segurança (backup)	Elaborar normativo para Geração e Restauração de Cópias de Segurança (backup)	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Pendente	CNJ	CSI			542205
25	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TI	Elaborar normativo para Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TI	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Pendente	CNJ	CSI
26	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Incidentes de Segurança da Informação	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Em planejamento	CNJ	CSI			0002593-36.2021.6.03.8000	Em avaliação a possibilidade de utilizar o processo mapeado: 0002593-36.2021.6.03.8000
27	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura	Elaborar normativo para Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Em planejamento	CNJ	CSI			0002592-51.2021.6.03.8000 e 0542578	Em avaliação a possibilidade de utilizar o processo mapeado: 0002592-51.2021.6.03.8000 e 0542578
28	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs)	Elaborar normativo para Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade (logs)	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Pendente	CNJ	CSI			542531
29	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Desenvolvimento Seguro de Sistemas	Elaborar normativo para Desenvolvimento Seguro de Sistemas	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Pendente	CNJ	CSI
30	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Uso de Recursos Criptográficos	Elaborar normativo para Uso de Recursos Criptográficos	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Anual	Pendente	CNJ	CSI				Verificar se a norma 0542205 atenderia
31	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Acesso à Internet	Elaborar normativo para Acesso à Internet	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2022	Anual	Pendente	CNJ	CSI
32	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Acesso à Rede Sem Fio	Elaborar normativo para Acesso à Rede Sem Fio	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2022	Anual	Pendente	CNJ	CSI
33	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Disponibilização e utilização dos serviços de compartilhamento de arquivos eletrônicos	Elaborar normativo para Disponibilização e utilização dos serviços de compartilhamento de arquivos eletrônicos	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2022	Anual	Pendente	CNJ	CSI
34	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Política de utilização do serviço de correio eletrônico (e-mail)	Elaborar normativo para Política de utilização do serviço de correio eletrônico (e-mail)	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2022	Anual	Pendente	CNJ	CSI
35	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Classificação dos serviços essenciais (estratégicos)	Elaborar normativo para Classificação dos serviços essenciais (estratégicos)	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/22	2022	Anual	Concluído	CNJ	CSI			0000077-09.2022.6.03.8000
36	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Política de contas e senhas de acesso aos serviços de Tecnologia da Informação	Elaborar normativo para Política de contas e senhas de acesso aos serviços de Tecnologia da Informação	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2022	Anual	Pendente	CNJ	CSI				Está incluindo como capítulo da norma em elaboração
37	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Política de acesso aos serviços internos de Tecnologia da Informação, por meio da Internet	Elaborar normativo para Política de acesso aos serviços internos de Tecnologia da Informação, por meio da Internet	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/23	2022	Anual	Pendente	CNJ	CSI
38	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 28.	PTS/SI: Segurança da Informação	Elaborar normativo para Funcionamento da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais - ETIR	Elaborar normativo para Funcionamento da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais - ETIR	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	31/12/22	2022	Anual	Concluído	CNJ	CSI
1	Plano Demandas Internas	PDTIC atual / Revisão/Inclusão no PDTIC	Sistemas	Atualização do Sistema LOTUS para Eleições		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22	30/05/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído Ciclo Anterior, mas será inserido novamente	STI	SASBD		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000	ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / Última Atualização: para as eleições 2022, a ação foi concluída. Mas será nececessária repetí-la para as eleições 2024.	Não	N/A
2	Plano Demandas Internas	PDTIC atual / Revisão/Inclusão no PDTIC	Sistemas	Alimentação do Sistema LOTUS para Eleições		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22	12/09/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído Ciclo Anterior, mas será inserido novamente	STI	SASBD		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000	ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / Última Atualização: Para as eleições 2022, a ação foi concluída. Mas será nececessária repetí-la para as eleições 2024.	Não	N/A
3	Plano Demandas Internas	PDTIC atual / Revisão/Inclusão no PDTIC	Sistemas	Atualização do Sistema de Diploma para Eleições		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22	04/11/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído Ciclo Anterior, mas será inserido novamente	STI	SDS		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000	ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / Última Atualização: Para as eleições 2022, a ação foi concluída. Mas será nececessária repetí-la para as eleições 2024.	Não	N/A
4	Plano Demandas Internas	PDTIC atual / Revisão/Inclusão no PDTIC	Sistemas	Automatização do uso de senhas no atendimento no cartório eleitoral		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22	08/04/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído Ciclo Anterior, mas será inserido novamente	6ª ZE	CINF		N/A	0000333-20.2020.6.03.8000 / 0001527-21.2021.6.03.8000	Devido suspensão de atendimento presencial, não houve a necessidade de realização da demanda / ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / Última Atualização: demanda poderá retornar, para o próximo fechamento do cadastro. / A STI já entregou solução para o demandante e pode entregar para os demais.	Não	N/A
5	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC atual / Revisão/Inclusão no PDTIC	Sistemas	Desenvolvimento de sistema para realizar a automação das indicações de substituições		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021	19/12/21	2021	Única	Aguardando demandante	SGP	SDS		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000	ATA SEI (0424327) / SGP vai avaliar e informar à STI se o sistema de substituição do TRE-CE atende à necessidade. Se sim, será mantido no PDTI. / Foi visto em abril/21 (através de outros procedimentos necessários no banco de dados SRH2) que o TSE utiliza algum tipo de controle de "substitutos-padrão" incluso nos próprios módulos do SGRH. / Sugestão: solicitar à COPES verificar se o SGRH do TSE contempla suas necessidades / Ata CGOVTIC (ID SEI 0519841) / ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / Última Atualização: SGP vai visitar regional para testar sistema.	Não	N/A
6	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC atual / Revisão/Inclusão no PDTIC	Sistemas	Atualização do Sistema Atena		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021	19/12/21	2021	Única	Concluído Ciclo Anterior, mas será inserido novamente	CRDCOR	CSC		N/A	0000589-60.2020.6.03.8000 / 0001353-12.2021.6.03.8000	Sistema implantado, mas há demandas recorrentes de atualização.	Não	N/A
7	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC atual / Revisão/Inclusão no PDTIC	Sistemas	Implantar e desenvolver soluções para atender aos requisitos do eSocial		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021	19/12/21	2021	Única	Concluído Ciclo Anterior, mas será inserido novamente	SGP	CSC		N/A	Não se aplica mais.	Informação do Processo SEI 0000763-35.2021.6.03.8000, em que o TSE informa a definição dos TRE-CE, TRE-MG e TRE-SP como “Regionais Pilotos”. Somente após a validação pelo TSE e dos TREs “Pilotos”, a solução será disponibilizada para os demais Regionais. / A comissão para implantação do eSocial foi atualizada em 10/2020, em que o membro da STI é o Leonardo: SEI 0474236. / Sugestão: comissão avaliar o que deve ser feito pela STI e solicitar providências para a STI / Última Atualização: Ata CGOVTIC (ID SEI 0519841) / Última Atualização: ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / A única pendência remanescente é o SGE, que possui item próprio no PDTIC	Não	N/A
8	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC atual	Sistemas	Sistema de Mesários Voluntários		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22	11/03/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído Ciclo Anterior, mas será inserido novamente	CEJE	CSC		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000	Solicitado no PDTIC anterior e atendido como formulário Google. / Avaliar implantar em 2022 com nova sistemàtica / ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383). / Última Atualização: ação atendida via formulário. / Caso haja nova necessidade, deverá ser aberta nova solicitação. Há questões de segurança, com módulos na Internet. / Possíveis soluções: Office ou Sistema TRE-SP (ou outro regional).	Não	N/A
9	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC atual	Sistemas	Sistema de Ponto Eletrônico		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22	31/03/22	2022	Única	Não Iniciado	SGP	SASBD		N/A	Pendente / Solicitado providência no 0000962-86.2023.6.03.8000	Aguardando instruções (SEI 0441576) / Pedido da SAO (0000913-16.2021.6.03.8000) para criar o sistema / ATA CGOVTIC (ID SEI 0519841) / ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / Decido pelo sistema do TRE-PA. Aguarando andamento administrativo / Última atualização: aguardando despacho SEI 0708269, mas o sistema do TRE-PA não suporta especificidades do TRE-AP.	Não	N/A
10	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC atual / Revisão/Inclusão no PDTIC	Sistemas	Sistema de processamento e controle de orçamento de diárias		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021	31/12/21	2021	Única	Aguardando demandante	SGP	SDS		N/A	0000210-56.2019.6.03.8000 / 0001527-21.2021.6.03.8000	ATA SEI (0424327) Avaliar e informar à STI se o sistema do TRE-TO, que não é integrado ao SEI, atende ao item. / ATA (0441576): a SGP continuará a análise do sistema implantado e, caso fosse necessário, informaria à STI sobre eventuais necessidades complementares da Secretaria. / Ata CGOVTIC (ID SEI 0519841) / ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / Foram entregues módulos complementares: 0002326-35.2019.6.03.8000 0002515-42.2021.6.03.8000 / Última Atualização: aguardando orientações.	Não	N/A
11	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Sistema de Veículos		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	SAO	SDS		N/A	0002041-76.2018.6.03.8000	Ata CGOVTIC (ID SEI 0519841) / Última Atualização: ação concluída, porém foi aberto outro item para evolução do sistema.	Não	N/A
12	Plano Demandas Internas	PDTIC Atual	Sistemas	Implantação do Sistemas AudiTSE		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/03/2021	30/07/21	2021	Única	Concluído	CCI	SDS		N/A	0000481-94.2021.6.03.8000	0000481-94.2021.6.03.8000 / Última atualização: ação concluída, porém setor informou que existente pendências. Recebemos informação extraoficial que o sistema será centralizado no TSE.
13	Plano Demandas Internas	PDTIC Atual	Sistemas	Implantação de BI (substituído pelo sistema de relatório PJE)		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021	31/03/22	2022	Única	Concluído	CRE	SASBD		N/A	0001353-12.2021.6.03.8000	0001353-12.2021.6.03.8000 / Substituído pelo Sistema de Relatório PJE / Última atualização: ação concluída, porém foi aberto novo item para implantação de BI TRE-GO.
14	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Criar mecanismo de notificação à CMP quando houver movimentações de pessoas resposnsáveis por bens no TRE		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	SAO	SASBD		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000	Sugestão: SAO avaliar se ainda é necessário realizar a demanda / Ata CGOVTIC (ID SEI 0519841) / ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383). / Última Atualização: realizado via trigger e e-mail.	Não	N/A
15	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Implantação do SGE - Sistema de Estagiários		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	12/04/21	09/07/21	2021	Única	Aguardando demandante	CEJE	SDS		N/A	0000959-05.2021.6.03.8000	Encaminhado para a CSC pedido de implantação. / Últimas atualizações: / Ata CGOVTIC (ID SEI 0519841) / Processo SEI 0000959-05.2021.6.03.8000 / ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / SEI 0000959-05.2021.6.03.8000 / Última atualização: aguardando retorno de férias dos titulares para deliberar sobre o sistema. (ID SEI 0679317)	Não	N/A
16	Plano Demandas Internas	PDTIC Anterior / PDTIC Atual	Sistemas	Implantação do PagTesouro		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	12/04/21	09/07/21	2021	Única	Concluído	SAO	SASBD		N/A	0000838-74.2021.6.03.8000	0000838-74.2021.6.03.8000 / Não saiu na versão final do PDTIC, mas foi acrescentado para controle. / Última Atualização: concluído.	Não	N/A		Sim
17	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema de Controle de Frequência de Colaboradores		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	08/04/22	24/06/22	2022	Única	Aguardando demandante	SAO	SASBD		N/A	0000913-16.2021.6.03.8000	0000913-16.2021.6.03.8000 / Não saiu na versão final do PDTIC, mas foi acrescentado para controle / ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383) / Foram consultados 18 TREs (RJ, RO, ES, MA, MS, PA, PB, PI, RN, RR, SP, TO, GO, AL, CE, SE, AM, MG), e obtivemos resposta de 7 tribunais, sendo que apenas o TRE/RO informou fazer uso de sistema de registro biométrico de terceirizados. / Última Atualização: CSC apresentou solução (Sistema Gestão de Colaboradores) está aguardando demandante.	Não	N/A		Sim
18	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Implantar BI-TRE-GO		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Em execução	ASPLAN	SDS	SDS		0004803-26.2022.6.03.8000	0004803-26.2022.6.03.8000 / Em andamento. Será implantando entre 17 e 24/04	Não	N/A		Sim
19	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Implantar nova versão do sistema SEI		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Em execução	SGP	SDS	SDS		0001037-28.2023.6.03.8000	0001037-28.2023.6.03.8000 / Última atualização: STI finalizou os trâmites burocráticos com o TRF-4 e SGP oficilizou demanda (0004091-36.2022.6.03.8000). / Fila de atendimento	Não	N/A		Sim
20	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Nova versão do Sistema Convel		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Não Iniciado	SAO	SDS	SDS			Última atualização: aguardando formalização das novas necessidades: 0000962-86.2023.6.03.8000	Não	N/A		Sim
21	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Atualização do Sistema Coyote		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Não Iniciado	SGP	SDS	SDS		0004458-60.2022.6.03.8000	0004458-60.2022.6.03.8000 / Última atualização: em andamento pela SDS	Não	N/A		Sim
22	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Painel de Autogerenciamento - Zonas		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Não Iniciado	CRDCOR	SDS	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	0000962-86.2023.6.03.8000 / Última atualização: tende a ser atendido pelo BI.	Não	N/A		Sim
23	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema de protocolo		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Não Iniciado	04ª ZE	SDS	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	0000962-86.2023.6.03.8000 / Última atualização: poderá ser atendido pelo novo sistema SEI.	Não	N/A		Sim
24	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Desenvolver Relatórios SEI		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Não Iniciado	SGP	SDS	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	0000962-86.2023.6.03.8000 / Última atualização: tende a ser atendido pelo BI ou SEI 4.0. Acatada sugestão para aguardar (despacho CODES 0709560)	Não	N/A		Sim
25	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Ferramenta de cálculo automático de margem consignável no sistema da folha com possibilidade de consulta da margem pelo servidor na intranet, no SGRH Web		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Não Iniciado	SGP	SDS	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	0000962-86.2023.6.03.8000 / Última atualização: aguardando formalização das necessidades.	Não	N/A		Sim
26	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema para emissão de relatórios não gerados pelo SGRH (v. PA SEI 0000214-93.2019.6.03.8000)		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Não Iniciado	SGP	SDS	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	0000962-86.2023.6.03.8000 / Última atualização: alguns relatórios já foram atendidos pela SDS, através do relatórios TRE-AP, tende a ser atendendido pelo BI	Não	N/A		Sim
27	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Desenvolvimento de um sistema visando o controle da movimentação das urnas eletrônicas, tais como: entrada, saída, empréstimos etc..		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Não Iniciado	SGSUE	SDS	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	0000962-86.2023.6.03.8000 / Última atualização: Demanda apresentada durante a elaboração do Plano de Contratações STI 2023 (0004091-36.2022.6.03.8000). / Vamos comprar RFID
28	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Serviço básico para simples conferência dos cálculos trabalhistas desde a admissão até a rescisão dos contratos de trabalho terceirizados		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Não Iniciado	SAO	SDS	SDS		0004091-36.2022.6.03.8000	0000962-86.2023.6.03.8000 / Última atualização: Demanda apresentada durante a elaboração do Plano de Contratações STI 2023 (0004091-36.2022.6.03.8000). / Observação STI: Avaliar sistema de TRT ou solução de mercad
16	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Infraestrutura de TI	Criação de Ambiente Redundante - Banco de Dados Corporativo - ADM		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	20/09/21	29/04/22	2022	Única	Não Iniciado	STI	SBDW		N/A			Não	N/A
17	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Infraestrutura de TI	Implantação do ambiente de Outsourcing		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	07/06/21	31/12/21	2021	Única	Em execução	STI	CINF		N/A	0000164-96.2021.6.03.8000		Não	N/A
18	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Criação de Plano para ENSEC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	21/07/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	STI	STI		N/A		Este plano	Não	N/A	Sim
19	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Realizar a atualização do catálogo Processos da STI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	21/07/2021	31/12/21	2021	Anual	Em execução	STI	STI		N/A			Não	N/A	Sim
20	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Medir o Desempenho da STI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	06/12/21	31/12/21	2021	Anual	Em execução	STI	STI		N/A		#REF!	Não	N/A	Sim
21	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Realizar o Gerenciamento e Acompanhamento dos Projetos de Sistemas das STI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	06/12/21	31/12/21	2021	Mensal	Em execução	STI	STI		N/A		Criar página exigida no projeto da transparência e iGovTIC	Não	N/A	Sim
22	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Mapear e Catalogar itens de Governança e de Gestão de TIC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	06/12/21	31/12/21	2021	Única	Concluído	STI	STI		N/A			Não	N/A	Sim
23	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Elaborar Plano Anual de Contratações 2022		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	06/09/21	30/11/21	2021	Anual	Pendente	STI	CINF		N/A		#REF!	Não	N/A
24	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Realizar a Gestão Orçamentária da TIC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	06/12/21	31/12/21	2021	Mensal	Concluído	STI	STI		N/A			Não	N/A	Sim
25	Plano Demandas Internas		Governança e Gestão de TI	Criar Catálogo de Serviços da STI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	06/12/21	31/12/21	2021	Única	Em execução	STI	STI		N/A		#REF!	Não	N/A	Sim
26	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Realizar levantamento de necessidade de kits de biometria nos cartórios eleitorais para o fechamento do cadastro		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	22/02/21	31/03/21	2021	Bienal - Eleições	Suspenso	STI	CINF		N/A		#REF!	Não	N/A
27	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Infraestrutura de TI	Implantação de nova rede sem fio		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	01/02/21	31/12/21	2021	Única	Concluído	STI	SRS		N/A			Não	N/A
28	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Infraestrutura de TI	Implantação da Central de Serviços		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/21	31/12/21	2021	Única	Em execução	STI	CINF		N/A		#REF!	Não	N/A
29	Plano Demandas Internas		Infraestrutura de TI	Criar mecanismos de monitoramento dos sistemas hospedados na Internet		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/21	29/10/21	2021	Única	Em execução	STI	SRS		N/A			Não	N/A
30	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Elaboração de Cronograma de Manutenção das Zonas Eleitorais		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/07/21	10/01/22	2022	Anual	Em execução	STI	CINF		N/A		#REF!	Não	N/A
31	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Vistoriar centrais de transmissão das Eleições 2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	15/08/22	16/09/22	2022	Bienal - Eleições	Não Iniciado	STI	CINF		N/A		#REF!	Não	N/A
32	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Planejar e preparar os pontos de transmissão dos resultados da eleição		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/22	12/08/22	2022	Bienal - Eleições	Não Iniciado	STI	CINF		N/A		#REF!	Não	N/A
33	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Criar planejamento para geração de mídias		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/22	12/08/22	2022	Bienal - Eleições	Não Iniciado	STI	CSC		N/A		#REF!	Não	N/A
34	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Criar planejamento para preparação das urnas		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/22	12/08/22	2022	Bienal - Eleições	Não Iniciado	STI	CSC		N/A		#REF!	Não	N/A
35	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Criar planejamento para suporte às urnas eletrônicas durante o processo de votação		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/22	12/08/22	2022	Bienal - Eleições	Não Iniciado	STI	CSC		N/A		#REF!	Não	N/A
36	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Criar planejamento de Logística das Eleições		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/22	12/08/22	2022	Bienal - Eleições	Não Iniciado	STI	STI		N/A		#REF!	Não	N/A
37	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Candidaturas e Propaganda Eleitoral 2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/04/22	12/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	STI	STI		N/A		#REF!	Não	N/A
38	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Candidaturas e Propaganda Eleitoral 2022 - TCCANPE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	14/03/2022	18/03/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
39	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Prestação de Contas Cadastro e Análise 2022 - TCPC2022-IV		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/03/2022	25/03/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
40	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste de Desempenho Candex, CAND e PJE - 2022 - TDCANDPJE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	04/04/22	04/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
41	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Prestação de Contas Cadastro 2022 - TCPC2022-V		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	25/04/2022	29/04/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
42	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 3º Teste de Desempenho da Totalização 2022 - TDTOT2022-III		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	25/04/2022	27/04/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CINF
43	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 4º Teste de Desempenho da Totalização 2022 - TDTOT2022-IV		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	16/05/2022	18/05/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CINF
44	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo Regional dos Sistemas de Candidaturas e Propaganda Eleitoral 2022 - TCRCANPE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	23/05/2022	27/05/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
45	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Simulado Nacional de Registro de Candidaturas 2022 - SNCAND2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	06/06/22	06/10/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
46	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna 2022 - TCTOTUE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	20/06/2022	24/06/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
47	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 1º Simulado Nacional do e-Título 2022 - SNETÍTULO-I		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	20/06/2022	24/06/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CINF
48	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 5º Teste de Desempenho da Totalização 2022 - TDTOT2022 V		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	29/06/2022	07/01/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CINF
49	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo dos Sistemas de Prestação de Contas Análise 2022 - TCPC2022-VI		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	07/04/22	07/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
50	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste de Oficialização dos Sistemas de Candidatura - TOFCAND2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	07/04/22	07/08/22	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
51	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste em Campo Regional dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna 2022 - TCRTOTUE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	25/07/2022	29/07/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
52	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Simulado Nacional de Totalização e Ecossistema da Urna 2022 - SNTOTUE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	08/01/22	26/08/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
53	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do Teste de Oficialização dos Sistemas de Totalização e Ecossistema da Urna 2022 - TOFTOTUE2022		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	15/08/2022	19/08/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
54	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 2º Simulado Nacional do e-Título 2022 - SNETÍTULO-II		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	22/08/2022	26/08/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CINF
55	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 6º Teste de Desempenho da Totalização 2022 - TDTOT2022-VI		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/08/2022	26/08/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CINF
56	Plano Demandas Internas		Gestão de Eleições	Participar do 3º Simulado Nacional do e-Título 2022 - SNETÍTULO-III		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	26/09/2022	30/09/2022	2022	Bienal - Eleições	Concluído	TSE	CSC
57	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Elaboração do PETIC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	31/12/22	2022	Única	Suspenso	STI	STI		N/A		Não há mais necessidade	Não	N/A
58	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Elaboração do PDTI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	31/12/22	2022	Única	Em execução	STI	STI		N/A		Elaborado versão inicial	Não	N/A
59	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Planejamento Orçamentário		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	01/01/23	2023	Única	Concluído	STI	STI		N/A			Não	N/A
60	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Projetos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	02/01/23	2023	Única	Concluído	STI	STI		N/A			Não	N/A
61	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Capacitação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	03/01/23	2023	Única	Suspenso	STI	STI		N/A			Não	N/A
62	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Elaboração do Plano de Aquisições e Contratações		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	04/01/23	2023	Única	Suspenso	STI	STI/CINF		N/A			Não	N/A
63	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Contratos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	05/01/23	2023	Única	Concluído	STI	CINF		N/A			Não	N/A
64	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gestão por Competência		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	06/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	STI		N/A			Não	N/A
65	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Mensuração do desempenho de TIC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	07/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	STI		N/A		Avaliar manter no PDTIC, visto que já possui na norma	Não	N/A
66	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Normas e Processos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	08/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	STI		N/A			Não	N/A
67	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Elaboração, acompanhamento e revisão da PSI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	09/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CINF		N/A			Não	N/A
68	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Classificação e Tratamento da Informação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	10/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CINF		N/A			Não	N/A
69	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Riscos de SI		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	11/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	STI/CINF		N/A			Não	N/A
70	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Acessos e Uso de Recursos de TIC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	12/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CINF		N/A			Não	N/A
71	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento e Controle de Ativos de Informação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	13/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CINF		N/A			Não	N/A
72	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	14/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CINF		N/A			Não	N/A
73	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	15/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CINF		N/A			Não	N/A
74	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Solicitação de Demandas de Sistemas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	16/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CSC		N/A		??	Não	N/A
75	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento do Escopo e Requisitos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	17/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SDS		N/A			Não	N/A
76	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Arquitetura		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	18/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SDS		N/A			Não	N/A
77	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Desenvolvimento de Software		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	19/01/23	2023	Única	Concluído	STI	SDS		N/A		0003262-31.2017.6.031.8000_Processo de Desenvolvimento de Software	Não	N/A
78	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Sustentação e Manutenção de Software		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	20/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SDS		N/A		??	Não	N/A
79	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Ciclo de Vida		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	21/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SDS		N/A		#REF!	Não	N/A
80	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Implantação de Sistemas Externos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	22/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SBDW		N/A			Não	N/A
81	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Implantação de Sistemas Internos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	23/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SBDW		N/A			Não	N/A
82	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC (Treinamento ITIL)		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	24/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	STI		N/A			Não	N/A
83	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Acordos de Nível de Serviços		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	25/01/23	2023	Única	Em planejamento	STI	STI		N/A			Não	N/A
84	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento da Central de Serviços		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	26/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CINF		N/A			Não	N/A
85	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Eventos		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	27/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SRS		N/A			Não	N/A
86	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Requisições		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	28/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SSU		N/A			Não	N/A
87	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Incidentes		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	29/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SSU		N/A			Não	N/A
88	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Problemas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	30/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SSU		N/A			Não	N/A
89	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Mudanças		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	31/01/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SSU		N/A			Não	N/A
90	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento da Liberação e Implantação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	01/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SME		N/A			Não	N/A
91	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Ativos de Microinformática		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	02/02/23	2023	Única	Em execução	STI	SME		N/A			Não	N/A
92	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Controle de Licença de Software		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	03/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CINF		N/A			Não	N/A
93	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento da Base de Usuários		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	04/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SSU		N/A			Não	N/A
94	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Rede de Comunicação		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	05/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SRS		N/A			Não	N/A
95	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Disponibilidade		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	06/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SRS		N/A			Não	N/A
96	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Capacidade		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	07/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SRS		N/A			Não	N/A
97	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de Ativos de Infraestrutura e de Telecomunicações		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	08/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SRS		N/A			Não	N/A
98	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Manutenção Corretiva de Equipamentos de Informática		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	09/02/23	2023	Única	Concluído	STI	SME		N/A		??	Não	N/A
99	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Manutenção Preventiva de Equipamentos de Informática		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	10/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	SME		N/A			Não	N/A
100	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Monitoramento e de aferição periódica dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	11/02/23	2023	Única	Concluído	STI	SSU		N/A		0003491-15.2022.6.03.8000_Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço	Não	N/A
101	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Gerenciamento de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore)		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	12/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CINF		N/A			Não	N/A
102	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Planejamento da logística de TIC nas eleições ordinárias		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	13/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	STI		N/A			Não	N/A
103	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Realização de Simulados		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	14/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CSC		N/A			Não	N/A
104	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Empréstimo de Urnas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	15/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CSC		N/A			Não	N/A
105	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Disponibilização de Estatísticas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	16/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CSC		N/A			Não	N/A
106	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Suporte aos Sistemas Eleitorais		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	17/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CSC		N/A		?	Não	N/A
107	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Manutenção Corretiva de Urnas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	18/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CSC		N/A			Não	N/A
108	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Manutenção Preventiva de Urnas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	19/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CSC		N/A			Não	N/A
109	Plano Demandas Internas	PDTI Anterior	Governança e Gestão de TI	Mapeamento do Processo de Recebimento e Aceite de Urnas		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	22/07/2021	20/02/23	2023	Única	Não Iniciado	STI	CSC		N/A			Não	N/A
110	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos de impressão e digitalização para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/07/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A			Sim	20
111	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação (microcomputador, monitor de vídeo, notebook, tablet, etc.) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/05/20	2021	Única	Em execução	CINF	CINF		N/A			Sim	9
112	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos eletrônicos (display, leitor biométrico, leitor de código de barras)		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	N/A	2021	Única	Pendente	CINF	CINF		N/A			Sim	32
113	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenciamento de software para edição de imagens		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	N/A	2021	Única	Em execução	CINF	CINF		N/A			Sim	26
114	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenças de software para instalação e inventário softwares		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	N/A	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A			Sim	28
115	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenciamento de software para suporte com acesso remoto		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/06/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A			Sim	19
116	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação de Voz (Link E1) para Sede do T.R.E.-AP		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/09/21	2021	Única	Em execução	CINF	CINF		N/A			Sim	12
117	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Contratação de serviço de treinamento/consultoria "in company" em Segurança da Informação		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/07/21	2021	Única	Pendente	CINF	CINF		N/A			Sim	11
118	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Contratação de serviço para conservação das urnas eletrônicas		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/07/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	14
119	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de dispositivos para adequação do Data Center		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/07/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	23
120	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Licenças de uso de software AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM EM REDE FULL“LICENÇANOVA”, versão mais atual para MS Windows		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	N/A	2021	Única	Em execução	CINF	CINF		N/A			Sim	28
121	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação de dados dedicado (link internet) de 100 Mb para Sede do T.R.E.-AP - Redundância		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/07/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	6
122	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação de dados dedicado (link internet) de 100 Mb para Sede do T.R.E.-AP. - Link Principal		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	21/07/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	1
123	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação de dados dedicado (link internet) de 4 Mb para Cartórios Eleitorais		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Em execução	CINF	CINF		N/A			Sim	2
124	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação de dados dedicado (link internet) de 4 Mb para Cartórios Eleitorais		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	3
125	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação por Satélite, na modalidade acesso à Internet por satélite, com operação em Banda Ku e velocidade de 2048 Kbps, estações transportáveis - circuito backbone secundário.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Em execução	CINF	CINF		N/A			Sim	7
126	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato de serviço de comunicação por Satélite, na modalidade transporte VPN, com operação em Banda Ku e velocidade de 2048 Kbps, estações fixas - circuito backbone secundário.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	4
127	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Renovação do contrato para serviços de suporte Técnico em Informática		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A			Sim	5
128	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de certificados digitais para site		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A		0004769-51.2022.6.03.8000	Sim	33
129	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Contratação de serviço de comunicação para conexão à internet, destinados aos Cartórios Eleitorais e Centrais de Atendimento ao Eleitor		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	8
130	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos para videoconferência (webcam e headphones) para possibilitar reuniões e/ou eventos on-line		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	10
131	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos para infraestrutura de rede de comunicação de dados (switch, roteador, access point, modem, etc.) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	13
132	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Contratação de serviço especializado de impressão (*)		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A		Decidiso pela suspensão, em decorrência de carência de orçamento	Sim	15
133	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Implantar Solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em computação em nuvem (cloud computing)		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	16
134	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Contratação de serviço de treinamento/consultoria "in company" para melhoria de Gestão TIC		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A			Sim	17
135	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licença de software para gestão de vulnerabilidades e incidentes de segurança da informação		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	18
136	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenciamento de software para desenvolvimento de sistemas informatizados		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Em planejamento	CINF	CINF		N/A			Sim	21
137	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação (sistema de telefonia IP) para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	22
138	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou no break)		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Excluído ou Substituído	CINF	CINF		N/A			Sim	23
139	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenças de software para administração de banco de dados		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A			Sim	24
140	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenças de software para gerenciamento de projetos		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Suspenso	CINF	CINF		N/A			Sim	25
141	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de licenciamento de software para edição de vídeos		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	27
142	Plano Demandas Internas	Plano Anual de Contratações	Serviços de Infraestrutura	Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal.		Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	20/01/2021	31/12/21	2021	Única	Concluído	CINF	CINF		N/A			Sim	30
1	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 10	Grupo 1: Colaboração e inovação	Fomentar o uso do Connect Jus, publicando ações realizadas pelo tribunal para disseminar a cultura e valor da área de TIC no órgão, divulgando as boas práticas de TIC e mostrando as principais entregas, avanços e realizações da área de TIC.	1. Solicitar ao CNJ a inscrição no ConnectJus dos Coordenadores e servidores do Gabinete, e de quem mais demandar. / 2. Definir, no âmbito do Comitê Gestor de TIC, as iniciativas a serem postadas no ConnectJus. / 3. Designar a área responsável por publicar o conteúdo do ConnectJUS e, periodicamente, extrair de lá assuntos de interesse dos vários públicos internos para divulgação pelos meios de comunicação apropriados.	Objetivo 4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;	13/04/21	31/12/22	2022	Anual	Concluído	CNJ	STI		N/A		Ação contínua	Não	N/A	Sim
2	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 10	Grupo 1: Colaboração e inovação	Participar do Desenvolvimento Colaborativo da Justiça Eleitoral.	1. Conhecer as soluções em desenvolvimento que estão em conformidade com a DECOLA-JE. / 2. Priorizar as ferramentas desenvolvidas pelo DECOLA	Objetivo 4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;	01/07/21	31/12/22	2022	Anual	Em execução	CNJ	CSC		N/A			Não	N/A
3	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 11	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Monitorar e avaliar periodicamente o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação	Monitorar e avaliar periodicamente o Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação	Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	15/03/21	19/12/22	2022	Trimestral	Em execução	CNJ	CGTIC		N/A			Não	N/A	Sim
4	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 11	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Melhorar os resultados do Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTIC-JUD)	1. Identificar itens do questionário iGovTIC-JUD que não estão com status "adota integralmente". / 2. Adicionar ações no PDI para avançar na pontuação ou na maturidade organizacional em relação ao item.	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	15/03/21	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	STI		N/A			Não	N/A
5	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 14	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Promover a divulgação dos resultados do iGovTIC-JUD	Realizar a divulgação dos resultado do IGOVTIC, conforme instruções do mapeamento de publicações da STI	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	14/07/21	31/12/21	2021	Anual	Em execução	CNJ	STI		N/A		Mapeamento disponível em Disponível em \\10.25.1.48\sti\GAB\GOVERNANÇA\Publicações			Sim
6	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 15	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Instituir o Plano de Transformação Digital da JE	- Constituir um Grupo de Trabalho Nacional para diagnóstico e elaboração da minuta do PTD da JE; / - Aprovar e publicar o PTD da JE.	Objetivo 2: Promover a Transformação Digital;	14/07/21	31/12/21	2021	Única	Concluído	CNJ	Comissão Específica		N/A			Não	N/A	Sim
7	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 15	Grupo 8: Iniciativas de transformação digital	Executar o Plano de Transformação Digital	Promover ações para atendimento das iniciativas do Plano de Transformação Digital	Objetivo 2: Promover a Transformação Digital;	22/01/22	01/12/26	2026	Anual	Concluído	CNJ	Responsáveis por cada iniciativa		N/A			Não	N/A
10	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso IX (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Conscientizar magistrados, servidores, estagiários e colaboradores acerca da importância da Política de Privacidade no âmbito do TRE-AP	Promover campanhas de conscientização dos usuários acerca da LGPD / Prover palestra para todos do TRE sobre a importância da LGPD, para que todos tenham conhecimento do impacto e riscos associados ao tratamento desadequado de dados.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	CEJE		CEJE		Competência da(o) CEJE, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
17	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, art. 29	PTS/SI: Segurança da Informação	Implementação de Plano de implementação da gestão de usuários de sistemas informatizados, a partir dos padrões definidos pelo CNJ. Art. 29. Cada órgão do Poder Judiciário, com exceção do STF, deverá implementar a gestão de usuários de sistemas informatizados composta de: / I gerenciamento de identidades; / II gerenciamento de acessos; e / III gerenciamento de privilégios.	Aguardar orientações do CNJ, visto que a gestão de usuários será disciplinada por ato do Presidente do CNJ, que definirá o padrão a ser adotado para utilização de credenciais de login único e interface de interação dos sistemas.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Única	Pendente	CNJ	CNJ
29	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "f" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Criar Política de Manutenção e Preservação de Documentos Eletrônicos alinhada às especificidades da LGPD.	Criar ou Revisar Política de Manutenção de Documentos Eletrônicos alinhada às especificidades da LGPD	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em execução	CNJ	COPES e CSG		COPES e CSG		Competência da(o) COPES e CSG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
11	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 19	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Adotar modelos de governança e práticas de gerenciamento de serviços de TIC que favoreçam a entrega de valor para a sociedade no qual a concepção, entrega e melhoria contínua de serviços ocorram de forma adaptável, rápida e transparente.	1. Implementar/Avaliar processos de gerenciamento de serviços que impactem a satisfação dos usuários. / 2. Identificar a necessidade de aperfeiçoamento das soluções existentes ou criação de novas soluções. / 3. Implementar as soluções priorizadas.	Objetivo 1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01/11/22	19/12/22	2022	Anual	Concluído	CNJ	CGTIC		N/A			Não	N/A
12	Plano ENTIC	Arts. 21 , 22 e 23, PU	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Identificar estrutura organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC, implementando, pelo menos, os seguintes macroprocessos: Governança e Gestão de TIC, Segurança da Informação e Proteção de dados, Desenvolvimento de soluções e aplicações, Infraestrutura e serviços.	1. Elaborar análise de aderência da atual estrutura da STI do TRE aos macroprocessos estabelecidos na Resolução CNJ 370/2021, arts. 21, 22 e 23. / 2. Propor regulamentações no âmbito do TRE de forma a manter a coordenação dos macroprocessos de TIC e as funções gerenciais executadas preferencialmente por servidores do quadro permanente do órgão	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	14/06/21	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	STI		N/A	0001394-47.2019.6.03.8000				Sim
13	Plano ENTIC	Arts. 21 , 22 e 23, PU	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir e manter estruturas organizacionais adequadas e compatíveis de acordo com a demanda de TIC, implementando, pelo menos, os seguintes macroprocessos: Governança e Gestão de TIC, Segurança da Informação e Proteção de dados, Desenvolvimento de soluções e aplicações, Infraestrutura e serviços.	Implementar estrutura organizacional de acordo com estudo identificado	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	14/06/21	31/12/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	Diretoria-Geral		N/A					Sim
14	Plano ENTIC	Art. 24, § 1	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Identificar quadro permanente de servidores para exerício das atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC. Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estebelecido no Guia da Resolução 370/2021.	Emitir parecer com a avaliação e o cálculo do quantitativo de servidores de TIC necessário, conforme referencial mínimo estabelecido no Guia da Resolução 370/2021	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	14/06/21	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	STI		N/A	0001394-47.2019.6.03.8000				Sim
15	Plano ENTIC	Art. 24, § 1	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Compor o seu quadro permanente com servidores que exercerão atividades voltadas exclusivamente para a área de TIC. Sempre em quantidade compatível com a demanda e sob orientação do referencial mínimo estebelecido no Guia da Resolução 370/2021.	Implementar estrutura de pessoal de acordo com estudo identificado	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	14/06/21	31/12/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	Diretoria-Geral		N/A					Sim
16	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 26	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Realizar análise de rotatividade com objetivo de avaliar a eficácia dos instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TIC	Realizar análise de rotatividade de servidores de TI a cada dois anos.	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	20/09/21	21/12/21	2021	Bienal	Concluído	CNJ	SGP		N/A		Art. 6 / Portaria 23/2019 (ID SEI / 0397846)	Não	N/A	Sim
31	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 36	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Elaborar Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços que garantam o funcionamento dos serviços essenciais em caso de falha	1. Estabelecer Plano de Continuidade de Negócios ou Serviços, com papeis e responsabilidades. / 2. Estabelecer o processo de gestão da continuidade de Negócios / 3. Elaborar, testar e implementar o plano de continuidade de negócios	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/10/21	2021	Única	Não Iniciado	CNJ	Diretoria-Geral		N/A		Atentar para sistemas estratégicos e catálogo	Não	N/A	Sim
8	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 17, §1 e § 2	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Criar soluções de aprimoramento à interação com a sociedade	Criar soluções de aprimoramento à interação com a sociedade que deverão ser realizadas por meio de canais e serviços digitais simples e intuitivos, em busca de estabelecer padrão mínimo de qualidade para os serviços digitais do Poder Judiciário.	Objetivo 1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01/11/21	19/12/21	2021	Anual	Em execução	CNJ	Diretoria-Geral		N/A		Balcão	Não	N/A	Sim
9	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 18, § 1 e § 2	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Aperfeiçoar os atendimentos, implantando estratégias flexíveis e aderentes às especificidades locais, regionais e próprias de cada segmento do Poder Judiciário de forma colaborativa visando a eficiência operacional interna e a humanização do atendimento de TIC	1. Estabelecer processo de gestão de atendimento ao cidadão baseado em modelos e boas práticas de mercado. / 2. Avaliar processos de trabalho relacionados ao atendimento ao cidadão visando sua simplificação e otimização.	Objetivo 1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01/11/22	19/12/22	2022	Única	Não Iniciado	CNJ	Diretoria-Geral		N/A			Não	N/A
20	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 27, caput, §§1º e 2º	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Elaborar, implantar e promover a divulgação do Plano Anual de Capacitações de TIC	1. Elaborar e implantar o Plano Anual de Capacitações de TIC em parceria com a área responsável pelas capacitações. / 2. Publicar e manter no Repositório Nacional o Plano Anual de Capacitações de TIC. / 3. Na execução do PAC, avaliar a possibilidade de realizar parcerias com outros órgãos e acompanhar os processos de contratação, contribuindo para a celeridade da tramitação.	Objetivo 3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	18/01/21	19/12/23	2023	Anual	Concluído	CNJ	STI		N/A			Não	N/A
21	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 28	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Executar ou contratar serviços de desenvolvimento e de sustentação de sistemas de informação obedecendo os requisitos estabelecidos na ENTIC-JUD	Elaborar / Revisar processo de aquisição/desenvolvimento de software, conforme a ENTIC-JUD	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	18/10/21	19/12/22	2022	Única	Não Iniciado	CNJ	CSC		N/A			Não	N/A
22	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 29	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Adoção de padrão nacional de credenciais de login único e interface de interação nos sistemas, em especial as diretrizes na Resolução n. 335/2020.	Promover ações de forma viabilizar a adoção de padrão nacional definido pelo CNJ ou TSE para a utilização das credenciais de login único e interface de interação dos sistemas	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	22/11/21	19/12/22	2022	Anual	Não Iniciado	CNJ	CSC		N/A			Não	N/A
23	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 30	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Atender as diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ no 335/2020	Participar do curso oferecido pelo CNJ em 19/04 a 30/05/21. / Adequar os padrões de desenvolvimento e a arquitetura de sistemas do Tribunal aos padrões estabelecidos na Res. 335/2020 (PDPJ), justificando a adoção de arquiteturas alternativas, se for o caso	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	22/11/21	19/12/22	2022	Única	Concluído	CNJ	CSC		N/A		Realizado via TSE	Não	N/A
24	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 31	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem	Seguir as diretrizes propostas pelo CNJ Resolução 335/2020 na adoção de arquitetura e plataforma de serviços em nuvem, atendendo aos requisitos de segurança da informação e proteção de dados	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/04/21	19/12/22	2022	Anual	Em execução	CNJ	CINF		N/A			Não	N/A
25	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 32	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Classificar os sistemas estratégicos	Identificar e Aprovar Sistemas Estratégicos	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/04/21	19/12/22	2022	Única	Concluído	CNJ	STI		N/A			Não	N/A	Sim
26	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 32	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Inserção de cláusula que determine o depósito da documentação nos intrumentos contratuais de desenvolvimento de sistemas	Definir modelos de contrato de aquisição e de desenvolvimento de software em que constem cláusula que determine o depósito da documentação dos sistemas, além dos requisitos de direitos autorais etc	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/04/21	19/12/22	2022	Única	Não Iniciado	CNJ	CSC		N/A			Não	N/A
27	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 33	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Desenvolver novos sistemas atendendo os requisitos do Art. 33	Reformular ou readequar o processo de desenvolvimento de software para que implemente os requisitos exigidos pelo CNJ (portabilidade, interoperabilidade, disponibilidade móvel, atualização documental, suporte para assinatura com certificado digital,	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/04/21	19/12/22	2022	Anual	Não Iniciado	CNJ	CSC		N/A			Não	N/A
10	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 18, caput	Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	Criar e padronizar avaliação ou pesquisa de satisfação com o objetivo de aprimorar a percepção de utilidade das informações dos serviços, monitorar e implementar ações de melhoria dos serviços prestados, baseado nos resultados da avaliação de satisfação dos usuários.	1. Definir padrão de pesquisa de satisfação no âmbito da Justiça Eleitoral ou do Poder Judiciário. / 2. Realizar a pesquisa com sociedade	Objetivo 1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;	01/11/22	19/12/22	2022	Única	Não Iniciado	CNJ	Diretoria-Geral		N/A			Não	N/A
29	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 34, caput, § § 1º e 2º	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Gerenciar os ativos de infraestrutura por meio de Processo de Gestão dos Ativos de Infraestrutura Tecnológica	Validar ou implementar base de dados de configuração de ativos (CMDB) de forma a subsidiar processo de gestão de ativos que proporciona a manutenção de parque tecnológico compatível com a demanda e com as especificações, temporalidade de uso e obsolescência	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	16/08/21	19/12/22	2022	Anual	Em execução	CNJ	CINF		N/A			Não	N/A
30	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 36	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Atualizar Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	1. Atulizar a Política de Gestão de Continuidade de serviços essenciais de TIC, com papeis e responsabilidades. / 2. Elaborar, testar e implementar o plano de continuidade de serviços essenciais de TIC​	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/12/21	2021	Única	Não Iniciado	CNJ	CGTIC		N/A		Atentar para sistemas estratégicos e catálogo	Não	N/A	Sim
3	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021 - ENSEC / Portaria CNJ Nº 162/2021 - Anexo II - PGCC-PJ - Item 4.1	PTS/PGCC-PJ: Gerenciamento de Crises Cibernéticas	P2.1 - Instituir Programa de Gestão de Continuidade de Negócios	Criar e consolidar um programa de continuidade de negócios, contemplando as atividades previstas	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	22/07/2021	28/02/23	2021	Única	Em execução	CNJ	Diretoria-Geral		N/A		Ação prevista no PTE	Não	N/A
32	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 37	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC, com foco na continuidade de negócios	1. Estabelecer a política de gestão de riscos da STI / 2. Implementar controles para Gestão de Cpntinuidade de Negício ou Serviços / 3. Revisar o nível de risco​	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	30/06/23	2023	Única	Concluído	CNJ	STI		N/A			Não	N/A	Sim
33	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 38	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança da informação e proteção de dados	Formentar campanhas ou palestras para conscientização das boas práticas sem segurança da informação	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CSI		N/A			Não	N/A
34	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 38	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Fomentar adesão a práticas e processos de segurança e proteção de dados pessoais	Formentar campanhas ou palestras para conscientização das boas práticas para proteção de dados pessoais	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CGPD		N/A			Não	N/A
35	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 38	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Criar plano para adequação do TRE-AP à LGPD	Formentar campanhas ou palestras para conscientização das boas práticas para proteção de dados pessoais	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CGPD		N/A			Não	N/A
36	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 41	Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	Constituir um Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (Resolução / 363/2021, art. 2o, III)	Instituir o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Diretoria-Geral		N/A			Não	N/A
37	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 42	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Alinhar o Planos Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)	Finalizar a elaboração do novo PDTIC 2021-2026	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	01/07/21	21/07/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CGTIC		N/A	0001527-21.2021.6.03.8000		Não	N/A	Sim
38	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 45 + Art. 47	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho para implementação da ENTIC-JUD + Encaminhar ao CNJ os planos que constituem os produtos de Gestão do Judiciário previstos na ENTIC-JUD, de forma periódica	Mapear os conteúdos a serem publicados e seus respectivos locais de publicação e responsáveis, incluindo: / - art. 44 PU: adequação do Painel de Acompanhamento dos Indicadores do PDTIC com os novos indicadores e metas estabelecidos / - art. 14: publicação do resultado do iGovTIC-JUD / - etc / Mapear e/ou validar processo de publicação e divulgação periódica de planos junto aos repositórios nacional e regional, designando responsáveis	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	21/05/21	21/07/21	2021	Única	Concluído	CNJ	STI		N/A		Disponível em \\10.25.1.48\sti\GAB\GOVERNANÇA\Publicações	Não	N/A	Sim
39	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 6, § 1º	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Elaborar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC	1. Realizar propostas orçamentárias alinhadas ao PDTIC. / 2. Quando possível, realizar referência para o item de PDTIC criado na P.O	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	20/09/21	31/12/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	STI		N/A			Não	N/A	Sim
40	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 7	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação multidisciplinar	Revisar ato de instituição do Comitê de Governança de TIC para eventuais adequações conforme ENTIC-JUD, prevendo a periodicidade das reuniões	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	20/09/21	31/12/21	2021	Única	Concluído	CNJ	STI		N/A			Não	N/A
41	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 8	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Constituir Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	Revisar ato de instituição do Comitê de Gestão de TIC para eventuais adequações conforme ENTIC-JUD, prevendo a periodicidade das reuniões	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	20/09/21	31/12/21	2021	Única	Concluído	CNJ	STI		N/A			Não	N/A
42	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 8º, VI	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Estruturar Escritório de Projetos de TIC	Instituir escritório de projetos de TIC, responsável pela sustentação do processo (metodologia) de gerenciamento de projetos de TIC, por meio de designação de atribuições a seções existentes ou a serem criadas e capacitação do pessoal	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	08/11/21	31/12/21	2021	Única	Não Iniciado	CNJ	CGTIC		N/A			Não	N/A	Sim
43	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 9º	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Aprimorar as aquisições de bens e contratações de serviços de TIC no quesito sustentabilidade (Arts. 3º e 4º da Resolução CNJ nº 347/2020)	Estabelecer e revisar as diretrizes de sustentabilidade nas contratações. / Instituir indicador(es) e meta(s)	Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	05/04/21	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	CINF		N/A			Não	N/A
44	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 9º	Grupo 4: Aquisições e Contratações	Fomentar a aderência dos processos de aquisições de bens e contratação de serviços de TIC à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Art. 1º, X da Resolução CNJ nº 363/2021)	Solicitar revisão dos instrumentos contratuais vigentes	Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;	03/05/21	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CGPD		N/A			Não	N/A
1	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso III (Resolução 363/2021)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Formar Grupo de Trabalho Multidisciplinar de Implantação da LGPD	Nomeação de grupo de trabalho multidisciplinar.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	STI		STI		Competência da(o) Presidência, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
2	Plano ENSEC	LGPD – Lei n° 13.709/2018	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Identificar Normativos Correlacionados	Identificar outras normas da justiça eleitoral e outros normativos relacionados com a LGPD.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
3	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso II (Resolução 363/2021)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Identificar e delimitar competências dos atores envolvidos na implantação e operação da política de privacidade:	Definir a estrutura dos principais agentes envolvidos na Lei e definição de suas responsabilidades. / A LGPD instituiu a obrigação da indicação do encarregado (art. 41) e fez disposição expressa no art. 23, III, da LGPD. O encarregado é indicado pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Além de conhecimento sobre a LGPD, é importante que ele possua conhecimentos relativos a temas como: Direito, Governança Corporativa, Gestão de Riscos e Segurança da Informação.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
4	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso II (Resolução 363/2021)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Criar o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPD)	O CGPD será o responsável pelo processo de implementação da Lei nº 13.709/2018 em cada tribunal. / Redação e publicação da portaria de Nomeação do Comitê.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Presidência		Presidência		Competência da(o) Presidência, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
5	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "a" (Resolução 363/2021)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Capacitação sobre LGPD para o grupo de trabalho e CGPD	Realizar capacitação sobre LGPD para o Grupo de Trabalho, para o Comitê Gestor de Proteção de Dados e para todos aqueles que vão realizar tratamento de dados pessoais.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CEJE		CEJE		Competência da(o) CEJE, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
6	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso III "a" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaborar e publicar a Política de Privacidade para navegação do Portal	Elaborar a política de privacidade e publicá-la em local de fácil acesso no site de Internet do TRE-AP	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Presidência		Presidência		Competência da(o) Presidência, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
7	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso VI "b" e "c" (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaborar e publicar Política de Proteção de Dados	Elaborar a Política de Proteção de Dados, considerando os termos previstos na LGPD, e divulgá-lo no TRE-AP.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
8	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso VI "b" e "c" (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Incluir avisos de cookie no portal de Internet	Solicitar ao TSE disponibilização de aviso de Cookie no site de internet e aviso da política de privacidade	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
9	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso II "a" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Divulgação interna e externa de informações sobre a LGPD no contexto do TRE-AP	Realizar a divulgação Interna e Externa sobre a adoação da LGPD no TRE-AP	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CEJE		CEJE		Competência da(o) CEJE, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
16	Plano ENSEC	Resolução CNJ 396/2021, arts. 20 e 21	PTS/SI: Segurança da Informação	Constituir estrutura de segurança da informação, subordinada diretamente à alta administração e desvinculada da área de TIC, nos termos dos arts. 20 e 21 da ENSEC PJ.	Adequar estrutura de Segurança da Informação, conforme estudo realizado	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	21/07/21	31/12/21	2021	Única	Pendente	CNJ	Diretoria-Geral		N/A	0002066-84.2021.6.03.8000 / 0001542-87.2021.6.03.8000	Proposto, mas não executado	Não	N/A
11	Plano ENSEC	Art. 2º Inciso II (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Realizar levantamento inicial para identificar as principais lacunas em relação à proteção de dados	Realizar avaliação das vulnerabilidades (gap assessment) para a análise das lacunas da instituição em relação à proteção de dados pessoais;	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
12	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso III "b" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Definir o conteúdo básico e os critérios para inventariar e mapear dados de acordo com a realidade do Tribunal.	Levantamento e análise de documentos estabelecendo o conteúdo básico das tabelas a serem usadas no mapeamento de tratamento de dados pessoais. CNJ anunciou na Resolução 363/2021 que disponibilizará formulário. Caso não seja possível aguardar ao CNJ, a solução será adotar modelo utilizado no Executivo. Será adotada planilha adaptada do Governo Federal, caso não seja apresentada proposta do TSE ou CNJ.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
14	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso III "b" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Consolidar, categorizar e publicar registros de tratamento de dados do TRE-AP	Consolidar as planilhas preenchidas pelas macrounidades, categorizar e publicar no sítio Internet.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em execução	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
15	Plano ENSEC	Lei 13.709/2018	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaborar relatório de Impacto de Proteção de Dados	O Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais é uma documentação do controlador que contempla a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos aos titulares e das medidas adotadas para tratamento desses riscos.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	Grupo de trabalho		Grupo de trabalho		Competência da(o) Grupo de trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
28	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 34, § 3	Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	Manter documentos eletrônicos (armazenamento e descarte) com base na Recomendação CNJ n. 46/2013 e na LGPD	Estabelecer mecanismos de forma atender a Recomendação CNJ nº 46/2013 e a Lei nº 13.709/2018, e alterações posteriores	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	21/04/21	19/12/22	2022	Anual	Não Iniciado	CNJ	SAO		N/A			Não	N/A
16	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso II "b" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Definir Fluxo de atendimento aos requerimentos	Modelar fluxo de atendimento das requisições e/ou reclamações apresentadas por parte dos titulares dos dados pessoais, requisições e/ou reclamações apresentadas, desde o seu ingresso até o fornecimento da respectiva resposta	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Pendente	CNJ	SAOUVI		SAOUVI		Competência da(o) SAOUVI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
17	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso II "b" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Criar e Disponibilizar nos sítios eletrônicos formulário para o exercício de direitos dos titulares de dados pessoais	Implementar e disponibilizar no portal de Internet do TRE-AP formulário para requerimentos referentes à LGPD, conforme modelo estabelecido no item 2.1	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
17	Plano ENTIC	Art. 25	Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	Desenvolver ações de valorização e reconhecimento dos servidores da área de TIC	1. Implantar programa de avaliação de clima na TI / 2. Monitorar a execução das ações previstas na gestão do clima analisando seu impacto na melhoria do clima organizacional. / 3. Realizar ações de sensibilização dos servidores quanto ao propósito do seu trabalho e o seu impacto na sociedade. / 4. Criar programa de incentivo ao Registro de Elogios Funcionais. / 5. Incrementar e divulgar rede de convênios e parcerias para descontos e benefícios, estudando a possibilidade de integração com Órgãos Públicos. / 6. Institucionalizar programa de concessão de bolsas para a área de TIC. / 7. Institucionalizar o programa de instrutoria interna e o banco de instrutores do órgão de acordo com a Resolução TSE 23.545/2017.	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;	10/08/21	31/12/21	2021	Única	Em execução	CNJ	SGP		N/A					Sim
18	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 25	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Desenvolver ações de qualificação de gestores e sucessão	1. Elaborar plano de sucessão, identificando e desenvolvendo potenciais líderes e sucessores / 2. Oferecer ações educacionais de formação aos colaboradores que assumem funções gerenciais. / 3. Executar ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados para ocupações de gestão e ocupações críticas.	Objetivo 3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	10/05/21	19/12/23	2023	Anual	Não Iniciado	CNJ	SGP		N/A			Não	N/A	Sim
20	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso II, "c" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Criar e publicar avisos de privacidade.	Criar e publicar aviso de privacidade - Termos e Condições de Uso - para os casos de retenção de dado pessoal.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de Trabalho		Grupo de Trabalho		Competência da(o) Grupo de Trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
19	Plano ENTIC	Resolução CNJ 370/2021 - ENTIC - Art. 27, caput, §§1º e 2º	Grupo 7: Reconhecimento e Desenvolvimento das competências dos colaboradores	Promover a Gestão por Competências nas áreas de TIC	1. Elaborar, implantar e promover ciclo completo de gestão por competência na STI / 2. Identificar lacunas individuais de competências técnicas a partir dos perfis com vistas a subsidiar a elaboração do PAC	Objetivo 3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;	10/05/21	19/12/23	2023	Anual	Em execução	CNJ	SGP		N/A			Não	N/A
22	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "d" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Análise da política de Backup em vigor para alinhamento com a LGPD	Revisar termos e normas da política com adequação e inserção de termos e condições advindos da LGPD	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em planejamento	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
23	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "d" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Verificação de conformidade da retenção de dados correntes.	Cotejamento de informações com critérios da Política de Backup	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Não Iniciado	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
24	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "d" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Alteração e publicação da nova versão da política de Backup considerando especificidades da LGPD.	Modificações na redação da política e envio para homologação e Publicação da nova versão da norma.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em planejamento	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
25	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso X (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Revisar contratos	Revisar os modelos de minutas de contratos e convênios com terceiros já existentes, que autorizem o compartilhamento de dados, bem como elaborar orientações para as contratações futuras, em conformidade com a LGPD.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CSG		CSG		Competência da(o) CSG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
26	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso X (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Revisar e aditivar, caso necessário, contratos, convênios e instrumentos congêneres cujo objeto envolva atividade de tratamento de dados pessoais.	Verificar a necessidade de realizar aditivação nos contratos e instrumentos já vigentes conforme as hipóteses de incidências.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CSG		CSG		Competência da(o) CSG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
27	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso X (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Analisar a necessidade de notificar fornecedores (serviços, bens, etc) sobre mudanças referentes à LGPD.	Proceder, se houver necessidade, à notificação das partes contratuais acerca da mudança realizada pela Lei, indicando o ônus ou encargo inerente ao cumprimento da LGPD.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	CSG		CSG		Competência da(o) CSG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
28	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso X (Resolução CNJ 363/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Elaborar orientações para as contratações futuras, em conformidade com a LGPD	Revisar os modelos de minutas de contratos e convênios com terceiros já existentes, que autorizem o compartilhamento de dados, bem como elaborar orientações para as contratações futuras, em conformidade com a LGPD.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	ASPRES, ASDG		ASPRES, ASDG		Competência da(o) ASPRES, ASDG, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
13	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso III "b" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Mapear os fluxos de coleta de dados	Verificação nos processos de trabalho (procedimentos, documentos, controles internos, etc) onde existe coleta de dados pessoais. Fazer mapeamento por meio de preenchimento de planilha modelo a ser disponibilizada pelo grupo de trabalho.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em execução	CNJ	Todas as Macrounidades		Todas as Macrounidades		Competência da(o) Todas as Macrounidades, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
30	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "f" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Revisar e adequar os procedimentos da Equipe de Tratamento a incidentes às especificidades da LGPD.	Revisar termos e normas da política com adequação e inserção de termos e condições advindos da LGPD	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em planejamento	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
31	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "f" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Criação do Plano de respostas a incidentes de segurança com dados pessoais.	Elaboração de normativo conforme critérios da LGPD.	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em planejamento	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
32	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "f" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Revisão e/ou elaboração de Normativos de Segurança e Desenvolvimento de Software alinhados à LGPD	Revisão dos normativos relacionados à segurança e ao ciclo de vida de software, visando desenvolvimento seguro de aplicações e implementação de medidas de segurança aderentes à LGPD	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em execução	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
33	Plano ENSEC	Art. 1º Inciso I "f" (Recomendação CNJ 73/2020)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Revisão ou Proposição de procedimentos técnicos de segurança e ferramentas para adequação à LGPD	Revisão de procedimentos e ferramentas com o objetivo de obter controle de dados aderentes à LGPD	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Em execução	CNJ	STI		STI		Competência da(o) STI, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
34	Plano ENSEC	Art. 3º (Recomendação CNJ 73/2020) e Recomendação CNJ 89/2021)	LGPD - Plano de Ação (Id SEI 0520365)	Enviar ao CNJ Relatório Final do TRE-AP	Enviar relatório final ao CNJ, conforme estabelecido nas Recomendações CNJ 73/2020 e 89/2021	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;	23/3/2021	31/08/21	2021	Anual	Concluído	CNJ	Grupo de Trabalho		Grupo de Trabalho		Competência da(o) Grupo de Trabalho, porém, devido o STI ser o Presidente do grupo, será lancaçada devido o trabalho e gestão do Presidente na realização da atividade	Não	N/A
1	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	Série de postagens nas redes sociais do TRE/AP comemorando os 25 anos da urna eletrônica (STI).	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	17/06/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000825-75.2021.6.03.8000	Será encaminhada a demanda para ASCOM
2	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	Live sobre Justiça Eleitoral e as novas tecnologias (e-título e Balcão virtual) (STI)	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	05/10/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000825-75.2021.6.03.8000
3	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	Produzir e colocar um banner no site divulgando "fato ou boato"(STI).	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	10/06/21	2021	Única	Concluído	DG	SBDW		N/A	0000825-75.2021.6.03.8000
4	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	Publicação de mini-vídeos sobre segurança do processo eleitoral nas mídias sociais do TRE-AP (STI).	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	28/06/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000825-75.2021.6.03.8000	Será encaminhada a demanda para ASCOM
5	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	Elaboração de uma cartilha eletrônica juvenil com esclarecimentos sobre fake news(EJE).	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	12/10/21	2021	Única	Excluído ou Substituído	DG	STI		N/A	0000825-75.2021.6.03.8000	Será encaminhada a demanda para CEJE
6	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Projeto Inclusão Digital Eleitoral	1. Confeccionar matérial básico para disponibilizar à CEJE / 2. Incluir palestra sobre segurança do processo eleitoral em visita de escolas .	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	10/08/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000825-75.2021.6.03.8000	Será encaminhada a demanda para CEJE
7	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Central de Serviços ao Eleitor - CSE (Portal, 0800, Quiosques)	Definição da CRDCOR, SAOUVI e STI do modelo de Portal (aderente aos padrões da JE) e canais a serem criadas no Portal da Central de Serviços ao Eleitor	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	18/06/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000871-64.2021.6.03.8000	Será realizado em conjunto com CRE e OUVI
8	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Central de Serviços ao Eleitor - CSE (Portal, 0800, Quiosques)	Elaborar Termo de Referência para a solução a ser contratada e submetê-lo para a administração para continuidade do processo e consulta sobre a disponibilidade orçamentária. / Obs.: O produto da atividade EAI-2 poderá ser utilizado nesta atividade	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	12/11/21	2021	Única	Suspenso	DG	STI		N/A	0000871-64.2021.6.03.8000	Será encaminhado à CINF
9	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Central de Serviços ao Eleitor - CSE (Portal, 0800, Quiosques)	Criar Portal da Central de Atendimento ao Eleitor	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	30/09/21	2021	Única	Não Iniciado	DG	STI		N/A	0000871-64.2021.6.03.8000	Será encaminhado à CSC
10	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Central de Serviços ao Eleitor - CSE (Portal, 0800, Quiosques)	Atualizar Portal com Soluções Adquiridas pela ação EAI-2	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	10/06/22	2022	Única	Não Iniciado	DG	STI		N/A	0000871-64.2021.6.03.8000	Será encaminhado à CSC
11	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Combate as notícias falsas (Fake News )	Oficiar o TSE para sugerir criação portal de combate às fake news, conforme exemplo anteriormente adotado por aquele Tribunal: https://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-eleicoes-2018/.	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	29/07/22	2022	Única	Não Iniciado	DG	DG		N/A	0000914-98.2021.6.03.8000	DG
12	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Combate as notícias falsas (Fake News )	Oficiar o TSE para sugerir Elaboração e compartilhamento de cartilhas, vídeos e folders acerca da Segurança do Processo Eleitoral.	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	29/07/22	2022	Única	Não Iniciado	DG	DG		N/A	0000914-98.2021.6.03.8000
13	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Combate as notícias falsas (Fake News )	Realizar live Segurança do Processo Eleitoral, com a participação da STI/TSE, STI/TRE-AP, magistrados e outras enviadas a serem convidadas a participar	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	29/07/22	2022	Única	Não Iniciado	DG	DG		N/A	0000914-98.2021.6.03.8000	STI participará da live palestrando sobre Segurança
14	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Combate as notícias falsas (Fake News )	Propor parcerias com o Entidades Públicas e Privadas para que elas divulguem as ações e materiais criados no item 1.	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	29/07/22	2022	Única	Não Iniciado	DG	DG		N/A	0000914-98.2021.6.03.8000
15	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Nova Política de Desenvolvimento de Software	Criar Política de Desenvolvimetno de Sistemas do TRE-AP	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	26/05/21	2021	Única	Concluído	DG	CSC		N/A	0000918-38.2021.6.03.8000
16	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Nova Política de Desenvolvimento de Software	Encaminhar Política para Revisão e Aprovação	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	28/05/21	2021	Única	Concluído	DG	CSC		N/A	0000918-38.2021.6.03.8000
17	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Pauta de sistemas	Adequar no SEI Formulário de Solicitação Solução Informatizada previsto na Instrução Normativa nº 01/2015 (http://intranet.tre-ap.jus.br/adm-portal/arquivos/in-01-2015)	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	20/08/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000919-23.2021.6.03.8000
18	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Pauta de sistemas	Criar Catálogo de Serviços e Sistemas do Tribunal	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	17/09/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000919-23.2021.6.03.8000
19	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Pauta de sistemas	Publicar Catálogo na Página de Intranet do TRE-AP	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	24/09/21	2021	Única	Concluído	DG	CSC		N/A	0000919-23.2021.6.03.8000
20	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Softwares prontos e desenvolvimento interno com contrato do TSE	Fazer constar na Política de Desenvolvimento de Sistemas orientação dada pela ação	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	26/05/21	2021	Única	Concluído	DG	CSC		N/A	0000920-08.2021.6.03.8000
21	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Softwares prontos e desenvolvimento interno com contrato do TSE	Submeter para aprovação	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	28/05/21	2021	Única	Concluído	DG	STI		N/A	0000920-08.2021.6.03.8000
22	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Iniciativas para implementação de demandas através de Inteligência Artificial (IA)	Realizar estudo no mercado, através de pesquisas e contatos com possíveis fornecedores, de soluções tecnológicas que visam atender à proposição da ação.	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	30/07/21	2021	Única	Em execução	DG	STI			0000931-37.2021.6.03.8000 / 0000695-85.2021.6.03.8000
23	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Iniciativas para implementação de demandas através de Inteligência Artificial (IA)	Elaborar Termo de Referência para a solução a ser contratada e submetê-lo para a administração para continuidade do processo e consulta sobre a disponibilidade orçamentária	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	12/11/21	2021	Única	Em execução	DG	CINF			0000931-37.2021.6.03.8000 / 0000695-85.2021.6.03.8000
24	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Iniciativas para implementação de demandas através de Inteligência Artificial (IA)	Implantar a solução no Tribunal, caso haja dispoibilidade orçamentária e a solução adquirida.	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	10/06/22	2022	Única	Não Iniciado	DG	CSC			0000931-37.2021.6.03.8000 / 0000695-85.2021.6.03.8000
25	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Implementação de Ferramenta de Transcrição de Fala para pesquisa em vídeos	Fazer estudo no mercado para soluções que atendam ao projeto	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	15/01/22	2022	Única	Não Iniciado	DG	STI			0000932-22.2021.6.03.8000
26	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Implementação de Ferramenta de Transcrição de Fala para pesquisa em vídeos	Elaborar Termo de Referência para a solução a ser contratada e submetê-lo para a administração para continuidade do processo e consulta sobre a disponibilidade orçamentária	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	24/02/22	2022	Única	Não Iniciado	DG	STI			0000932-22.2021.6.03.8000
27	Plano Demandas Internas	Plano de Gestão 2021-2023	Plano de Gestão 2021-2023	Implementação de Ferramenta de Transcrição de Fala para pesquisa em vídeos	Implantar a solução no Tribunal, caso haja dispoibilidade orçamentária e a solução adquirida.	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	03/10/21	10/06/22	2022	Única	Não Iniciado	DG	STI			0000932-22.2021.6.03.8000
29	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema de Calendário de Sessões e Audiências		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Não Iniciado	SAO	SDS	SDS			Demanda recorrente, atendida parcialmente com solução de contorno. / Tentar atender pelo Office365 (CINF). Avaliar novamente quem vai atender.
30	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema SysAntena		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.			2023	Única	Não Iniciado	SAO	SDS	SDS		0000354-88.2023.6.03.8000	Processo SEI 0000354-88.2023.6.03.8000 / Demanda recorrente, atendida parcialmente com solução de contorno.
31	Plano Demandas Internas	Revisão/Inclusão no PDTIC Atual	Sistemas	Sistema de Mesários		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.	24/01/22	11/03/22	2022	Bienal - Eleições	Não Iniciado	CEJE	CSC		N/A		Solicitado no PDTIC anterior e atendido como formulário Google. / Avaliar implantar em 2022 com nova sistemàtica / ATA CGOVTIC (ID SEI 0560383). / Última Atualização: ação atendida via formulário. / Caso haja nova necessidade, deverá ser aberta nova solicitação. Há questões de segurança, com módulos na Internet. / Possíveis soluções: Office ou Sistema TRE-SP (ou outro regional).	Não	N/A

## Critérios_de_Priorização
Tipo	Critério	Peso	Nota máxima	Referência completa
Estratégico	Garante o cumprimento de alguma legislação	10	20	0 - Não visa atender legislação
				1 - Sim, mas não é citado diretamente em legislação
				2 - Sim e é diretamente citado na legislação
	Alinhado ao planejamento estratégico ou PETIC	5	5	0 - Não alinhado
				1 - Contribui
	Disponibilidade do Serviço	2,5	10	1 - As atividades podem ser realizadas normalmente
				2 - As atividades podem ser continuadas, mas por pouco tempo
				3 - As atividades param, caso o serviço esteja indisponível por um longo tempo
				4 - As atividades param imediatamente, caso o serviço esteja indisponível
	Clientes beneficiados	2	10	1 - Unidade
				2 - Secretaria do TRE
				3 - Zona Eleitoral
				4 - Tribunal
				5 - Partidos Políticos ou Eleitor
	Consta no PDTI	5	5	0 - Não
				1 - Sim
Técnico	Complexidade	3	15	0 - Extremamente complexo
				1 - Muito complexo
				2 - Relativamente complexo
				3 - Complexo
				4 - Baixa complexidade
				5 - Não há complexidade
	Custo	1	5	0 - Com custos
				5 - Sem custos
	Prazo Estimado	2	10	0 - Mais de 1 ano
				1 - Até 1 ano
				2 - Até 1 Semestre
				3 - Até 4 semanas
				4 - Até 2 semanas
				5 - Menos de 1 semana
	Situação da implementação	1	5	0 - Não iniciada
				5 - Já iniciada
	Implantação do sistema na JE	1	5	0 - Desenvolvimento de novo sistema
				5 - Implantação de sistema existente na JE
	Quantidade de seções envolvidas	2	10	0 - Toda STI e outros setores
				1 - 4 ou mais seções
				2 - 3 Seções
				3 - 2 Seções
				4 - 1 Seção
				5 - Nenhuma, pode ser realizado somente pelos técnicos terceirizados de suporte
			100

## KR_(Indicadores)_AP
Objetivos Estratégicos			Resultados-Chaves - KR
Perspectiva (art.2o ENTIC)	ID	Descrição (art. 2o da ENTIC)	ID	KR Tier 1	Fórmula	Baseline	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
Sociedade	1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	KR1-1	Manter o índice de satisfação dos usuários de TIC acima de 88%	Por meio da aplicação de questionário padronizado.	89,8%	>88%	>88%	>88%	>88%	>88%	>88%
Sociedade	1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	KR1-1	Manter o percentual de pelo menos 95% dos chamados atendidos de acordo com os SLA no período analisado	Medição direta na central de serviços	Não medido	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
Sociedade	2	Promover a Transformação Digital	KR2-1	Atingir 100% de execução do PTD até 2026	Número de iniciativas executadas no período / número de iniciativas planejadas no período * 100	0%	5%	10%	20%	40%	80%	100%
Aprendizado e Crescimento	3	Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	KR3-1	Manter Taxa de execução do Plano Anual de Capacitação de TIC de, pelo menos, 80% no período previsto no plano	Total de Treinamentos do PAC de TIC Realizados (TTPR) dividido pelo Total de Treinamentos Previstos no PAC de TIC (TTPP), multiplicado por cem. / Obs: observar apenas cursos com orçamento	Cada Tribunal irá verificar a situação dos anos anteriores para poder definir	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
Aprendizado e Crescimento	4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	KR4-1	Garantir que 100% das publicações obrigatórias previstas na Resolução 370/2021 sejam publicadas no Connect Jus no período.	Contagem sequencial	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Aprendizado e Crescimento	4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	KR4-2	Participar de, pelo menos, 2 iniciativas de trabalho colaborativo com outros órgãos do Judiciário, entre 2021 e 2026.	Número de iniciativas de desenvolvimento colaborativo ou participação em grupos de trabalho nacionais	1	1	1	1	1	1	2
Processos Internos	5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	KR5-1	Alcançar o nível Aprimorado no IGovTIC-JUD até 2026	Fórmula própria do iGovTIC-JUD, conforme Guia da ENTIC-JUD Resolução CNJ n. 370/2021	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,7	>70%
Processos Internos	5	Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	KR5-1	Atingir 100% do número de reuniões de governança realizadas em relação ao planejado no instrumento de instituição do comitê de governança	Número de reuniões realizadas pelo comitê de governança no período / número de reuniões planejadas para o período * 100	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Processos Internos	6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	KR6-1	Efetivar, a cada exercício, no mínimo 85% das contratações previstas no Plano de Contratações da STI com previsão orçamentária	(Contratações Efetivadas / Contratações Previstas) *100	Não medido	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Processos Internos	7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	KR7-1	Manter abaixo de 1% o número de vulnerabilidades críticas e altas no ambiente tecnológico.	Número de vulnerabilidades de severidade crítica e alta detectadas por software de gestão de vulnerabilidades dos ambientes monitorados.	Não medido	0%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
Processos Internos	8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	KR8-1	Manter a disponibilidade dos serviços essenciais de TIC acima de 95%	Por meio da ferramenta de monitoramento, registrar Tempo de disponibilidade do conjunto de sistemas definidos como essenciais (TDSE), dividido pelo tempo total do período (TTP), multiplicado por cem. (TDSE/TTP) x 100 Obs.: Listar os sistemas que devem ser considerados essenciais. Descontar tempos de manutenção programada.	Não medido	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%

## Listas
PEI 2016-2021	PDTIC-2021-2026		Status
PEI 2016-2021 - Garantia dos Direitos da Cidadania	Objetivo 1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário;		Não Iniciado
PEI 2016-2021 - Fortalecimento da Segurança e da Transparência do Processo Eleitoral	Objetivo 2: Promover a Transformação Digital;		Em execução
PEI 2016-2021 - Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional	Objetivo 3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores;		Pendente
PEI 2016-2021 - Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa	Objetivo 4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa;		Concluído
PEI 2016-2021 - Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e de Custos	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão;		Concluído no ciclo anterior, mas inserido novamente na revisão.
PEI 2016-2021 - Melhoria da Gestão de Pessoas	Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações;		Em planejamento
PEI 2016-2021 - Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados;		Aguardando demandante
PEI 2016-2021 - Melhoria Governança	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.		Suspenso
PETIC 2016-2021 - Primar pela Satisfação dos Clientes de TIC			Excluído ou Substituído
PETIC 2016-2021 - Aperfeiçoar a Gestão e a Governança de TIC			Migrado na revisão do PDTIC
PETIC 2016-2021 - Aprimorar a Segurança da Informação
PETIC 2016-2021 - Aperfeiçoar as Competências Gerenciais e Técnicas de pessoal
PETIC 2016-2021 - Garantir a Infraestrutura de TIC
PETIC 2016-2021 - Aprimorar a Gestão Orçamentária de TIC

## Acompanhamento_de_Documentos
ID Ação	Projeto / Iniciativa	Termo de Abertura do Projeto (TAP) / Formulário de Solicitação de Solução Informatizada (FSSI)	Plano Geral do Projeto
	Coyote	709493	Em andamento com Helder. Pendente a parte de riscos